## 截止11.14
汉台区2022年度衔接资金项目完成情况明细表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设地点 |  | 项目建设内容及规模 | 主管部门 | 项目实施情况 | 资金投入 |  |  |  |  | 资金支出 |  |  |  |  | 项目实施情况 （用“√”表示） |  |  |  | 项目资金公示公告情况 （用用“√”表示） |  |  |  |  | 项目绩效评价开展情况 （用“√”表示）
|  |  | 镇/办 | 村名 |  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 合计 | 已完成项目 |  | 未完成项目 |  | 县级公示 (县政府网站) |  | 镇村公示 （公开栏）
[8 empty] | 项目实施情况 （用“√”表示） 已完成项目: 已完成且验收 | 已完成待验收 | 项目建设中 | 项目尚未开工 | 整合方案(项目计划)公示 | 项目资金安排情况公示 | 项目实施前公示 | 项目实施中公示 | 项目完工后公告 | 绩效目标实现情况 | 开展项目全流程绩效管理
| 合计 |  |  |  | 116 |  |  | 3547 | 1258 | 330 | 5000 | 10135 | 3292.1 | 1212.38 | 330 | 4468.92 | 9303.4
1 | 种植养殖加工服务 | 汪洋村集体经济产业项目 | 徐望镇 | 汪洋村 | 入股阳辉园区续建农业设施大棚50亩，发展特色种植业 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 75; 资金投入 合计: 75; 资金支出 中央: 75; 资金支出 合计: 75 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 种植养殖加工服务 | 丰河村集体经济鲜桃产业项目 | 徐望镇 | 丰河村 | 鲜桃品质提升改造，进行绿色食品、有机农产品和农产品地理标志产品打造；选择优质桃品种桃园安装钢管大棚。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 80; 资金投入 合计: 80; 资金支出 中央: 75; 资金支出 合计: 75 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 种植养殖加工服务 | 吴庄村杂果及配套设施建设项目 | 武乡镇 | 吴庄村 | 对30亩果园进行标准化提升，建设配套设施用房1000平方、现有13个大棚改造、完善园区水、电路等配套设施 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 120; 资金投入 合计: 120; 资金支出 中央: 110; 资金支出 合计: 110 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | 种植养殖加工服务 | 共力村石榴园建设项目 | 武乡镇 | 共力村 | 对260亩突尼斯软籽石榴园区进行标准化园区提升及品牌打造、市场营销等； | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 100; 资金投入 合计: 100; 资金支出 中央: 95; 资金支出 合计: 95 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | 种植养殖加工服务 | 毛堰村集体经济产业项目 | 武乡镇 | 毛堰村 | 发展红薯粉条精深加工，新安装生产线3条、设备升级改造。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 省级: 190; 资金投入 合计: 190; 资金支出 省级: 190; 资金支出 合计: 190 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 | 种植养殖加工服务 | 毛寨村肉牛养殖产业项目 | 武乡镇 | 毛寨村 | 新发展肉牛养殖100头及配套设施。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 省级: 100; 资金投入 合计: 100; 资金支出 省级: 100; 资金支出 合计: 100 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 | 种植养殖加工服务 | 汉王镇产联体交易中心建设项目 | 汉王镇 | 汉王镇（群干村、大兴村） | 新建汉王镇产联体农产品交易中心，占地800平方米，完善相关配套实施。主要设施包含农产品交易场所、汉王镇返乡创业园区、电商平台服务中心。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 200; 资金投入 合计: 200; 资金支出 中央: 180; 资金支出 合计: 180 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
8 | 种植养殖加工服务 | 七曲村设施蔬菜产业项目 | 汉王镇 | 七曲村 | 新建蔬菜大棚40亩。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 60; 资金投入 合计: 60; 资金支出 中央: 60; 资金支出 合计: 60 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
9 | 种植养殖加工服务 | 牛尾村设施蔬菜产业项目 | 汉王镇 | 牛尾村 | 新建设施蔬菜大棚80亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 省级: 120; 资金投入 合计: 120; 资金支出 省级: 120; 资金支出 合计: 120 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 | 种植养殖加工服务 | 繁荣村梨园及蔬果配套设施项目 | 汉王镇 | 繁荣村 | 新建优质梨园50亩完善设施，并新安装100吨地磅一座。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 省级: 58; 资金投入 合计: 58; 资金支出 省级: 58; 资金支出 合计: 58 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 | 种植养殖加工服务 | 大兴村优质梨园建设项目 | 汉王镇 | 大兴村 | 对大兴村2/3/9组260亩梨园进行改造提升。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 80; 资金投入 合计: 80; 资金支出 中央: 80; 资金支出 合计: 80 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
12 | 种植养殖加工服务 | 汉王镇大兴村柑桔产业品质提升项目 | 汉王镇 | 大兴村 | 新建柑橘新品种接穗培养基地10亩；通过土壤改良、有机质提升对200亩老旧柑桔品种进行提质增效改良。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 145; 资金投入 合计: 145; 资金支出 中央: 135; 资金支出 合计: 135 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
13 | 种植养殖加工服务 | 镇江村蔬菜育苗中心项目 | 七里街道办 | 镇江村 | 建设蔬菜种植育苗基地10亩。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 60; 资金投入 合计: 60; 资金支出 中央: 60; 资金支出 合计: 60 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
14 | 种植养殖加工服务 | 河东店镇千亩优质粮油种植基地建设项目 | 河东店镇 | 邹马村 | 购买收割机、拖拉机、插秧机等农机设备，流转2000亩土地，实施机械化种植，探索社会化服务和解决土地无人种问题 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 230; 资金投入 合计: 230; 资金支出 中央: 230; 资金支出 合计: 230 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
15 | 种植养殖加工服务 | 郭湾村产学研基地建设项目 | 宗营镇 | 郭湾村 | 结合原知青点资源和本村李子、柑桔、猕猴桃等果品以及500亩稻渔综合种养产业园区，打造我区产学研一体化产业示范基地 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 150; 资金投入 合计: 150; 资金支出 中央: 145; 资金支出 合计: 145 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
16 | 种植养殖加工服务 | 花果村褒河蜜桔塑编厂项目 | 河东店镇 | 花果村 | 购置机械设备110万元，基地配套水、电及设施厂房建设90万元，生产塑料果框，用于柑橘销售。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 200; 资金投入 合计: 200; 资金支出 中央: 200; 资金支出 合计: 200 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
17 | 种植养殖加工服务 | 铺镇狮子村设施蔬菜产业项目 | 铺镇 | 狮子村 | 新建设施蔬菜大棚100亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 146.5; 资金投入 合计: 146.5; 资金支出 区级: 140; 资金支出 合计: 140 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
18 | 种植养殖加工服务 | 花果村设施蔬菜产业项目 | 河东店镇 | 花果村 | 新建蔬菜大棚62亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 93; 资金投入 合计: 93; 资金支出 区级: 85; 资金支出 合计: 85 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
19 | 种植养殖加工服务 | 张寨村设施蔬菜产业项目 | 河东店镇 | 张寨村 | 新建蔬菜大棚100亩 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 区级: 150; 资金投入 合计: 150; 资金支出 区级: 130; 资金支出 合计: 130 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
20 | 种植养殖加工服务 | 2022年河东店镇中蜂养殖项目 | 河东店镇 | 天台村、平安村、河东店村、花果村 | 天台村、平安村、河东店村、花果村共新增中蜂1000箱。同时建立蜂蜜提纯加工厂，购置提纯、净化，包装设备及市场营销。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 100; 资金投入 合计: 100; 资金支出 区级: 95; 资金支出 合计: 95 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
21 | 种植养殖加工服务 | 崔营村设施蔬菜产业项目 | 武乡镇 | 崔营村 | 新建蔬菜大棚30亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 45; 资金投入 合计: 45; 资金支出 区级: 40; 资金支出 合计: 40 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
22 | 种植养殖加工服务 | 曹党村设施蔬菜产业项目 | 武乡镇 | 曹党村 | 新建蔬菜大棚50亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 75; 资金投入 合计: 75; 资金支出 区级: 66.5; 资金支出 合计: 66.5 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
23 | 种植养殖加工服务 | 毛寨村设施蔬菜产业项目 | 武乡镇 | 毛寨村 | 新建蔬菜大棚40亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 60; 资金投入 合计: 60; 资金支出 区级: 55; 资金支出 合计: 55 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
24 | 种植养殖加工服务 | 李冲村设施蔬菜产业项目 | 铺镇 | 李冲村 | 新建蔬菜大棚80亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 120; 资金投入 合计: 120; 资金支出 区级: 106; 资金支出 合计: 106 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
25 | 种植养殖加工服务 | 2022年稻渔综合种养项目 | 铺镇 | 姜坝村 | 新发展稻鱼综合种养600亩，建设稻田工程进排水设施、农机作业通道、田间道路、防逃设施、购买苗种等。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 90; 资金投入 合计: 90; 资金支出 区级: 90; 资金支出 合计: 90 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
26 | 种植养殖加工服务 | 2022年稻渔综合种养项目 | 铺镇 | 安然寺村 | 新发展稻鱼综合种养2000亩（铺镇1700亩、七里300亩），建设稻田工程进排水设施、农机作业通道、田间道路、防逃设施、购买苗种等。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 市级: 255; 资金投入 合计: 255; 资金支出 市级: 255; 资金支出 合计: 255 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
27 | 种植养殖加工服务 | 2022年稻渔综合种养项目 | 七里街道办 | 师家坪村 | 新发展稻鱼综合种养2000亩（铺镇1700亩、七里300亩），建设稻田工程进排水设施、农机作业通道、田间道路、防逃设施、购买苗种等。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 市级: 25; 资金投入 区级: 20; 资金投入 合计: 45; 资金支出 市级: 25; 资金支出 区级: 20; 资金支出 合计: 45 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
28 | 种植养殖加工服务 | 田家庙村设施蔬菜产业项目 | 七里街道办 | 田家庙村 | 新建蔬菜大棚32亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 48; 资金投入 合计: 48; 资金支出 区级: 45; 资金支出 合计: 45 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
29 | 种植养殖加工服务 | 镇江村设施蔬菜产业项目 | 七里街道办 | 镇江村 | 新建蔬菜大棚30亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 45; 资金投入 合计: 45; 资金支出 区级: 41; 资金支出 合计: 41 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
30 | 种植养殖加工服务 | 梧风村设施蔬菜产业项目 | 龙江街道办 | 梧风村 | 新建蔬菜大棚100亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 150; 资金投入 合计: 150; 资金支出 区级: 135; 资金支出 合计: 135 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
31 | 种植养殖加工服务 | 2022年稻渔综合种养项目 | 龙江街道办 | 小店村 | 新发展稻鱼综合种养500亩，建设稻田工程进排水设施、农机作业通道、田间道路、防逃设施、购买苗种等。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 75; 资金投入 合计: 75; 资金支出 区级: 75; 资金支出 合计: 75 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
32 | 种植养殖加工服务 | 金星村设施蔬菜产业项目 | 老君镇 | 金星村 | 新建蔬菜大棚110亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 165; 资金投入 合计: 165; 资金支出 区级: 165; 资金支出 合计: 165 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
33 | 种植养殖加工服务 | 金光村设施蔬菜产业项目 | 老君镇 | 金光村 | 新建蔬菜大棚30亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 45; 资金投入 合计: 45; 资金支出 区级: 45; 资金支出 合计: 45 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
34 | 种植养殖加工服务 | 金寨村设施蔬菜产业项目 | 老君镇 | 金寨村 | 新建蔬菜大棚60亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 90; 资金投入 合计: 90; 资金支出 区级: 90; 资金支出 合计: 90 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
35 | 种植养殖加工服务 | 庆丰村设施蔬菜产业项目 | 老君镇 | 庆丰村 | 新建蔬菜大棚30亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 45; 资金投入 合计: 45; 资金支出 区级: 45; 资金支出 合计: 45 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
36 | 种植养殖加工服务 | 邵家湾村设施蔬菜产业项目 | 徐望镇 | 邵家湾村 | 新建蔬菜大棚100亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 150; 资金投入 合计: 150; 资金支出 区级: 137; 资金支出 合计: 137 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
37 | 种植养殖加工服务 | 邓庙村设施蔬菜产业项目 | 徐望镇 | 邓庙村 | 新建蔬菜大棚30亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 45; 资金投入 合计: 45; 资金支出 区级: 39; 资金支出 合计: 39 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
38 | 种植养殖加工服务 | 2022年草塘村中药材繁育项目 | 徐望镇 | 草塘村 | 完善濒危中药材繁育相关设备设施和食用菌种植基地相关设备。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 50; 资金投入 合计: 50; 资金支出 区级: 50; 资金支出 合计: 50 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
39 | 种植养殖加工服务 | 七曲村设施蔬菜产业项目 | 汉王镇 | 七曲村 | 新建蔬菜大棚50亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 75; 资金投入 合计: 75; 资金支出 区级: 75; 资金支出 合计: 75 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
40 | 种植养殖加工服务 | 永久村设施蔬菜产业项目 | 汉王镇 | 永久村 | 新建蔬菜大棚33亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 49.5; 资金投入 合计: 49.5; 资金支出 区级: 49.5; 资金支出 合计: 49.5 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
41 | 种植养殖加工服务 | 赵曹村设施蔬菜产业项目 | 宗营镇 | 赵曹村 | 新建蔬菜大棚50亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 75; 资金投入 合计: 75; 资金支出 区级: 70; 资金支出 合计: 70 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
42 | 种植养殖加工服务 | 千户村设施蔬菜产业项目 | 鑫源街道办 | 千户村 | 新建蔬菜大棚10亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 15; 资金投入 合计: 15; 资金支出 区级: 15; 资金支出 合计: 15 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
43 | 种植养殖加工服务 | 拐拐村设施蔬菜产业项目 | 老君镇 | 拐拐村 | 新建蔬菜大棚56亩 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 省级: 84; 资金投入 合计: 84; 资金支出 省级: 76; 资金支出 合计: 76 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
44 | 种植养殖加工服务 | 徐家湾村设施蔬菜产业项目 | 徐望镇 | 徐家湾村 | 新建蔬菜大棚30亩 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 省级: 45; 资金投入 合计: 45; 资金支出 省级: 42; 资金支出 合计: 42 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
45 | 种植养殖加工服务 | 2022年武乡镇柑桔产业品质提升项目 | 武乡镇 | 共力村，王庄村 ，明光村，同力村，镇庄村 | 引进新品种，土壤有机质提升等农业综合技术对武乡镇老旧柑桔园进行改良3000亩（共力村900亩、王庄村800亩、明光村400亩、同力村600亩、郑庄村300亩）。建立标准化示范园区，推广先进技术，推进武乡镇柑桔产业提质增效。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 省级: 86.07; 资金投入 合计: 86.07; 资金支出 省级: 81; 资金支出 合计: 81 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
46 | 种植养殖加工服务 | 姜坝村集体经济产业项目 | 铺镇 | 姜坝村 | 日产50万袋食用菌菌种厂及配套设施建设：修建食用菌厂房1400㎡，修建净化车间，购买灭菌锅炉两套，购买装袋、拌料整套机械设备，配套降温设备、水电等。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 中央: 145; 资金投入 合计: 145; 资金支出 中央: 135; 资金支出 合计: 135 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
47 | 种植养殖加工服务 | 范家坪村集体经济产业项目 | 宗营镇 | 范家坪村 | 柑桔交易市场后续完善工程：新建240㎡周转大棚，水、电设施安装；2200㎡分拣中心场地平整、基础碾压、场地硬化；配套建设物资仓库4间；安装地磅一套。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 70; 资金投入 合计: 70; 资金支出 中央: 65; 资金支出 合计: 65 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
48 | 种植养殖加工服务 | 产业奖补 | 汉台区 | 相关镇村 | 脱贫户、监测对象发展种植、养殖产业，每户最高补助3000元。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 中央: 54; 资金投入 区级: 30; 资金投入 合计: 84; 资金支出 中央: 54; 资金支出 区级: 30; 资金支出 合计: 84 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
49 | 种植养殖加工服务 | 2022年徐望镇优质粮油深加工基地项目 | 徐望镇 | 邓庙村 | 新建粮食烘干基地，添置日烘干能力12吨加工生产线2条，日烘干加工能力24吨。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 120; 资金投入 合计: 120; 资金支出 区级: 105; 资金支出 合计: 105 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
50 | 厨房厕所圈舍等改造 | 2022年老君镇皇塘村人居环境污水治理建设项目 | 老君镇 | 皇塘村 | 皇塘村6、7组排污渠盖板加盖500米，配套完善长300米宽60厘米的排水沟等设施。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 40; 资金投入 合计: 40; 资金支出 区级: 35; 资金支出 合计: 35 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
51 | 其他 | 2022年稻渔综合种养产销对接和标准化生产项目 | 汉台区 | 区水产中心 | 举办稻渔综合种养产销对接推介会；制作稻渔综合种养科教片，编印技术资料等。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 25; 资金投入 合计: 25; 资金支出 区级: 20; 资金支出 合计: 20 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
52 | 其他 | 致富带头人培训项目 | 汉台区 | 相关镇村 | 对全区致富带头人和监测对象开展实用技术培训 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 区级: 10; 资金投入 合计: 10; 资金支出 区级: 10; 资金支出 合计: 10 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √
53 | 产业路 | 宋沟村杂果园产业路项目 | 武乡镇 | 宋沟村 | 杂果产业道路长1000米、宽3.5米 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 100; 资金投入 合计: 100; 资金支出 中央: 100; 资金支出 合计: 100 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
54 | 产业路 | 王岭村杂果园配套设施建设项目 | 武乡镇 | 王岭村 | 对150亩果园进行标准化提升建设，配套长1.5公里，宽3.5米的产业路建设 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 省级: 103; 资金投入 合计: 103; 资金支出 省级: 90; 资金支出 合计: 90 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
55 | 产业路 | 共力村石榴园产业路项目 | 武乡镇 | 共力村 | 共力村5组通往石榴产业园长1000米、宽3米产业路建设 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 60; 资金投入 合计: 60; 资金支出 中央: 55; 资金支出 合计: 55 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
56 | 产业路 | 同力村生猪养殖产业路项目 | 武乡镇 | 同力村 | 同力村五组至六组养猪场产业路长550米、宽3.5米 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 省级: 60; 资金投入 合计: 60; 资金支出 省级: 54; 资金支出 合计: 54 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
57 | 产业路 | 小店村水生蔬菜产业路项目 | 龙江街道办 | 小店村 | 小店村水生蔬菜产业路2.5米宽，1.14公里 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 64; 资金投入 省级: 18; 资金投入 合计: 82; 资金支出 中央: 64; 资金支出 省级: 18; 资金支出 合计: 82 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
58 | 产业路 | 2022年龙江村产业路项目 | 龙江街道办 | 龙江村 | 龙江村12、13组产业路长520米、宽3.5米。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 区级: 55; 资金投入 合计: 55; 资金支出 区级: 50; 资金支出 合计: 50 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
59 | 产业路 | 汉王镇五郎村产业路 建设项目 | 汉王镇 | 五郎村 | 新建1、2组产业路1公里，宽3.5米，水泥路；修复1、2、6、7村组干道路段修复110米。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 中央: 60; 资金投入 市级: 10; 资金投入 合计: 70; 资金支出 中央: 50; 资金支出 市级: 10; 资金支出 合计: 60 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
60 | 产业路 | 武乡镇王庄村产业路 建设项目 | 武乡镇 | 王庄村 | 新建5、6、8、9组桔园产业路800米，宽3.5米，厚0.2米，水泥路。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 中央: 20; 资金投入 市级: 40; 资金投入 合计: 60; 资金支出 中央: 12; 资金支出 市级: 40; 资金支出 合计: 52 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
61 | 产业路 | 武乡镇郑庄村产业道路建设 | 武乡镇 | 郑庄村 | 新建产业道路1公里，宽3米，厚0.2米。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 中央: 70; 资金投入 合计: 70; 资金支出 中央: 60; 资金支出 合计: 60 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
62 | 产业路 | 姜坝村稻渔种养殖基地产业配套项目 | 铺镇 | 姜坝村 | 新建产业道路长600米，宽2米，厚0.2米。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 25; 资金投入 合计: 25; 资金支出 中央: 20; 资金支出 合计: 20 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √
63 | 产业路 | 陈岭村粮油产业道路项目 | 铺镇 | 陈岭村 | 新建5、6组产业道路长800米，宽3.5米，厚0.2米。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 中央: 50; 资金投入 合计: 50; 资金支出 中央: 41; 资金支出 合计: 41 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
64 | 产业路 | 徐家湾村稻渔综合养殖产业路建设项目 | 徐望镇 | 徐家湾村 | 配套修建徐家湾村1、2、8、9组稻渔综合养殖产业园道路，长1080米，宽3.5米，厚0.2米。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 中央: 87; 资金投入 合计: 87; 资金支出 中央: 74; 资金支出 合计: 74 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
65 | 产业路 | 丰河村桃园产业道路项目 | 徐望镇 | 丰河村 | 新建丰河村丰4组到余桥村2组桃产业园区路，长600米，宽3.5米，厚0.2米。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 中央: 40; 资金投入 合计: 40; 资金支出 中央: 35; 资金支出 合计: 35 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
66 | 产业路 | 光华村桔园、花椒园产业道路项目 | 汉王镇 | 光华村 | 硬化农场至5、6、7、8、9组产业园道路长1000米，宽3.5米，厚0.2米。 | 区农业农村局 | 已完工 | 资金投入 中央: 70; 资金投入 合计: 70; 资金支出 中央: 63; 资金支出 合计: 63 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √
67 | 产业路 | 2022年老君镇金寨村产业路建设项目 | 老君镇 | 金寨村 | 金寨村7组新建设长800米、宽3.5米、厚度20公分产业道路，配套道路两侧长800米，宽60厘米排水沟、排污管道，配套长300米、高60厘米的防护栏等安全设施。 | 区农业农村局 | 未完工 | 资金投入 区级: 95; 资金投入 合计: 95; 资金支出 区级: 85; 资金支出 合计: 85 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
68 | 基础设施 | 邹马村安全饮水巩固提升项目 | 河东店镇 | 邹马村 | 配水主管网改造13km，安装10T气压罐一台，更换机井上下水管160m及水泵1台，水源地硬化200㎡，配套配电柜一套。 | 区水利局 | 未完工 |  | 85 |  | 10 | 95 | 0 | 81.7 |  | 9.5 | 91.2 |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
69 | 基础设施 | 河东店镇天台村人饮改造提升工程项目 | 河东店镇 | 天台村 | 修建蓄水池一座，埋设管网1km | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 中央: 18; 资金投入 区级: 2; 资金投入 合计: 20; 资金支出 中央: 17.1; 资金支出 区级: 1.9; 资金支出 合计: 19 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
70 | 基础设施 | 武乡镇毛堰村人饮管网改造项目 | 武乡镇 | 毛堰村 | 改造更新5、6、7、8组供水管网5公里，配套设施改造等 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 省级: 54; 资金投入 区级: 6; 资金投入 合计: 60; 资金支出 省级: 51.3; 资金支出 区级: 5.7; 资金支出 合计: 57 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
71 | 基础设施 | 武乡镇邢坝村安全饮水工程项目 | 武乡镇 | 邢坝村 | 改造17-21组供水管网8公里，安装10T气压罐一台，新建水源地一处 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 中央: 86; 资金投入 区级: 10; 资金投入 合计: 96; 资金支出 中央: 81.7; 资金支出 区级: 9.5; 资金支出 合计: 91.2 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
72 | 基础设施 | 武乡镇曹党村人饮工程项目 | 武乡镇 | 曹党村 | 改造2、3组供水管网3公里，改造入户设施110套 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 中央: 18; 资金投入 区级: 2; 资金投入 合计: 20; 资金支出 中央: 17.1; 资金支出 区级: 1.9; 资金支出 合计: 19 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
73 | 基础设施 | 老君镇新兴村人饮改造提升 | 老君镇 | 新兴村 | 1、2组管网改造3公里，配套设施改造等 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 省级: 30; 资金投入 区级: 3; 资金投入 合计: 33; 资金支出 省级: 28.5; 资金支出 区级: 2.85; 资金支出 合计: 31.35 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
74 | 基础设施 | 鑫源办事处千户村人饮改造提升工程项目 | 鑫源办事处 | 千户村 | 改造供水主管网1208米，分户管网1603米 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 省级: 30; 资金投入 区级: 5; 资金投入 合计: 35; 资金支出 省级: 28.5; 资金支出 区级: 4.75; 资金支出 合计: 33.25 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
75 | 基础设施 | 武乡镇东村安全饮水工程项目 | 武乡镇 | 东村 | 改造输配水管线3公里，配套设施等 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 区级: 207.88; 资金投入 合计: 207.88; 资金支出 区级: 197.486; 资金支出 合计: 197.486 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
76 | 基础设施 | 武乡镇崔营村人饮工程管网改造项目 | 武乡镇 | 崔营村 | 管网改造更新1.2公里，配套设施等 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 区级: 135; 资金投入 合计: 135; 资金支出 区级: 138.25; 资金支出 合计: 138.25 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
77 | 基础设施 | 武乡镇毛寨村饮水工程项目 | 武乡镇 | 毛寨村 | 管网改造更新1.2公里。 | 区水利局 | 未完工 | 资金投入 区级: 92; 资金投入 合计: 92; 资金支出 区级: 87.4; 资金支出 合计: 87.4 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
78 | 基础设施 | 全区管水员公益性岗位项目 | 汉台区 | 汉台区 | 172个管水员公益性岗位 | 区水利局 | 未完工 | 资金投入 区级: 165.12; 资金投入 合计: 165.12; 资金支出 区级: 156.864; 资金支出 合计: 156.864 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
79 | 基础设施 | 武乡镇王庄村东方红水库护岸砌护工程项目 | 武乡镇 | 王庄村 | 砌护护岸100米 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 中央: 72; 资金投入 区级: 8; 资金投入 合计: 80; 资金支出 中央: 68.4; 资金支出 区级: 7.6; 资金支出 合计: 76 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
80 | 基础设施 | 武乡镇明光村抗旱水利项目 | 武乡镇 | 明光村 | 修复排灌渠200m，衬砌田间渠1.5km | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 中央: 36; 资金投入 区级: 4; 资金投入 合计: 40; 资金支出 中央: 34.2; 资金支出 区级: 3.8; 资金支出 合计: 38 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
81 | 基础设施 | 武乡镇同力村大塘治理项目 | 武乡镇 | 同力村 | 除险加固大塘1座，治理放水渠200m | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 中央: 27; 资金投入 区级: 3; 资金投入 合计: 30; 资金支出 中央: 25.65; 资金支出 区级: 2.85; 资金支出 合计: 28.5 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
82 | 基础设施 | 老君镇黄塘村大塘治理项目 | 老君镇 | 黄塘村 | 治理大塘1座 | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 省级: 31; 资金投入 区级: 4; 资金投入 合计: 35; 资金支出 省级: 29.45; 资金支出 区级: 3.8; 资金支出 合计: 33.25 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
83 | 基础设施 | 汉王镇光华村渠道项目 | 汉王镇 | 光华村 | 衬砌混凝土梯形渠道600m | 区水利局 | 已完工 | 资金投入 中央: 36; 资金投入 区级: 4; 资金投入 合计: 40; 资金支出 中央: 34.2; 资金支出 区级: 3.8; 资金支出 合计: 38 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
84 | 基础设施 | 宗营镇新下村渠道衬砌项目 | 宗营镇 | 新下村 | 衬砌U型渠2.5公里，修复水毁渠道200米 | 区水利局 | 未完工 | 资金投入 中央: 55; 资金投入 合计: 55; 资金支出 中央: 27.5; 资金支出 合计: 27.5 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
85 | 基础设施 | 郭家沟水库护岸水毁修复工程 | 武乡镇 | 吴庄村 | 衬砌东西护岸300米，修复水毁渠道200米 | 区水利局 | 未完工 | 资金投入 中央: 96; 资金投入 合计: 96; 资金支出 中央: 38.25; 资金支出 合计: 38.25 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
86 | 基础设施 | 红星村一六组至褒文路主干道道路修复项目 | 汉王镇 | 红星村 | 修复红星村一、六组至褒文路主干道滑坡84米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 76; 资金投入 区级: 8; 资金投入 合计: 84; 资金支出 中央: 76; 资金支出 区级: 2.04; 资金支出 合计: 78.04 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
87 | 基础设施 | 黑庙村一七组组间道路硬化项目 | 汉王镇 | 黑庙村 | 混凝土硬化黑庙村一、七组道路，长800米、宽3米、厚0.2米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 45; 资金投入 区级: 5; 资金投入 合计: 50; 资金支出 中央: 45; 资金支出 区级: 0.82; 资金支出 合计: 45.82 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
88 | 基础设施 | 庆丰村一、十组道路硬化扩建维修工程 | 老君镇 | 庆丰村 | 庆丰村一、十组道路长460米加宽1.5米并硬化，混凝土路面，厚0.2米。 | 区交通局 | 已完工 | 37 | 13 |  | 5 | 55 | 37 | 13 |  | 1.19 | 51.19 |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
89 | 基础设施 | 老君镇付庙村道路加宽 | 老君镇 | 付庙村 | 老君付庙村道路拓宽长度1200米，宽度3.5米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 区级: 125; 资金投入 合计: 125; 资金支出 区级: 112.5; 资金支出 合计: 112.5 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
90 | 基础设施 | 同心村村组道路建设项目 | 武乡镇 | 同心村 | 武乡镇同心村硬化村组道路长1000米、宽3.5米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 76; 资金投入 区级: 9; 资金投入 合计: 85; 资金支出 中央: 76; 资金支出 区级: 3.22; 资金支出 合计: 79.22 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
91 | 基础设施 | 曹党村道路硬化建设项目 | 武乡镇 | 曹党村 | 硬化搭毛路至曹党村五组水塘桥头道路，全长500米，混凝土路面宽3.5米、厚0.2米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 40; 资金投入 区级: 5; 资金投入 合计: 45; 资金支出 中央: 40; 资金支出 区级: 1.08; 资金支出 合计: 41.08 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
92 | 基础设施 | 邢家坝村十四至十六组产业道路建设工程 | 武乡镇 | 邢家坝村 | 邢家坝村十四至十六组产业路扩建，长1.8公里，宽4.5米。 | 区交通局 | 未完工 | 资金投入 区级: 137.68; 资金投入 合计: 137.68; 资金支出 区级: 117.03; 资金支出 合计: 117.03 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
93 | 基础设施 | 吴庄村石堰至灵官垭路面建设工程 | 武乡镇 | 吴庄村 | 微型桩托梁+加筋土挡墙+支撑盲沟+截排水沟+格宾墙组合治理52米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 区级: 174; 资金投入 合计: 174; 资金支出 区级: 174; 资金支出 合计: 174 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
94 | 基础设施 | 吴庄村石堰至灵官垭安全防护及路肩建设工程 | 武乡镇 | 吴庄村 | 采用微型桩托梁+加筋土挡墙+支撑盲沟+截排水沟+格宾墙组合治理60米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 区级: 153; 资金投入 合计: 153; 资金支出 区级: 153; 资金支出 合计: 153 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
95 | 基础设施 | 吴庄村产业道路路面建设工程 | 武乡镇 | 吴庄村 | 采用微型桩托梁+加筋土挡墙+支撑盲沟+截排水沟+格宾墙组合治理106米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 区级: 133; 资金投入 合计: 133; 资金支出 区级: 133; 资金支出 合计: 133 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
96 | 基础设施 | 吴庄村产业道路水毁修复建设工程 | 武乡镇 | 吴庄村 | 对全长72米滑坡路段拟采用清除塌方体，新建挡土墙及排水沟。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 区级: 50; 资金投入 合计: 50; 资金支出 区级: 50; 资金支出 合计: 50 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
97 | 基础设施 | 吴庄村产业道路综合治理建设工程 | 武乡镇 | 吴庄村 | 建路肩墙加固临沟侧下边坡共计150米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 区级: 88; 资金投入 合计: 88; 资金支出 区级: 88; 资金支出 合计: 88 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
98 | 基础设施 | 吴庄村产业道路路基改造建设工程 | 武乡镇 | 吴庄村 | 对原有50米挡墙基础进行加固，并加高现有挡墙与路面齐平，修复面板悬空部分，并新建钢筋混凝土护栏。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 区级: 75; 资金投入 合计: 75; 资金支出 区级: 75; 资金支出 合计: 75 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
99 | 基础设施 | 吴庄村产业道路安全防护提升建设工程 | 武乡镇 | 吴庄村 | 全长9公里安装波型护栏、设置减速带及安防标识等。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 区级: 120; 资金投入 合计: 120; 资金支出 区级: 120; 资金支出 合计: 120 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
100 | 基础设施 | 小寨村主干道路面加宽项目 | 铺镇 | 小寨村 | 拓宽道路长400米，路面加宽3米并硬化，混凝土路面，厚0.2米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 32; 资金投入 区级: 4; 资金投入 合计: 36; 资金支出 中央: 32; 资金支出 区级: 1.23; 资金支出 合计: 33.23 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
101 | 基础设施 | 刘堡村五组至李冲村通村路硬化工程 | 铺镇 | 刘堡村 | 硬化刘堡村五组至李冲村通村道路长600米，混凝土路面宽4米、厚0.2米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 63; 资金投入 区级: 7; 资金投入 合计: 70; 资金支出 中央: 63; 资金支出 区级: 2.3; 资金支出 合计: 65.3 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
102 | 基础设施 | 铺镇皂树村南干渠桥 | 铺镇 | 皂树村 | 配套完善桥梁两侧附属完善工程。 | 区交通局 | 未完工 | 资金投入 区级: 99; 资金投入 合计: 99; 资金支出 区级: 89.1; 资金支出 合计: 89.1 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
103 | 基础设施 | 王张村支渠路建设项目 | 龙江 | 王张村 | 新建混凝土路面道路长0.452公里、宽6米、厚0.2米。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 62; 资金投入 区级: 7; 资金投入 合计: 69; 资金支出 中央: 62; 资金支出 区级: 2.34; 资金支出 合计: 64.34 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
104 | 基础设施 | 龙江街道小店村大店子桥 | 龙江 | 小店村 | 配套完善桥梁两侧附属完善工程。 | 区交通局 | 未完工 | 资金投入 区级: 90; 资金投入 合计: 90; 资金支出 区级: 81; 资金支出 合计: 81 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
105 | 基础设施 | 徐家坡村二组产业道路建设项目 | 徐望镇 | 徐家坡村 | 硬化徐家坡村二组至鱼塘产业道路550米、宽4米，水泥混凝土路面。 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 36; 资金投入 区级: 4; 资金投入 合计: 40; 资金支出 中央: 36; 资金支出 合计: 36 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
106 | 基础设施 | 草塘村五组道路硬化建设项目 | 徐望镇 | 草塘村 | 拓宽硬化5组村组道路400米、宽4.5米、厚20公分 | 区交通局 | 已完工 | 资金投入 中央: 43; 资金投入 区级: 5; 资金投入 合计: 48; 资金支出 中央: 43; 资金支出 区级: 0.96; 资金支出 合计: 43.96 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
107 | 基础设施 | 三郊村洪沟河桥 | 徐望镇 | 三郊村 | 配套完善桥梁两侧附属完善工程 | 区交通局 | 未完工 | 资金投入 区级: 60; 资金投入 合计: 60; 资金支出 区级: 54; 资金支出 合计: 54 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
108 | 基础设施 | 全区农村公路后续管护项目 | 各镇办 | 各镇办 | 聘用92个护路员，加强对农村公路进行养护管理。 | 区交通局 | 未完工 | 资金投入 区级: 88.32; 资金投入 合计: 88.32; 资金支出 区级: 88.32; 资金支出 合计: 88.32 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
109 | 基础设施 | 白庙村主干道路拓宽项目 | 汉王镇 | 白庙村 | 褒文路至村委会道路拓宽长400米，宽4.5米，厚0.2米。（含路基换填，水渠加固，挡墙砌护，波形护栏） | 区交通局 | 未完工 | 资金投入 中央: 138; 资金投入 合计: 138; 资金支出 中央: 138; 资金支出 合计: 138 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
110 | 金融扶贫 | 2022年汉台区扶贫互助协会贴息 | 汉台区 | 相关镇村 | 对脱贫户会员借款贴息 | 区乡村振兴局 | 已完工 | 资金投入 区级: 25.9; 资金投入 合计: 25.9; 资金支出 区级: 25.9; 资金支出 合计: 25.9 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
111 | 金融扶贫 | 2022年汉台区扶贫小额贷款贴息项目 | 汉台区 | 相关镇村 | 对脱贫户（含监测帮扶对象）扶贫小额贷款进行贴息 | 区乡村振兴局 | 未完工 | 资金投入 区级: 130.74; 资金投入 合计: 130.74; 资金支出 区级: 90.74; 资金支出 合计: 90.74 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
112 | 其他 | 2022年“雨露计划”脱贫家庭中高职职业教育补助 | 汉台区 | 相关镇村 | 对符合条件的脱贫家庭中高职学生进行资助 | 区乡村振兴局 | 未完工 | 资金投入 区级: 176.1; 资金投入 合计: 176.1; 资金支出 区级: 0; 资金支出 合计: 0 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
113 | 其他 | 2022年河东店镇实用技术培训 | 汉台区 | 河东店 | 培训适龄脱贫劳动力400人 | 区乡村振兴局 | 已完工 | 资金投入 区级: 40; 资金投入 合计: 40; 资金支出 区级: 40; 资金支出 合计: 40; 项目实施情况 （用“√”表示） 已完成项目: √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
114 | 其他 | 2022年项目管理费 | 汉台区 | 汉台区 | 项目管理费主要用于巩固拓展脱贫成果和衔接推进乡村振兴规划编制、项目可行性研究、绩效管理、购买第三方服务等项目管理相关支出。 | 区乡村振兴局 | 未完工 | 资金投入 区级: 117.26; 资金投入 合计: 117.26; 资金支出 区级: 85.2; 资金支出 合计: 85.2 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √
115 | 基础设施 | 2022年武乡镇毛堰村农业生产道路改造项目 | 武乡镇 | 毛堰村 | 硬化毛堰村二组机耕道路400米（3米宽0.2米厚水泥路面），对村口50米滑坡路段及排洪渠进行衬护加固（1.6米高0.3米厚砖石衬护），对100米塘库道路沿线加装防护栏（100米长1.5米高防护栏），对塘库清淤覆盖的9亩水田进行平整修复。 | 区民宗局 | 未完工 | 资金投入 中央: 40; 资金投入 合计: 40; 资金支出 中央: 27; 资金支出 合计: 27 |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √
116 | 就业帮扶类 | 跨区外出一次性交通补贴 | 汉台区 | 汉台区 | 全区脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨区外出务工3个月给予一次性交通补贴（区外市内每人100元，市外省内每人300元，省外每人500元），促进就业增收。 | 区人社局 | 已完工 | 资金投入 省级: 150.93; 资金投入 合计: 150.93; 资金支出 省级: 150.93; 资金支出 合计: 150.93 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √