## 项目计划表
汉台区2024年第一批财政衔接资金水利基础设施项目计划表
附件5
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目实施镇办 | 项目实施所在村 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 | 绩效目标 | 衔接资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 是否以工代赈实施 | 资金拨付单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
|  | 合计 |  |  | 13个 |  |  | 708.4 | 194 | 120 |  | 394.4
1 | 公益性岗位 | 2024年汉台区农村管水员公益性岗位项目 | 汉台区 | 相关镇村 | 140个管水员公益性岗位 | 2024年1月-12月 | 完成供水工程运行管护，提高饮水安全保障水平，帮助140户脱贫人口及三类人群家庭增加收入。 | 134.4 |  |  |  | 134.4 | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 区水利局
2 | 农村供水保障设施建设 | 2024年汉台区老君镇皇塘村管网工程（王道池片区）改造提升项目 | 老君镇 | 皇塘村 | 改造管网3.5km及相关设施 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升当地饮水基础设施条件。受益农户589户，其中脱贫户43户。项目建成后形成资产产权交给区水利局，后续管护由区水利局负责。 | 20 |  |  |  | 20 | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 区水利局
3 | 农村供水保障设施建设 | 2024年汉台区老君镇金光村饮水安全改造提升项目 | 老君镇 | 金光村 | 改造管网9.5km及相关设施 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升当地饮水基础设施条件。受益农户623户，其中脱贫户28户。项目建成后形成资产产权交给区水利局，后续管护由区水利局负责。 | 50 |  |  |  | 50 | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 区水利局
4 | 农村供水保障设施建设 | 2024年汉台区武乡镇同心村管网改造提升项目 | 武乡镇 | 同心村 | 改造管网12km及相关设施 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升当地饮水基础设施条件。受益农户376户，其中脱贫户52户。项目建成后形成资产产权交给区水利局，后续管护由区水利局负责。 | 76 | 76 |  |  |  | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 区水利局
5 | 农村供水保障设施建设 | 2024年汉台区宗营镇杨家山村人畜饮水池建设项目 | 宗营镇 | 杨家山村 | 新建3座100立方米自动上水断水蓄水池 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升当地饮水基础设施条件。受益农户357户，其中脱贫户75户。项目建成后形成资产产权交给区水利局，后续管护由区水利局负责。 | 40 | 40 |  |  |  | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 区水利局
6 | 农村供水保障设施建设 | 2024年汉台区七里街道办事处留马山饮水安全及水源地改造提升项目 | 七里街道办事处 | 留马山村 | 抽水站及配套管网设施 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升当地饮水基础设施条件。受益农户417户，其中脱贫户24户。项目建成后形成资产产权交给区水利局，后续管护由区水利局负责。 | 40 |  |  |  | 40 | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 区水利局
7 | 农村供水保障设施建设 | 2024年汉台区汉王镇黑庙村饮水安全改造提升项目 | 汉王镇 | 黑庙村 | 改造管网4.5km及相关设施 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升当地饮水基础设施条件。受益农户449户，其中脱贫户70户。项目建成后形成资产产权交给区水利局，后续管护由区水利局负责。 | 30 | 30 |  |  |  | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 区水利局
8 | 农村供水保障设施建设 | 2024年汉台区汉王镇汉王村、繁荣村饮水安全改造提升项目 | 汉王镇 | 汉王村、繁荣村 | 改造管网11km及相关设施 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升当地饮水基础设施条件。受益农户1133户，其中脱贫户208户。项目建成后形成资产产权交给区水利局，后续管护由区水利局负责。 | 60 |  |  |  | 60 | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 区水利局
9 | 配套设施项目 | 2024年汉台区汉王镇白庙村水利设施项目 | 汉王镇 | 白庙村 | 渠道衬砌1.2km，治理排洪渠0.55km | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升农业生产灌溉条件，受益农户542户，其中脱贫户118户。项目建成后形成资产产权交给村集体，后续管护由村集体负责。 | 48 | 48 |  |  |  | 汉王镇人民政府 | 区水利局 | 是 | 汉王镇人民政府
10 | 配套设施项目 | 2024年汉台区老君镇金星村灌溉沟渠项目 | 老君镇 | 金星村 | 衬砌渠道3km | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升农业生产灌溉条件，受益农户493户，其中脱贫户15户。项目建成后形成资产产权交给村集体，后续管护由村集体负责。 | 45 |  |  |  | 45 | 老君镇人民政府 | 区水利局 | 是 | 老君镇人民政府
11 | 配套设施项目 | 2024年汉台区铺镇蔬菜大棚供水配套设施项目 | 铺镇 | 皂树村、南池村、杨家营村 | 铺设管网6km及配套供水设施 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升农业生产灌溉条件，受益农户1324户，其中脱贫户127户。项目建成后形成资产产权交给村集体，后续管护由村集体负责。 | 70 |  | 70 |  |  | 铺镇人民政府 | 区水利局 | 是 | 铺镇人民政府
12 | 配套设施项目 | 2024年汉台区铺镇杨家营四组至双庙六组21斗斗渠渡槽涵洞改建项目 | 铺镇 | 杨家营村 | 建设斗渠涵洞、渡槽等 | 2024年1月-10月 | 巩固提升杨家营村、安然寺村农业生产灌溉条件受益农户340户，其中脱贫户36户。项目建成后形成资产产权交给村集体，后续管护由村集体负责。 | 45 |  |  |  | 45 | 铺镇人民政府 | 区水利局 | 是 | 铺镇人民政府
13 | 配套设施项目 | 2024年汉台区龙江街道办事处唐营村抗旱配套设施项目 | 龙江街道办事处 | 唐营村 | 铺设管网5km及配套供水设施 | 2024年1月-10月 | 通过该项目的实施，巩固提升农业生产灌溉条件，受益农户416户，其中脱贫户39户。项目建成后形成资产产权交给村集体，后续管护由村集体负责。 | 50 |  | 50 |  |  | 龙江街道办 | 区水利局 | 是 | 龙江街道办

## 中央资金绩效目标表
2024年第一批中央财政衔接资金绩效目标表
主管部门 |  |  | 汉中市汉台区水利局
实施部门 |  |  | 汉中市汉台区水利局、汉王镇人民政府
资金金额 |  |  | 实施期资金总额： | 194
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 | 194
|  |  | 中央拨款 | 194
总体目标 | 年度目标
| 目标 | 完成汉台区武乡镇同心村管网改造提升项目、汉台区宗营镇杨家山村人畜饮水池建设项目、汉台区汉王镇黑庙村饮水安全改造提升项目、汉台区汉王镇白庙村水利设施项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造管网 | ≥16.5公里
|  |  | 指标2：新建蓄水池 | ≥3座
|  |  | 指标3：衬砌治理渠道 | ≥1.75公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100%
|  | 成本指标 | 控制总投入 | ≤194万
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人口数 | ≥1742户
|  |  | 受益脱贫户数 | ≥315户
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95%

## 省级资金绩效目标表
2024年第一批省级财政衔接资金绩效目标表
主管部门 |  |  | 汉中市汉台区水利局
实施部门 |  |  | 铺镇人民政府、龙江街道办事处
资金金额 |  |  | 实施期资金总额： | 120
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 | 120
|  |  | 省级拨款 | 120
总体目标 | 年度目标
| 目标 | 完成汉台区铺镇蔬菜大棚供水设施配套项目、汉台区龙江街道办事处唐营村抗旱配套设施项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设管网 | ≥11公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100%
|  | 成本指标 | 控制总投入 | ≤120万
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人口数 | ≥1740户
|  |  | 受益脱贫户数 | ≥166户
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95%

## 区级资金绩效目标表
2024年第一批区级财政衔接资金绩效目标表
主管部门 |  |  | 汉中市汉台区水利局
实施部门 |  |  | 汉中市汉台区水利局、老君镇人民政府、铺镇人民政府
资金金额 |  |  | 实施期资金总额： | 394.4
（万元） |  |  | 其中：财政拨款 | 394.4
|  |  | 区级拨款 | 394.4
总体目标 | 年度目标
| 目标 | 完成汉台区农村管水员公益性岗位项目、汉台区老君镇皇塘村管网工程改造提升项目、汉台区老君镇金光村饮水安全改造提升项目、汉台区七里街道办事处留马山饮水安全及水源地改造提升项目、汉台区汉王镇汉王村、繁荣村饮水安全改造提升项目、汉台区老君镇金星村灌溉沟渠项目、汉台区铺镇杨家营四组至双庙六组21斗斗渠渡槽涵洞改建项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公益性管水员岗位 | ≥140个
|  |  | 指标2：改造管网 | ≥24公里
|  |  | 指标3：衬砌渠道 | ≥3公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100%
|  | 成本指标 | 控制总投入 | ≤394.4万
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人口数 | ≥3255户
|  |  | 受益脱贫户数 | ≥458户
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥95%