## 2024年
2024年中省市福彩公益金支持项目进展情况
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 资金类型 | 截止2025年2月 |  |  |  |  | 项目效益和经济效益情况
[5 empty] | 补助金额 | 项目立项及项目实施情况 | 资金执行金额（万元） | 资金未执行金额（万元） | 资金结转结余金额（万元）
| 合计（97个） |  |  |  | 5595 |  | 1352.543 | 4242.457 | 4242.457
一 | 中央集中彩票公益金1244万元：①提前批684万元（陕民函〔2023〕338号、汉财办社〔2024〕32号）；②第一批500万元（陕民函〔2024〕257号、陕财办社〔2024〕117号、汉财办社〔2024〕257号）、 汉民函〔2024〕202号；③支持居家和社区社区基本养老服务提升行动项目资金60万元（陕财办社〔2024〕130号、汉财办社〔2024〕356号）。 |  |  |  | 1244 |  | 860.9 | 383.1 | 383.1
1 | 市福利院 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 1 | 项目已实施完成。 | 1 | 0 | 0 | 有效保障孤儿完成高等教育。
2 | 汉台区 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 5 | 2024年10月已为5名孤儿大学生发放助学资金。 | 5 | 0 | 0 | 保障孤儿大学生就学。
3 | 南郑区 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 6 | 2024年经摸排确定了7名符合条件的孤儿，计划2025年3月底前将助学金发放到位。 | 0 | 6 | 6 | 通过给符合条件的孤儿发放助学金，提高社会满意度。
4 | 城固县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 3 | 项目已实施完成。 | 3 | 0 | 0
5 | 城固县 | 城固县五堵敬老院 | 院民楼维修改造 | 中央提前批 | 160 | 正在实施。 | 40 | 120 | 120
6 | 洋县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 15 | 对符合政策规定的具有本县户籍的15名孤儿大学生每人给付1万元助学补助。 | 15 | 0 | 0 | 为经济困难的孤儿创造更好的成长环境，维护孤儿受教育的权利，也为社会和谐稳定作出了积极贡献。
7 | 西乡县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 11 | 按照陕民发（2024）75号文件要求，于2024年11月已将2024-2025第一学期学费11名孤儿大学生每人5000元发放到儿童账户中,第二学期资金本月内发放到位。 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 有效保障在校学生顺利完成学业和实现就业。
8 | 西乡县 | 西乡县白勉峡区域敬老院 | 消防设施改造 | 中央提前批 | 200 | 西发改综合（2023）122号、西发改综合（2023）124号，该项目已建成投入使用。 | 150 | 50 | 50 | 该项目建成投入使用，提高白勉峡区域敬老院养老基础设施条件，消除安全隐患、提升养老服务能力，为入住的老人提供良好的生活居住环境。
9 | 勉县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 7 | 已将7万元助学金给7名孤儿按每人每学年10000元全部经一卡通发放到位。 | 7 | 0 | 0 | 帮助孤儿顺利完成学业，为关爱保护儿童营造良好氛围。
10 | 宁强县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 6 | 项目已实施完成。 | 6 | 0 | 0 | 资助孤儿上学6人，确保该6名孤儿学业圆梦。
11 | 宁强县 | 宁强县殡仪馆 | 殡仪馆基础设施建设和改造 | 中央提前批 | 100 | 该项目已进入试运营。 | 92 | 8 | 8
12 | 略阳县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 2 | 项目已实施完成。 | 1 | 1 | 1 | 用于1名大学生孤儿2024学年度助学金，另外1名毕业后失去行踪无法将另外1万元拨付到位。福彩圆梦，孤儿助学工程，帮助孤儿助学工程，增强了社会稳定性和和谐度。
13 | 镇巴县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 12 | 为12名孤儿大学生每人每学年助学补助1万元。 | 12 | 0 | 0 | 解决了镇巴县12名孤儿助学补助。
14 | 镇巴县 | 镇巴县巴庙敬老院 | 院内购设施设备 | 中央提前批 | 150 | 巴庙敬老院消防改造工程已立项，已完工待验收并支付剩余资金。 | 136.4 | 13.6 | 13.6 | 完成院内消防设施改造保障院民安全，同时提升养老设备实施，让院民的生活幸福指数得到提升
15 | 留坝县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 1 | 目前无符合资助条件孤儿。 | 0 | 1 | 1
16 | 佛坪县 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 5 | 该项目在2024年10月底完成，对5名孤儿大学生发放助学金5万元，每人1万元。 | 5 | 0 | 0 | “福彩圆梦·孤儿助学”工程共使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金5万元，资助了5名孤儿，资金发放率100%，接受助学项目资助的孤儿满意率达到100% 。这些资金为孤儿们解决了学费、生活费等方面的实际困难，让他们能够更加专注地投入到学习中。
17 | 汉台区 | 汉台区中心敬老院消防设施改造项目 | 消防设施改造 | 中央第一批 | 60 | 已立项。 | 60 | 0 | 0 | 保障人员安全。
18 | 南郑区 | 南郑区法镇区域敬老院消防设施改造项目 | 消防设施改造 | 中央第一批 | 80 | 已立项，于2024年7月开始实施，12月竣工投入使用。 | 80 | 0 | 0 | 项目建设后提升了敬老院消防安全设施建设水平，确保了老人安全居住。
19 | 南郑区 | 南郑区黎坪区域敬老院消防设施改造项目 | 消防设施改造 | 中央第一批 | 80 | 已立项，于2024年7月开始实施，12月竣工投入使用。 | 80 | 0 | 0 | 项目建设后提升了敬老院消防安全设施建设水平，确保了老人安全居住。
20 | 西乡县 | 西乡县白勉峡区域敬老院消防设施改造项目 | 消防设施改造 | 中央第一批 | 100 | 西发改综合（2023）122号、西发改综合（2023）124号，该项目已建成投入使用。 | 75 | 25 | 25 | 该项目建成将提高白勉峡区域敬老院养老基础设施条件，消除安全隐患、提升养老服务能力，为入住的老人提供良好的生活居住环境。
21 | 镇巴县 | 镇巴县兴隆区域敬老院消防设施改造项目 | 消防设施改造 | 中央第一批 | 80 | 兴隆敬老院消防改造设施项目已完工并审计备案。 | 80 | 0 | 0 | 完成院内消防改造提升，有效保障院内院民安全。
22 | 留坝县 | 留坝县殡仪馆设施改善项目 | 殡仪馆设施改善 | 中央第一批 | 100 | 已经政府采购程序，进入招投标流程。 | 0 | 100 | 100 | 增加财政收入：殡仪馆通过服务收费增加地方财政收入，支持其他公共事业发展。带动相关产业：殡仪馆建设带动殡葬用品、花卉、餐饮等相关产业发展，促进就业和经济增长。节约土地资源：推广火葬和生态葬，减少土葬对土地的占用，提高土地利用效率。降低丧葬成本：通过集中管理和规模化运营，降低丧葬费用，减轻群众负担。
23 | 汉台区 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持镇（街道）区域养老服务中心老年助餐服务设施、示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 14 | 计划对助餐点考核后，根据考核结果拨付资金。 | 0 | 14 | 14 | 示范性老年助餐点运营
24 | 南郑区 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 11 | 印发了《南郑区示范性老年人助餐点建设实施方案》，计划2月底前在全区建立10个助餐点，满足老年人助餐需求。 | 0 | 11 | 11 | 项目建设后，有效提升辖区老年人助餐服务水平，更好满足老年人助餐服务需求。
25 | 城固县 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 6 | 正在实施。 | 0 | 6 | 6
26 | 洋县 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 4 | 已办理拨付手续，待年度结转资金到位后及时拨付使用。 | 0 | 4 | 4
27 | 西乡县 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持镇（街道）区域养老服务中心老年助餐服务设施、示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 9 | 目前已经制定资金分配方案，即将拨付补助资金。 | 0 | 9 | 9 | 该项目建成后将有效促进我县1个区域养老服务中心老年人助餐点和2个示范性老年人助餐点的设施设备完善，提升示范点服务水平，对全县养老助餐服务起示范引领作用。
28 | 勉县 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 7 | 已全面完成厨房的设施、设备的更新与餐厅的环境改造、目前已全面开放助餐服务，马营社区、高寨社区等4个社区（各1.75万元）。 | 7 | 0 | 0 | 支持老年助餐设施建设、保障高龄困难老人助餐服务事业发展 、提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度。
29 | 宁强县 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 2 | 目前已协调第三方机构正在进行示范性助餐点建设，待建设完成，验收合格后拨付。 | 0 | 2 | 2
30 | 略阳县 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 7 | 已立项，正在实施中。 | 0 | 7 | 7 | 积极发展老年助餐服务，提高全县老年人助餐服务质量，发挥城市社区老年人日间照料中心和农村互助幸福院运行效能。
二 | 省级福彩公益金4351万元：①第一批1363万元（陕民发〔2024〕78号、陕财办综〔2024〕41 号、汉民函〔2024〕244号、汉财办综〔2024〕110号）；②第二批1579.27万元（陕民发〔2024〕79号、陕财办综〔2024〕42号、汉民函〔2024〕245号、汉财办综〔2024〕111号）。 |  |  |  | 4351 |  | 491.643 | 3859.357 | 3859.357
1 | 市福利院 | 汉中市社会福利院儿童福利区 | 汉中市社会福利院整体迁建儿童福利区内部装修及室外工程建设项目，申请资金主要用于内部装修及设施设备购置。 | 省级第一批 | 400 | 因资金2024年12月下达单位，目前项目正在实施。 | 0 | 400 | 400
2 | 汉台区 | 汉台区未保中心 | 采用多媒体方式将未保宣传教育、心理疏导等内容融入未成年人保护综合楼的功能区内，室外建设劳动体验实践基地，占地20亩，打造为未成年人进行爱国主义、科技拓展、困境儿童心理健康诊疗、劳动实践教育的综合性基地。 | 省级第一批 | 120 | 项目已完成立项及可研，正在开始项目实施阶段，对接专业团队提出项目方案，按计划进行采购安装设施设备。 | 0 | 120 | 120 | 预计对接相关专业团队提出方案后2025年6月按计划进行采购安装。
3 | 略阳县 | 略阳县未保中心 | 主要为新建安防、消防、电教及住宿区设施更新等。 | 省级第一批 | 70 | 正在编制可研和初步设计方案。 | 0 | 70 | 70 | 未保中心作为社会救助体系的重要组成部分，其功能的完善和优化将有助于减少社会弱势群体因生活困难而产生的社会问题，如流浪、乞讨等，从而增强社会的稳定性和和谐度。维修改造后的未保中心将提升整体使用效能，减少因设施老化或损坏导致的维修成本和资源浪费。同时，更换高效的设施设备有助于降低长期运营成本。
4 | 镇巴县 | 兴隆镇黑水塘村农村公益性公墓 | 农村公益性公墓建设 | 省级第一批 | 7 | 该项目正在选址暂未实施。 | 0 | 7 | 7
5 | 镇巴县 | 兴隆镇火焰溪村农村公益性公墓 | 农村公益性公墓建设 | 省级第一批 | 6 | 该项目正在选址暂未实施。 | 0 | 6 | 6
6 | 留坝县 | 紫柏街办城关村农村公益性公墓 | 农村公益性公墓建设 | 省级第一批 | 7 | 项目未立项、未实施。 | 0 | 7 | 7 | 改善殡葬环境：提供规范、整洁的安葬场所，提升农村殡葬条件。节约土地资源：集中安葬减少散埋乱葬，节约耕地和林地。减轻经济负担：公益性公墓收费低，减轻农民殡葬费用压力。推动移风易俗：引导村民接受文明、环保的殡葬方式，促进殡葬改革。增强社会凝聚力：公墓作为公共设施，有助于增强村民的集体意识。
7 | 佛坪县 | 大河坝谭家河农村公益性公墓（谭家河村、十亩地村、联合村、凤凰村4个村联合建设） | 农村公益性公墓建设 | 省级第一批 | 9 | 已做完勘测定界、联系设计公司正在做设计，待九大部门会审后立项。 | 0 | 9 | 9 | 暂无
8 | 佛坪县 | 石墩河镇薅林湾农村公益性公墓 | 农村公益性公墓建设 | 省级第一批 | 7 | 已完成可行性报告，正在进行勘测定界和设计，待设计完成后报发改部门立项。 | 0 | 7 | 7 | 暂无
9 | 略阳县 | 精神障碍社区康复项目 | 精神障碍社区康复项目 | 省级第一批 | 77 | 正在编制可研和初步设计方案。 | 0 | 77 | 77 | 通过专业的康复治疗和心理干预，患者的精神症状得到有效控制，生活质量显著提高。患者在该项目的帮助下，能够更好地管理自己的情绪，减少焦虑和抑郁等症状，从而提升了整体的健康水平。通过项目的实施，患者住院次数和住院时间明显减少，从而降低了医疗费用的支出。同时，患者回归社会后，能够重新参与工作，为社会创造价值，增加了社会的整体经济收入。
10 | 佛坪县 | 精神障碍社区康复项目 | 精神障碍社区康复项目 | 省级第一批 | 20 | 正在报发改部门立项。 | 0 | 20 | 20 | 暂无
11 | 市民政局 | 社会组织发展项目补助资金 | 支持13个社会组织发展项目 | 省级第一批 | 179 | 已立项，资金已拨付，项目均已启动，所有项目2025年10月31日前结项。 | 21 | 158 | 158 | 按照项目内容和项目合同书约定为老人、困难群众、儿童等提供社会化服务，并在10月31日前按照设定的指标完成相关任务。
12 | 市福利院 | “孤儿医疗康复明天计划”补助资金 | 明天计划 | 省级第一批 | 11 | 项目已实施完成。 | 11 | 0 | 0 | 有效保障孤儿完成高等教育。
13 | 南郑区 | 乡镇（街道）未保示范站建设 | 遴选1个建设基础较好的乡镇（街道）未保站进行提升改造，打造示范站点。 | 省级第一批 | 25 | 已立项，于2024年11月开始实施，2025年12月竣工投入使用。 | 25 | 0 | 0 | 项目建设后提升未成年人保护工作及开展未成年人保护、陪伴活动。
14 | 西乡县 | 乡镇（街道）未保示范站建设 | 遴选1个建设基础较好的乡镇（街道）未保站进行提升改造，打造示范站点。 | 省级第一批 | 25 | 正在遴选基础较好的乡镇（街道）未保站，待确定后及时按程序设施项目。 | 0 | 25 | 25 | 进一步提升乡镇（街道）未保站基础设施配置，提升未成年人救助保护关爱水平。
15 | 市救助站（未保中心） | 困境儿童心理健康关爱“身心工程”试点项目 | 依托市未保中心在全市范围内开展困境儿童心理健康关爱服务工作。 | 省级第一批 | 300 | 根据汉中市民政局、汉中市财政局关于印发《汉中市困境儿童心理健康关爱“身心工程”项目试点实施方案》的通知（汉民发〔2024〕122号）精神，身心工程项目已于2024年12月立项，项目执行时间为2年（2025年1月-2026年12月）。项目已完成前期调研和专业机构合作（汉中市精神病医院等）、已签订服务协议并开展试点活动、服务阵地建设方案及预算已制定。 | 0 | 300 | 300 | 开展全市困境儿童心理健康健康评测，建立心理健康档案，实现“一人一档”；建立分类分级干预机制，精准服务重点儿童；打造区域性心理健康服务阵地，提升机构心理关爱服务能力；为全省提供可复制可推广的经验模式。
16 | 城固县 | 城固县殡仪馆火化机设备更新 | 设备购置 | 省级第一批 | 50 | 正在实施 | 0 | 50 | 50
17 | 佛坪县 | 佛坪县殡仪馆设备购置项目 | 设备购置 | 省级第一批 | 50 | 正在进行设备采购程序。 | 0 | 50 | 50 | 暂无
18 | 市福利院 | 汉中市社会福利院 | （1）购置安防设施设备，安防系统11套安防等设施50类；（2）购置600套护理床用于护理型床位改造。 | 省级第二批 | 300 | 因资金2024年12月下达单位，目前项目建设正在实施。 | 0 | 300 | 300
19 | 市疗养院 | 汉中市疗养院 | 资金用于30张适老化护理床位改造、病房安装护手、通道护栏等设施改造。 | 省级第二批 | 15 | 已立项并进入招投标阶段 | 0 | 15 | 15 | 项目实施后将提升住院病员生存、生活质量，改善住院病员日常生活起居和方便病员日常活动。
20 | 汉台区 | 汉台区中心敬老院 | 改造面积680平方米，提升改造内容：老人餐厅改造，购置老人餐桌椅80张、空调5台、电视等设备2台，会议室购置会议用桌椅、空调、音响设备，加设1台400KVA变压器等。 | 省级第二批 | 60 | 未立项。 | 0 | 60 | 60 | 提高敬老院养老服务水平
21 | 城固县 | 城固县特困供养机构失能老人养护院 | 改造护理型床位500张。 | 省级第二批 | 250 | 正在实施。 | 0 | 250 | 250
22 | 西乡县 | 西乡县失能老年人照护院 | 对瓦屋面改造230.8平方米，所有房间地面铺防滑地胶559.26平方米，公共硬化区域地面铺防滑地胶530.75平方米；安装防护栏杆、更换暖气片、呼叫器等；新建彩钢瓦用棚，混凝土排水沟等。 | 省级第二批 | 42 | 该项目已经发改部门立项，西发改综合（2024）136号，因原选址中心敬老院桑园护理分院存在地址灾害风险，目前该项目暂停实施。 | 0 | 42 | 42 | 该项目的实施旨在解决目前失智失能老年人的集中照护工作，提升辖区养老服务能力。
23 | 勉县 | 勉县中心敬老院 | （1）对院内部分陈旧设施进行更换，开水器、冰柜，更换坐便器、餐桌椅，安装路灯、室外电子屏，对房间内整体进行粉刷等。（2）新建消防蓄水池及室内消防喷淋系统，改造消防管道等消防设施。 | 省级第二批 | 270 | 项目已立项，开始实施，已完成对部分墙面粉刷，更换座便器，更换餐桌椅，购买热水器等内容，其他建设内容正在实施。 | 10.858 | 259.142 | 259.142 | 有效提升整体居住生活环境和敬老院整体形象，提升服务能力和形象，保障消防安全
24 | 宁强县 | 宁强县阳平关区域性敬老院 | 老年人餐厅重建项目：老人餐厅及功能用房受灾后倾斜漏水严重无法使用，资金用于原址重建。 | 省级第二批 | 200 | 招投标阶段。 | 0 | 200 | 200 | 有效解决敬老院特困老人150人次集中统一用餐，为老人们提供文明舒适的用餐环境。
25 | 宁强县 | 宁强县大安敬老院 | 院内雨水管道改造、围墙加固。 | 省级第二批 | 30 | 招投标阶段。 | 0 | 30 | 30 | 雨水管道改造可以显著提升排水率，避免积水现象，提升在院老人的安全感和幸福感。围墙加固可以显著提升建筑物的抗震、抗风、防火等安全性能，减少自然灾害对建筑物的影响。
26 | 略阳县 | 略阳县中心敬老院 | 挡墙和围墙约40米受损严重，污水管网受损塌陷20米，污水处理系统需全部重建。 | 省级第二批 | 200 | 已立项，正在实施中。 | 0 | 200 | 200 | 本项目的建设，将改善三无、孤寡老人养老条件，提高老年人生活质量，解决老年人基本生活、精神关怀方面的需要。项目建设后，将极大提高略阳县养老服务水平，对促进养老事业发展的意义重大，社会效益显著。
27 | 略阳县 | 略阳县接官亭区域敬老院 | 现有床位80张，拟加装外挂电梯以及按照标准化要求对供暖设施进行改造。 | 省级第二批 | 30 | 正在编制可研和初步设计方案。 | 0 | 30 | 30 | 本项目的建设，将改善三无、孤寡老人养老条件，提高老年人生活质量，解决老年人基本生活、精神关怀方面的需要。项目建设后，将极大提高略阳县养老服务水平，对促进养老事业发展的意义重大，社会效益显著。
28 | 镇巴县 | 镇巴县社会福利院 | 对镇巴县社会福利院进行适老化改造，改造面积1300㎡。本年度汛期受灾，300平米宿舍楼屋顶老化漏水，墙面受损需维修；2000平米院民住宿楼修建年往久远，严重老化，需加固维修。 | 省级第二批 | 90 | 资金暂未下达至县民政局，正在对需要修缮的位置进行核实。 | 0 | 90 | 90 | 完成院内适老化改造，提升院民生活质量。
29 | 佛坪县 | 佛坪县中心敬老院 | 改造提升佛坪县中心敬老院基础设施，改造面积5592.96平方米。 | 省级第二批 | 138 | 已完成项目可研、初步设计，正在进行项目前期准备、招投标工作。 | 0 | 138 | 138 | 暂无
30 | 南郑区 | 南郑区社会服务中心建设项目 | 对现有场所进行改造提升，添置必要设施设备优化助餐环境。 | 省级第二批 | 150 | 拟2025年12月投入使用。 | 0 | 150 | 150
31 | 勉县 | 周家山镇级区域综合养老服务中心建设项目 | 改建区域综合养老服务中心面积1500平方米，设床位50张，其中护理型床位不少于30张，配备老年人餐饮、康复保健、助洁助浴、室内活动、基础医疗等相关服务设施。 | 省级第二批 | 70 | 已全面完成改造、改造后综合养老服务中心面积1600平方米、全托床位50张、护理床位30张、全面提高养老服务保障能力、目前已正常运营。 | 70 | 0 | 0 | 配备老年人餐饮、康复保健、助洁助浴、室内活动、基础医疗等相关服务设施等、提供更专业化养老服务。
32 | 勉县 | 同沟寺镇级区域综合养老服务中心建设项目 | 改建区域综合养老服务中心面积1500平方米，设床位50张，其中护理型床位不少于30张，配备老年人餐饮、康复保健、助洁助浴、室内活动、基础医疗等相关服务设施。 | 省级第二批 | 70 | 施工建设中。 | 70 | 0 | 0 | 配备老年人餐饮、康复保健、助洁助浴、室内活动、基础医疗等相关服务设施、提供更专业化养老服务。
33 | 勉县 | 新铺镇级区域综合养老服务中心建设项目 | 改建区域综合养老服务中心面积1500平方米，设床位50张，其中护理型床位不少于30张，配备老年人餐饮、康复保健、助洁助浴、室内活动、基础医疗等相关服务设施。 | 省级第二批 | 70 | 改造区域综合养老服务中心面积不小于2150平方米、全托床位50张、护理床位30张、全面提高养老服务保障能力、目前未运营。 | 70 | 0 | 0 | 配备老年人餐饮、康复保健、助洁助浴、室内活动、基础医疗等相关服务设施、提供更专业化养老服务。
34 | 勉县 | 温泉镇级区域综合养老服务中心建设项目 | 改建区域综合养老服务中心面积1500平方米，设床位50张，其中护理型床位不少于30张，配备老年人餐饮、康复保健、助洁助浴、室内活动、基础医疗等相关服务设施。 | 省级第二批 | 70 | 已全面完成改造、改造区域综合养老服务中心面积不小于12000平方米、全托床位50张、护理床位30张、全面提高养老服务保障能力、目前已开放运营。 | 70 | 0 | 0 | 提高养老服务机构覆盖、为老人提供更专业化的养老服务。
35 | 略阳县 | 略阳县徐家坪社区日间照料中心（徐家坪镇区域养老服务中心）项目 | 拟改造室外院场和道路硬化等工程。 | 省级第二批 | 47 | 已立项，已完工。 | 47 | 0 | 0 | 改善了我县徐家坪及其周边老年人的生活条件，并对其提供文化、娱乐、生活等各方面的优质服务，解决我县徐家坪及其周边老年人的养老问题，推动了我县和谐社会发展，使其成为徐家坪楷模建设的重要一部分。
36 | 镇巴县 | 三元镇区域养老服务中心建设项目 | 拟对三元镇养老服务中心进行改扩建，目前场所条件成熟，但需对现有场所部分基础建设进行翻新，计划在场所内增加护理型床位30张，改建康复保健室1间，增添相关养老服务设施。对室内进行防滑、防潮等适老化改造，并对房屋主体进行防漏、加固处理。 | 省级第二批 | 70 | 资金暂未下达至县民政局，正在设计改造方案。 | 0 | 70 | 70 | 完善三元镇养老设施。
37 | 汉台区 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 50 | 项目暂未完成，20个助餐点分两批实施，第1批10个助餐点已完成，目前助餐点正在开设对公账户，下一步将先拨付第一批助餐点建设补助资金。 | 3.785 | 46.215 | 46.215 | 年助餐点运营
38 | 南郑区 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 33 | 印发了《南郑区示范性老年人助餐点建设实施方案》，计划2月底前在全区建立10个助餐点，满足老年人助餐需求。 | 0 | 33 | 33 | 项目建设后，有效提升辖区老年人助餐服务水平，更好满足老年人助餐服务需求。
39 | 城固县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 30 | 正在实施。 | 0 | 30 | 30
40 | 洋县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 27 | 正在研究制定助餐项目补助方案，选定符合条件的助餐点。 | 0 | 27 | 27
41 | 西乡县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 62 | 已制定方案，即将按照程序拨付。 | 0 | 62 | 62 | 该项目建成后将有效提升相关日间照料中心、农村互助幸福院、区域养老服务中心等具备助餐功能的养老助餐服务设施建设水平，助力我县养老助餐服务发展。
42 | 勉县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 29 | 提升养老服务中心助餐服务设施设备与助餐环境、提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，西寨社区、高潮社区、天荡山等10个社区（各2.9万元）。 | 29 | 0 | 0 | 保障高龄困难老人助餐服务事业发展
43 | 宁强县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 40 | 暂未实施。 | 0 | 40 | 40
44 | 略阳县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 39 | 已立项，正在实施中 | 0 | 39 | 39 | 积极发展老年助餐服务，提高全县老年人助餐服务质量，发挥城市社区老年人日间照料中心和农村互助幸福院运行效能。
45 | 镇巴县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 48 | 资金暂未下达至县民政局 | 0 | 48 | 48
46 | 留坝县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 23 | 2024年老年助餐补助已通过福彩公益金结算资金进行补助 | 0 | 23 | 23 | 支持老年助餐点充分发挥作用，为老年人提供优质助餐服务。
47 | 佛坪县 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 20 | 已草拟资金拨付文件，待会签后拨付资金。 | 0 | 20 | 20 | 暂无
48 | 汉台区 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 44 | 未立项。 | 0 | 44 | 44 | 提升日间照料中心和幸福院养老服务水平
49 | 南郑区 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 40 | 计划3月底前联合区财政局对全区居家养老服务设施进行评估后，落实“以奖代补”资金。 | 0 | 40 | 40 | 项目实施后，充分发挥居家养老服务设施文娱休闲、助餐等作用，丰富辖区老年人生活，提高满意度。
50 | 城固县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 37 | 正在实施。 | 0 | 37 | 37
51 | 洋县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 32 | 待年度结转资金到位后将按照相关规定进行奖补。 | 0 | 32 | 32
52 | 西乡县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 42 | 已制定方案，即将按照程序拨付。 | 0 | 42 | 42 | 该项目完成后将有利于我县日间照料中心及农村互助幸福院设施设备完善、机构改造及养老助餐服务水平提升，促进全县居家养老服务设施提质增效。
53 | 勉县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 48 | 提升养老服务中心助餐服务设施设备与助餐环境、提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，火花社区、金寨堡社区、民安社区等8个社区（各6万元）。 | 48 | 0 | 0 | 支持社区日间照料中心、农村幸福院设施建设、提升服务功能
54 | 宁强县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 27 | 发放2个农村幸福院。 | 6 | 21 | 21 | 发放2个农村幸福院。
55 | 略阳县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 29 | 已立项，正在实施中。 | 0 | 29 | 29 | 发挥城市社区老年人日间照料中心和农村互助幸福院运行效能。
56 | 镇巴县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 26 | 资金暂未下达至县民政局。 | 0 | 26 | 26
57 | 留坝县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 15 | 项目未立项、未实施。 | 0 | 15 | 15 | 鼓励日间中心、农村幸福院提升运转效能，提高服务质量。
58 | 佛坪县 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 15 | 已草拟资金拨付文件，待会签后拨付资金。 | 0 | 15 | 15 | 暂无
59 | 汉台区 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成2个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 10 | 汉台区龙江办事处西郑营村;汉台区河东店镇褒河社区（已立项）。 |  | 10 | 10 | 促进社区慈善事业开展
60 | 南郑区 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成1个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 5 | 已确定汉山街道办城北社区为慈善社区，计划2月底前完成建设任务。 | 0 | 5 | 5 | 项目实施后，能有效发挥慈善社区作用，开展慈善文化宣传、扶贫济困、扶老、救孤、助残等活动，提高辖区居民社会满意度。
61 | 城固县 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成2个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 10 | 正在实施。 | 0 | 10 | 10
62 | 洋县 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成1个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 5 | 待年度结转资金到位后将按照相关规定推进慈善社区项目实施。 | 0 | 5 | 5
63 | 西乡县 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成1个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 5 | 已经确定社区，即将按照程序实施并及时拨付。 | 0 | 5 | 5
64 | 勉县 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成2个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 10 | 选定勉县老道寺镇侯寨村、元墩镇清明村为慈善社区（村）建设单位，两个项目均已立项。成立了组织机构、建立了工作制度，开展培训2次，慈善活动4次。 | 10 | 0 | 0 | 通过项目实施，辖区群众了解了慈善知识，传播了慈善文化，激发了群众关心、支持、参与慈善活动的热情。依托日间照料中心和幸福院开展老人儿童关爱服务和志愿者服务，受到群众一致好评，密切了党群关系
65 | 宁强县 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成1个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 5 | 已确定在汉源街道办事处羌州路社区建设慈善社区，目前慈善社区正在建设中，待建设完成后拨付资金。 | 0 | 5 | 5
66 | 略阳县 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成1个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 5 | 已立项，正在实施中。 | 0 | 5 | 5 | 通过整合社区（村）资源、激发社区（村）活力、弘扬慈善文化，推动慈善事业与社区（村）治理的深度融合。打造一批具有示范意义的慈善社区（村），形成“人人关心慈善、人人参与慈善”的良好氛围。
67 | 镇巴县 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成1个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 5 | 资金暂未下达至县民政局。 | 0 | 5 | 5

## 2025.6.30
2024年中省市福彩公益金支持项目使用情况表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 资金类型 | 截止2025年6月30日 |  |  |  |  | 项目效益和经济效益情况
[5 empty] | 补助金额 | 项目立项及项目实施情况 | 资金执行金额（万元） | 资金未执行金额（万元） | 资金结转结余金额（万元）
| 合计（10个） |  |  |  | 453 |  | 223.5766 | 229.4234 | 229.4234
一 | 中央集中彩票公益金1244万元：①提前批684万元（陕民函〔2023〕338号、汉财办社〔2024〕32号）；②第一批500万元（陕民函〔2024〕257号、陕财办社〔2024〕117号、汉财办社〔2024〕257号）、 汉民函〔2024〕202号；③支持居家和社区社区基本养老服务提升行动项目资金60万元（陕财办社〔2024〕130号、汉财办社〔2024〕356号）。 |  |  |  | 79 |  | 79 | 0 | 0
1 | 汉台区 | 福彩圆梦 孤儿助学工程 | 孤儿助学 | 中央提前批 | 5 | 2024年10月已为5名孤儿大学生发放助学资金。 | 5 | 0 | 0 | 保障孤儿大学生就学。
2 | 汉台区 | 汉台区中心敬老院消防设施改造项目 | 消防设施改造 | 中央第一批 | 60 | 已全部支付完 | 60 | 0 | 0 | 保障人员安全。
3 | 汉台区 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 支持镇（街道）区域养老服务中心老年助餐服务设施、示范性助餐点项目 | 中央专项彩票公益金 | 14 | 项目已完成，支持5个社区老年人助餐点和1个区域养老服务中心助餐点运营。 | 14 | 0 | 0 | 发挥助餐服务设施为老助餐、为老服务作用。
二 | 省级福彩公益金4351万元：①第一批1363万元（陕民发〔2024〕78号、陕财办综〔2024〕41 号、汉民函〔2024〕244号、汉财办综〔2024〕110号）；②第二批1579.27万元（陕民发〔2024〕79号、陕财办综〔2024〕42号、汉民函〔2024〕245号、汉财办综〔2024〕111号）。 |  |  |  | 284 |  | 107.93 | 176.07 | 176.07
4 | 汉台区 | 汉台区未保中心 | 采用多媒体方式将未保宣传教育、心理疏导等内容融入未成年人保护综合楼的功能区内，室外建设劳动体验实践基地，占地20亩，打造为未成年人进行爱国主义、科技拓展、困境儿童心理健康诊疗、劳动实践教育的综合性基地。 | 省级第一批 | 120 | 项目已完成立项及可研，正在开始项目实施阶段，对接专业团队提出项目方案，按计划进行采购安装设施设备。 | 0 | 120 | 120 | 预计对接相关专业团队提出方案后2025年6月按计划进行采购安装。
5 | 汉台区 | 汉台区中心敬老院 | 改造面积680平方米，提升改造内容：老人餐厅改造，购置老人餐桌椅80张、空调5台、电视等设备2台，会议室购置会议用桌椅、空调、音响设备，加设1台400KVA变压器等。 | 省级第二批 | 60 | 项目分为：30万中心餐厅改造（政府采购已结束工程已验收，准备支付第二次款，等区财政局审批第二次支付款）；20万护理型床位采购（政府采购已结束，准备支付第一次款，等区财政局审批第一次支付款）；10万家电家具采购（准备支付第一次款，等区财政局审批第一次支付款）。 | 48.98 | 11.02 | 11.02 | 提高敬老院养老服务水平
6 | 汉台区 | 老年助餐项目补助资金 | 老年助餐项目补助 | 省级第二批 | 50 | 项目已完成，分两批建成20个示范性老年助餐点 | 15.95 | 34.05 | 34.05 | 初步构建起老年人助餐服务网络，有效解决老年人的用餐需求，让老年人能够方便快捷地享受到家门口的“幸福餐”。
7 | 汉台区 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助资金 | 居家养老服务设施“以奖代补”项目补助 | 省级第二批 | 44 | 支持47个社区日间照料中心和56个农村互助幸福院运营 | 43 | 1 | 1 | 提升社区日间照料中心和农村互助幸福院养老服务水平
8 | 汉台区 | 慈善社区（村）项目补助资金 | 完成2个慈善社区建设任务 | 省级第二批 | 10 | 汉台区龙江办事处西郑营村;汉台区河东店镇褒河社区（已立项）。 | 0 | 10 | 10 | 促进社区慈善事业开展
三 | 市级福彩公益金90万元：汉财办综〔2024〕97号 |  |  |  | 90 |  | 36.6466 | 53.3534 | 53.3534
9 | 汉台区 | 殡葬类项目 | 购买一台殡仪车17.5万元，购买5台冷藏柜10万元，购买两台冷藏柜4.5万元，后面焚烧炉一套18万元 | 市级第二批 | 50 | 已支付购买两台冷藏柜款4.5万元。剩余资金近期将支付完毕。 | 4.5 | 45.5 | 45.5 | 保障殡葬事业稳步提升
10 | 汉台区 | 城乡社区改造提升项目-第二批（徐望镇利木村吕家冲桥改造工程） | 长12米、宽达5.5米，改善了“会车难”“通行挤”的旧况；同步完善的附属设施 | 市级第二批 | 40 | 2024年6月立项，2024年12月实施拆“旧”建“新”工作，2025年3月底竣工通车。 | 32.1466 | 7.8534 | 7.8534 | 学生上学路更顺更安全，农资运输更快捷，村民日常出行和生产生活都得到切实便利，直接受益人口可达201户663人