## 项目计划表
附件2
汉台区2025年第二批财政衔接资金交通基础设施项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 实施地点 |  | 项目内容及建设规模 | 建设期限 | 绩效目标 | 衔接资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目实 施单位 | 项目主 管部门 | 是否以工代赈方式实施项目 | 资金拨付单位 | 备注
|  |  | 镇、办 | 行政村 |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
[5 empty] | 合计3个 |  |  | 285 | 27 |  |  | 258
1 | 乡村建设行动 | 2025年汉台区七里街道办事处曹营村至镇江村道路改建工程 | 七里街道办事处 | 曹营村 | 在七里街道办事处曹营村至镇江村新建长1.814公里，宽3.5-4米，进行路面修复加宽提升改造。 | 2025年7月-12月 | 该项目属于公益性资产，主要通过带动务工方式实现群众就业增收，通过该项目的实施，改善了出行条件、提升了通行能力、方便了群众生产出行，直接受益脱贫人口和监测对象户数19户57人，受益总人口数1141户3325人，项目建成后归曹营村委会所有，后续管护由曹营村委会负责，确保持续发挥作用。 | 140 |  |  |  | 140 | 区交通局 | 区交通局 | 否 | 区交通局 | 资金拨付以财政评审结果为准
2 | 乡村建设行动 | 2025年汉台区宗营镇范家坪村东干渠桥 | 宗营镇 | 范家坪村 | 在宗营镇范家坪村对长10米，宽7.5米桥梁进行加固改造。 | 2025年7月-12月 | 该项目属于公益性资产，主要通过带动务工方式实现群众就业增收，通过该项目的实施，改善了出行条件、提升了通行能力、方便了群众生产出行，直接受益脱贫人口和监测对象户数60户181人，受益总人口数202户627人，项目建成后归范家坪村委会所有，后续管护由范家坪村委会负责，确保持续发挥作用。 | 32 | 27 |  |  | 5 | 区交通局 | 区交通局 | 是 | 区交通局 | 资金拨付以财政评审结果为准
3 | 乡村建设行动 | 2025年汉台区宗营镇杨家山村通村路改造提升项目 | 宗营镇 | 杨家山村 | 对村庄内现有1.5公里道路进行硬化，其中一组到二组1公里，宽度4.5米，厚度20公分。三组0.5公里，宽度4米，厚度20公分。破处破损路面3000平米， 安装道沿石5公里。 | 2025年7月-12月 | 该项目属于公益性资产，通过完善道路基础设，方便群众生产出行，提高农村居民幸福感，预计直接受益脱贫人口和监测对象户数75户255人，受益总人口数357户1188人，项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责，确保持续发挥作用。 | 113 |  |  |  | 113 | 宗营镇人民政府 | 区交通局 | 否 | 宗营镇人民政府 | 资金拨付以财政评审结果为准

## 中央资金绩效目标表
绩效目标表
项目名称 |  | 汉台区2025年第二批中央财政衔接资金交通基础设施项目（中央） |  | 项目负责人 | 李卫东(0916-2213172)
主管部门 |  | 汉中市汉台区交通运输局 |  | 实施单位 | 汉中市汉台区交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 27
|  | 其中：财政拨款 |  | 27
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
1：2025年度建成1座10米长桥梁。 2：带动脱贫户60户，受益农户202户。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新增硬化路里程 |  | 10米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 桥梁补助标准 |  | 27万元/座
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动建档立卡脱贫人数 |  | 181人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 8年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | 95%

## 区级资金绩效目标表
绩效目标表
项目名称 |  | 汉台区2025年第二批区级财政衔接资金交通基础设施项目（区级） |  | 项目负责人 | 李卫东(0916-2213172)
主管部门 |  | 汉中市汉台区交通运输局 |  | 实施单位 | 汉中市汉台区交通运输局、宗营镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 258
|  | 其中：财政拨款 |  | 258
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
1：2025年度建成3.314公里道路。 2：带动脱贫户154户，受益农户1700户。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新增硬化路里程 |  | 3.314公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 78万元/公里
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动建档立卡脱贫人数 |  | 493人
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | 8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | 95%