## Sheet1
附件3
2024年“十件民生实事”重点工作任务季度分解一览表
序号 | 主要任务 | 责任部门 | 配合部门 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
1 | 创建中山街、东大街、人民路文明示范街，着力提升城市品质和精细化管理水平。 | 区创建办 | 区城管局 区住建局 城区相关镇（街道） | 城管局：利用春节期间市容环境整治活动，加强示范街环境卫生大整治。组织各单位征求《汉中市城市精细化管理指南（暂行）》意见建议。 住建局：中山街完成沥青路面维修406平方米；人行道改造面积400平方米；拆除阻车桩及恢复地砖550处。东大街完成非机动车道渠化改造面积280平方米；安装道沿150米；人行道维修50平方米。 | 城管局：对标全国文明城市创建测评标准和《汉中市城市精细化管理指南》，进一步加强人民路市容秩序整治，规范乱停乱放、压占盲道机动车，加强环卫保洁力度。加强城市立面清理整饰，规范整治门头牌匾，全面落实“门前五包责任制”。 住建局：完成东大街文明示范街街改造 | 城管局：以东大街为重点，集中力量扎实开展市容秩序整治活动，问题加强监管力度，集中整治人行道车辆乱停乱放，净化道路交通环境，清除安全隐患，加强环卫保洁，彻底改变示范街“脏、乱、差”市容环境面貌。 住建局：完成人民路示范街改造。谋划实施2024年国庆氛围营造。实施市政基础设施改造更新维护。 | 城管局：以示范街区创建为引领，全面贯彻落实《汉中市机动车停车场条例》，大力开展汉台区停车场统一经营管理攻坚行动，推动停车设施规划、建设、使用、管理科学规范，健全停车管理机制，基本形成政府统筹协调、部门密切配合、社会协作共管、公众深度参与的新格局，有效缓解“停车难”。 住建局：实施市政基础设施改造更新维护。谋划实施春节前示范街区氛围营造。
2 | 建成中心城区应急综合指挥中心，提升汉台区防灾减灾应急指挥能力。 | 区应急管理局 |  | 完成项目设计，专家论证，项目设计区级审定 | 加大项目资金到位，开展平台建设单位招标，开展项目建设，主汛期前完成平台硬件建设 | 完成系统整合和各部门信息资源汇集 | 完成各镇街信息资源汇集，开展项目验收。
3 | 践行“千万工程”经验，创建2个“千万工程”精品示范村。 | 区农业农村局 | 相关镇 | 按照《汉台区学习运用浙江“千万工程”经验加快建设彰显汉风古韵的宜居宜业和美乡村行动实施方案（2024-2027年）》重点任务，指导10个涉农镇街，聚焦农村人居环境整治、主导产业提升、基础设施补短等方面，制定辖区内2024年争创省市区级示范村创建工作方案，细化具体任务，明确责任分工。 | 抽调专人组建“千万工程”专班，实质化运转，细化分工，对标任务，狠抓督导，协调解决突出问题，确保创建工作有序推进。 | 示范村创建任务完成进度达到90%以上，核算示范村特色产业、集体经济效益，对标查漏补缺，加力完善。 | 按照年度省市级示范村认定工作部署，组织开展省市级示范村认定申报工作，从年度争创示范村中，对标择优申报，确保创建2个“千万工程”精品示范村。
4 | 改造提升货场北路、劳动西路市政基础设施，提升城市基础设施功能。 | 区住建局 | 城区相关镇（街道） | 住建：完成货场北路、劳动西路排水设施改造提升工程前期手续办理，并进行招投标。 | 住建：货场北路、劳动西路排水设施改造提升工程进场施工。 | 住建：货场北路、劳动西路排水设施改造提升工程进场施工。 | 住建：货场北路、劳动西路排水设施完成竣工验收并建成投用。
5 | 配备船只，修缮码头，确保褒姒村山区群众渡运安全。 | 区交通运输局 | 河东店镇 | 争取建设项目、资金； 采购渡船调运到位，各项手续办理完毕。 | 渡船投入运营，确保汛期群众出行安全； 推进麻坪寺渡口修缮工作前期设计及获批手续办理。 | 落实麻坪寺渡口修缮工作，工程建设主体开工。 | 完成麻坪寺渡口修缮工程建设及验收、检测等收尾工作。
6 | 完善城市防洪排涝系统，新建黄家塘立交桥泵站，实施莲湖路北团结街十字等易涝积水点整治。 | 区住建局 | 城区相关镇（街道） | 黄家塘立交桥雨水提升泵站自动化改造整治项目完成工程量的80%。 | 黄家塘立交桥雨水提升泵站自动化改造整治项目完成工程量的100%。 | 完成黄家塘立交雨水泵站自动化改造整治工程竣工验收，完成易涝积水点病害管网整治工程招投标工作。 | 完成望江路、西新街等易涝积水点病害管网整治。
7 | 多措并举解决天汉大道拥堵问题，优化天汉大道各十字路口交通指挥系统，调整天汉大道周边停车场出入口设置，改善中心城区交通环境。 | 区住建局 市公安局汉台分局 | 城区相关街道 区城管局 市自然资源局汉台分局 | 住建：完成川前街渠化改造。 公安：优化路口交通组织，调整路口车道渠化，完善交通标线。 | 公安：加强路口交通流量采集工作，通过分析研判，优化信号灯配时，提升路网通行率。 | 公安：加强天汉大道沿线警力部署，强化疏堵保畅交通管理力度。 | 住建：对司法路项目进行包装，纳入莲湖西路排水设施改造一并实施，积极争跑资金。 公安：总结管理经验，优化绿波带通行方案，提升道路交通通行效率。
8 | 开展停车场统一经营管理攻坚年活动，新增公共区域停车泊位800个、新能源充电桩150个。 | 区城市管理局 | 相关镇（街道） | 1.制定停车场管理攻坚年活动方案并下发执行。2.对人民路、莲湖东路、西大街、中山街人行道机动车违停进行规范整治，新增车位80个。3.完成新能源充电设施规划和管理办法的编制制定。4.计划在劳动西路国贸酒店地下停车场新增新能源充电桩20个。 | 1.对现有公共停车场进行全面摸排登记，分类施策进行规范化整治。2.在兴汉路、东一环路、龙亭路、滨江路共新增停车位300个。3.结合区城投公司经营管理和融资工作，集中对人行道临时停车场进行进一步规范，建立经营管理办法。3.完成新能源充电设施规划和管理办法的审定，并下发执行。4.计划利用人行道新增新能源充电桩30个。 | 1.按照规划对新能源充电设施建设情况进行摸底登记，并纳入运营管理。对拟建设项目进行审批管理，规范投资运营管理。2.计划在沙沿路，前进东路、兴汉东路、紫柏路共新增停车位300个。3.计划利用闲置土地增加新能源充电桩30个。 | 1.计划在天汉大道、金牛路、西二环路、南一环路共新增停车位120个。2.联合小区物业公司对物管区域内停车场新增充电桩20个。3.建立健全新能源充电设施长效管理机制。
9 | 加快“四好农村路”建设，改建武乡至姜坝公路、铺镇至汉王等公路30余公里，养护农村公路20余公里。 | 区交通局 | 武乡镇 铺镇 | 完成武乡至姜坝等农村公路和养护工程的前期手续。 | 武乡至姜坝等农村公路和养护工程开工建设。 | 加快推进武乡至姜坝等农村公路和养护工程建设。 | 建成武乡至姜坝等农村公路和养护工程。
10 | 优化城乡教育资源配置，完成铺镇中心幼儿园改扩建项目，深化集团化办学促进农村薄弱学校全面提升。 | 区教体局 | 相关镇（街道） | 1.铺镇中心幼儿园改扩建项目进行二次结构施工。 2.优化城乡初中结对帮扶，扩大镇一级学校（中心学校）集团化办学覆盖面。 | 1.做好丁家营幼儿园省示范创建前期准备及雷家巷幼儿园省示范复验准备。 2.铺镇中心幼儿园进行装饰装修施工。 3.渐次开展乡村校长教师培训，提升教师能力素养。 | 1.加快推进汉四中与鑫源九年制学校、汉八中与老君九年制学校农村寄宿制初中集团化办学试点。 2.铺镇中心幼儿园进行装饰装修施工。 3.引导城区优秀教师、骨干校长有序向乡村学校、薄弱学校流动；持续加强乡村小规模学校和教学点管理，改善办学条件。 | 1.全年培育义务教育阶段“新优质”学校10所。 2.铺镇中心幼儿园装饰装修完工。 3.加强小规模学校管理，常态化开展城乡结对帮扶，关爱特殊儿童群体，提升薄弱学校教学水平。