## Sheet1
附件2
2024年重点工作任务季度分解一览表
序号 | 主要任务 | 责任部门 | 配合部门 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
（一）聚焦聚力项目建设，夯实发展基础。
1 | 建立“三位一体”项目谋划体系，设立重大项目谋划申报专班，紧盯上级政策、产业基础和闲置低效资产资源，认真谋划包装一批资源消耗低、投资密度大、产出效能高的重大产业项目，确保重大项目储备库投资保持在1000亿元以上，动态谋划项目不低于200个；组建争资争项专班，全力以赴争项目、争资金、争政策，确保更多项目进入中央和省级计划盘子。 | 区发改局 区财政局 | 各相关部门 各镇（街道） | 发改：强化项目谋划储备，破解“接续不上”的问题。采取“发改牵头谋划+专业团队精准包装”两线并行的方法谋划项目，建立重大项目储备库，新谋划项目30个，项目总投资150亿元。成立争资专班，明确成员及任务。 财政：认真梳理最新中省专项资金支持政策。 | 发改：紧盯国家投资、产业发展政策和支持方向，对标中央预算内34个专项，省级预算内4个专项和地方政府专项债9大领域25个专项，聚焦科技创新关键产业发展，社会民生，生态治理等领域，找准政策和区情的结合点，突破点加强项目谋划和常态化储备。力争二季度新谋划项目70个，项目总投资350亿元。各成员单位开展资金争跑工作，确保争取资金不低于上年水平。 财政：认真研究中省投资政策，积极配合各部门提前谋划项目。 | 发改：紧盯国家投资、产业发展政策和支持方向，对标中央预算内34个专项，省级预算内4个专项和地方政府专项债9大领域25个专项，聚焦科技创新关键产业发展，社会民生，生态治理等领域，找准政策和区情的结合点，突破点加强项目谋划和常态化储备。力争三季度新谋划项目60个，项目总投资300亿元。各成员单位开展资金争跑工作，确保争取资金不低于上年水平。 财政：加强同上级部门沟通衔接，增强争取项目竞争力。 | 发改：紧盯国家投资、产业发展政策和支持方向，对标中央预算内34个专项，省级预算内4个专项和地方政府专项债9大领域25个专项，聚焦科技创新关键产业发展，社会民生，生态治理等领域，找准政策和区情的结合点，突破点加强项目谋划和常态化储备。力争四季度新谋划项目40个，项目总投资200亿元。各成员单位开展资金争跑工作，确保争取资金不低于上年水平。 财政：积极配合各部门加强项目建设，为全区经济高质量发展夯实基础。
2 | 坚持“三个带头”，用好“三边三倒”工作法，落实区级领导包抓、专人专班和项目全生命周期服务等制度，全程跟进、闭环管理，着力破解规划、土地、融资等难题。 | 区发改局 | 各相关部门 各镇（街道） | 制定出台《汉台区2024年高质量项目建设推进年实施方案》，扎实开展全市项目观摩、区级擂台赛，以目标倒逼进度，力争54个新开工项目一季度全部开工建设。 | 加强过程管理，加强项目日常监管，每月召开重点项目推进会，深入项目建设现场，及时掌握项目建设中存在的困难和问题，提请相关职能部门共同研判，找准关键，对症下药，精准施策，加快推进项目建设，二季度，107个重点建设项目完成投资50.25亿元，占年计划的50%。 | 加强过程管理，加强项目日常监管，每月召开重点项目推进会，深入项目建设现场，及时掌握项目建设中存在的困难和问题，提请相关职能部门共同研判，找准关键，对症下药，精准施策，加快推进项目建设，确保达到三季度均衡进度。 | 坚持“三边三倒”工作法，倒压责任、倒排工期、挂图作战，确保目标分解到周、任务分解到点、责任落实到人、措施落实到位。协同“四区”抓项目，全程跟进、闭环管理，着力破解规划、土地、融资等难题，努力实现固投转化率、投资入统率、产值贡献率、资源拉动率、收入增长率“五率”齐升,完成全年任务。
3 | 常态化开展重点项目“擂台赛”，力争金谷珍果数字产业园等54个新开工项目一季度全部开工，确保仁乡源食品生产线等51个项目年内建成，产业投资、社会投资占比稳定保持在60%以上。 | 区发改局 | 各相关部门 各镇（街道） | 坚持区级领导包抓，季度“擂台赛”比拼，狠抓项目开工，督促陕南药品配送中心二期、华电100MW农光互补光伏发电等26个未开工项目要加快前期手续办理，确保3月底前全部开工。产业投资、社会投资占比保持在60%以上。 | 认真组织开展全区二季度项目擂台赛活动， 积极筹备全市二季度“四个一批”暨重点项目观摩检查活动，确保仁乡源食品生产线等20个项目上半年内建成投用。产业投资、社会投资占比保持在60%以上。 | 认真组织开展全区三季度项目擂台赛活动， 积极筹备全市三季度“四个一批”暨重点项目观摩检查活动。产业投资、社会投资占比保持在60%以上。 | 认真组织开展全区四季度项目擂台赛活动， 积极筹备全市四季度“四个一批”暨重点项目观摩检查活动，力争51个项目上半年内建成投用。产业投资、社会投资占比保持在60%以上。
4 | 做实做深项目前期工作，确保63个重大前期项目40%转化为建设项目。 | 区发改局 | 各相关部门 | 优化项目“并联式”审批、重点项目要素保障会商机制，抓改革、简环节、优流程，全力加快项目前期手续办理，加强转化率。 | 狠抓前期项目转化，争取天台国家森林公园康养示范基地、渔光互补等12个重大前期项转化为建设项目。 | 狠抓前期项目转化，争取天台国家森林公园康养示范基地、渔光互补等18个重大前期项转化为建设项目。 | 坚持要素先行，水上体育运动暨医养健康产业小镇、古褒国旅游度假区、天台国家森林公园康养示范基地、渔光互补等26个重大前期项转化为建设项目。力争完成40%以上项目年内转化落地。
5 | 实施“项目招商突破年”行动，大力开展全员招商、小分队招商，建立“揭榜挂帅”机制，完善招商引资绩效考核评价办法，编制土地收储三年滚动计划。 | 区经合中心 市自然资源局汉台分局 | 各相关部门 各镇（街道） | 自然资源：完成汉台区土地收储三年滚动计划及2024年度土地收储供应计划编制，并经区政府会议研究审查，报市自然资源领导小组审定。 经合中心：制定《“汉台项目招商突破年”行动实施方案》，建立招商引资“揭榜挂帅”机制，绘制产业链招商图谱，建立目标企业库、线索项目库；配合区财政局完善《汉台区部门招商引资奖励办法（试行）》；积极筹备、参加油菜花节、春季主题招商周等经贸投促活动；一季度开展小分队招商活动3次以上。 | 自然资源：对接市自然资源局，请市政府印发《汉台区土地收储三年滚动计划及2024年度土地收储供应计划》。 经合中心：持续动态更新闲置资源清单，协同各有关部门根据本地企业类型、资源禀赋和优势主导产业开展精准招商，不断扩大目标企业库、线索项目库；积极筹备、参加丝博会等经贸投促活动；常态化开展小分队招商，二季度开展3次以上小分队招商活动。 | 经合中心：持续动态更新闲置资源清单，协同各有关部门根据本地企业类型、资源禀赋和优势主导产业开展精准招商，不断扩大目标企业库、线索项目库；积极参加陕南绿色循环等经贸投促活动，围绕投促活动开展小分队招商活动，三季度开展3次以上小分队招商活动。 | 经合中心：持续动态更新闲置资源清单，协同各有关部门根据本地企业类型、资源禀赋和优势主导产业开展精准招商，不断扩大目标企业库、线索项目库；积极参加陕粤港澳等经贸投促活动，围绕投促活动开展小分队招商活动，第四季度开展3次以上小分队招商活动。
6 | 多维度论证企业投资实力、债务规模和信用评价，引导社会投资科学决策，推动固投转化率、招商落地率、产值贡献率、投资入统率、资源拉动率、收入增长率“六率齐升”。 | 区经合中心 区统计局 区发改局 | 各相关部门 各镇（街道） | 经合中心：联合发改、国土、环保、行政审批等相关职能部门和要素保障部门对招商引资项目进行综合研判，确保项目签约落地，进一步推动固投转化率和项目落地率的提升。 统计：全面了解项目储备、审批及进展情况，梳理、跟踪重点项目，组织专业人员深入项目、工程施工现场。靠前指导项目入库资料，按照省统计局投资处的入库要求，及时通知指导项目方补充完善，在项目达到标准后及时入库入统，进一步提高投资入统率。 发改：主动对接区经合中心，了解招商引资项目情况，配合做好落地保障工作。积极协调项目所在镇办和区统计局，及时将开工项目纳入统计库，切实提高固投转化率、投资入统率。 | 经合中心：联合发改、国土、环保、行政审批等相关职能部门和要素保障部门对招商引资项目进行综合研判，确保项目签约落地，进一步推动固投转化率和项目落地率的提升。 统计：全面了解项目储备、审批及进展情况，梳理、跟踪重点项目，组织专业人员深入项目、工程施工现场。靠前指导项目入库资料，按照省统计局投资处的入库要求，及时通知指导项目方补充完善，在项目达到标准后及时入库入统，进一步提高投资入统率。 发改：主动对接区经合中心，了解招商引资项目情况，配合做好落地保障工作。积极协调项目所在镇办和区统计局，及时将开工项目纳入统计库，切实提高固投转化率、投资入统率。 | 经合中心：联合发改、国土、环保、行政审批等相关职能部门和要素保障部门对招商引资项目进行综合研判，确保项目签约落地，进一步推动固投转化率和项目落地率的提升。 统计：全面了解项目储备、审批及进展情况，梳理、跟踪重点项目，组织专业人员深入项目、工程施工现场。靠前指导项目入库资料，按照省统计局投资处的入库要求，及时通知指导项目方补充完善，在项目达到标准后及时入库入统，进一步提高投资入统率。 发改：主动对接区经合中心，了解招商引资项目情况，配合做好落地保障工作。积极协调项目所在镇办和区统计局，及时将开工项目纳入统计库，切实提高固投转化率、投资入统率。 | 经合中心：联合发改、国土、环保、行政审批等相关职能部门和要素保障部门对招商引资项目进行综合研判，确保项目签约落地，进一步推动固投转化率和项目落地率的提升。 统计：全面了解项目储备、审批及进展情况，梳理、跟踪重点项目，组织专业人员深入项目、工程施工现场。靠前指导项目入库资料，按照省统计局投资处的入库要求，及时通知指导项目方补充完善，在项目达到标准后及时入库入统，进一步提高投资入统率。 发改：主动对接区经合中心，了解招商引资项目情况，配合做好落地保障工作。积极协调项目所在镇办和区统计局，及时将开工项目纳入统计库，切实提高固投转化率、投资入统率。
7 | 探索构建“企业共同引育+园区联合开发”双重利益链接机制，形成“项目招引—技术研发—生产制造—产品销售”产业发展闭环，引入10亿级产业项目不少于3个，确保进出口总额增长5%、实际使用内资和外商直投均增长10%以上。 | 区经合中心 区商务局 | 各相关部门 各镇（街道） | 经合中心：做好前期工作，围绕土地资源、商业资源、低效产业、无形资产、闲置国资等建立目标企业库，积极开展“请进来”与“走出去”相结合的叩门招商、宣传推介、投资考察等投资促进活动。 商务：确保进出口总额增长5%左右。 | 经合中心：根据目标企业库，积极开展“请进来”与“走出去”相结合的叩门招商、宣传推介、投资考察等投资促进活动，力争签约1个10亿级产业项目。 商务：确保进出口总额增长5%左右。 | 经合中心：根据目标企业库，积极开展“请进来”与“走出去”相结合的叩门招商、宣传推介、投资考察等投资促进活动，力争签约1个10亿级产业项目。 商务：确保进出口总额增长5%左右。 | 经合中心：根据目标企业库，积极开展“请进来”与“走出去”相结合的叩门招商、宣传推介、投资考察等投资促进活动，全年引入10亿级产业项目不少于3个。 商务：确保进出口总额增长5%左右。
（二）聚焦聚力产业升级，提升发展质量。
8 | 以“五个农业”为发展路径，大力实施“城郊农业三年行动”，做足做活“土特产”文章。 | 区农业农村局 | 各相关部门 各涉农镇、街道 | 建设省级现代园区2条果品光谱选果生产线。加大精深加工型企业，推动各环节有效衔接，全产业链发展。 | 建设仁乡源公司粉条、自热火锅精深加工生产线。加大精深加工型企业，推动各环节有效衔接，全产业链发展。 | 建设橘子啤酒、优质菜籽油生产线。加大精深加工型企业，推动各环节有效衔接，全产业链发展。 | 加大5个精深加工型企业扶持，实现全区农业加工生产值提升，推动各环节有效衔接，全产业链发展。
9 | 推进褒河蜜橘园区1000亩柑橘有机转换，认证益辉猕猴桃等“两品一标”农产品5个。 | 区农业农村局 | 各相关部门 各涉农镇（街道） | 1.按照有机农业生产标准，加强褒河蜜橘园区有机产品生产技术宣传指导，强化春季田间管理，落实生产主体质量安全责任，做好源头管控；2.精准筛选“两品一标”意向主体企业，加强政策宣传和申报技术指导，做好跟踪服务监管，完成一季度抽检工作。 | 1.跟踪推进褒河蜜橘园有机转换生产规程落实，强化技术指导，督促园区加强生产过程管控，健全完善生产档案记录，同步做好产地环境监测评估，确保生产环境达标。2.持续开展跟踪服务监管，完成对5个“两品一标”农产品认证企业申报材料初审，按程序上报申报材料，加强生产主体产品质量日常监管，完成产品二季度抽检工作。 | 1.持续推进褒河蜜橘园区有机标准生产管理，加强产品品质监测，开展有机转换生产状况评估评价；2.对5个“两品一标”农产品认证企业持续开展跟踪服务监管，完成三季度产品抽检工作及认证企业现场核查工作。 | 1.按照有机农业生产标准，抓好有机转换橘园柑橘上市工作，开展褒河蜜橘园区1000亩柑橘有机转换年度评估，查漏补缺，确保年度任务完成；2.对5个“两品一标”农产品认证企业持续开展跟踪服务监管，完成四季度抽检工作，确保5个认证任务全面完成。
10 | 依托沿江蔬菜产业产供销一体化示范片区，创建省级现代农业产业强镇1个，培育“五个农业”示范基地6个。 | 区农业农村局 | 各相关部门 各涉农镇（街道） | 对27个市级蔬菜保供基地，指导新建基地选好品种，加快打造铺镇产业强镇，培育睿智、山水之间等“五个农业”示范基地。 | 持续抓好新品种新模式示范推广，扩种茄果类高品质蔬菜，加快打造铺镇蔬菜产业强镇，培育大水渔业、德胜稻渔综合种养“五个农业”示范基地。 | 抓好梧凤蔬菜示范园、芦坝育苗中心建设，加快打造铺镇产业强镇，培育中园现代农业园区“五个农业”示范基地。 | 强化蔬菜全产业链建设，加强项目资金争取，打造铺镇产业强镇，培育国柱合作社等“五个农业”示范基地。
11 | 推进设施种植提档升级，新发展设施蔬菜2100亩，改良柑橘5000亩，加快生态智慧渔业产业园等3个养殖项目建设，确保水产品产量达到1万吨以上，出栏生猪12万头、禽类150万羽以上 | 区农业农村局 | 各相关部门 各涉农镇（街道） | 加快蔬菜基地建设，蔬菜产量达6万吨；改良桔园2000亩。 加快推进大水面渔业园区项目进度，力争开工建设；推广大水面生态养殖，稳步发展设施渔业，一季度水产量达0.3万吨，生猪出栏3.2万头，禽类38.3万只以上。 | 加快蔬菜基地建设，蔬菜产量达13万吨；改良桔园3000亩。 加快推进大水面渔业园区项目、七里曹营村路基高位池项目建设进度；推广大水面生态养殖，稳步发展设施渔业、稻渔综合种养，二季度水产量达0.58万吨，生猪出栏6.5万头，禽类76.8万只以上。 | 完成2000亩蔬菜基地建设，蔬菜产量达24万吨；改良桔园3500亩。 加快推进大水面渔业园区项目、力争七里曹营村陆基高位池项目、重庆玉蓉农业公司设施渔业项目建成投产。推广大水面生态养殖，稳步发展设施渔业、稻渔综合种养，三季度水产量达0.88万吨，生猪出栏9.6万头，禽类115万只以上。 | 完成2100亩蔬菜基地建设，蔬菜产量达26万吨；改良桔园5000亩。 设施渔业三个项目大水面渔业园区项目、七里曹营村陆基高位池项目、重庆玉蓉农业公司设施渔业项目全部建成投产。推广大水面生态养殖，稳步发展设施渔业、稻渔综合种养，四季度水产量达1.1万吨，生猪出栏12.2万头，禽类151万只以上。
12 | 用好区镇村三级电商体系，采取“线上+线下”营销模式，畅通农产品销售“绿色通道” | 区商务局 区农业农村局 | 各相关部门 各涉农镇（街道） | 商务：1、组织电商企业参加“2024年全国网上年货节”、“油菜花节”2场农特产品展销推介活动，利用新媒体渠采用线上+线下结合，助力农产品上行。2、召集区供销社、邮政城区分公司和平台企业召开助农帮销座谈会，商讨推动本土农产品销售。 农业农村：积极培育电商农产品，鼓励农产品线上销售。 | 商务：组织企业开展直播带货2场。 农业农村：积极培育电商农产品，鼓励农产品线上销售。 | 商务：1、利用“丰收节”契机，邀请平台企业与各镇办对接，进行选品，帮助农户销售农特产品，推动农产品上行。2、组织开展电商技能培训2场，100人次。 农业农村：积极培育电商农产品，鼓励农产品线上销售。 | 商务：进行直播带货不少于2场。 农业农村：积极培育电商农产品，鼓励农产品线上销售。
13 | 深挖资源禀赋，抓好农业与二产、三产融合发展，依托精品果园和生态农场，打造农旅融合观光基地8个。 | 区农业农村局 | 各相关部门 各涉农镇（街道） | 推荐春季精品景点皇塘花海、徐望桃园观光线路，培育花果、皇塘油菜花农旅融合观光基地。 | 推荐夏季精品景点杨家山农旅观光线路1条，培育农吴庄-天台山、巢林休闲观光园旅融合观光基地。 | 推荐秋季精品景点徐望荷园、315橘园观光线路，培育天台村、五郎华都农旅融合观光基地。 | 推荐冬季精品景点汉王汉明橘园观光、褒河蜜橘采摘观光线路，培育农旅融合观光基地8个。
14 | 坚持稳存量、扩增量、提质量并举，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快推进中核陕铀智能化改造等8个工业项目，为城市工业高质量发展积蓄动能。 | 区经贸局 | 区发改局 区财政局 | 落实“四个一批”项目动态工作机制，建立秦峰液压伺服阀万台能力建设等8个项目进展清单，到项目实地了解实地进展，协调解决项目存在问题，推动新开工项目全部开工建设。 | 召开项目推进会议，宣讲省级工业转型升级、市、区稳增长涉及项目建设惠企政策，收集项目建设过程中存在问题，协调发改、统计等相关部门共同解决，完成投资量占年度计划50%以上。 | 及时将省、市项目申报文件通知到8个项目建设单位，帮助符合申报条件的企业积极争取中央预算内投资、省级重点产业链建设、新增产能项目贷款贴息等奖补项目。 | 持续到中核陕铀汉中机电智能化改造等8个项目实地进行惠企政策宣讲，完成年度投资任务，力争青啤汉中公司产品升级提升改造等4个技改项目建成投用。
15 | 抢抓东部地区产业转移机遇，统筹布局传统产业、新兴产业、未来产业，完善产业链条，争取更多链主型、补链型企业落户汉台。 | 区经贸局 | 区发改局 各相关部门 | 持续深挖东部地区产业转移项目线索，积极谋划现代材料、装备制造、绿色食品产业链延链补链强链项目5个以上。 | 围绕现代材料、装备制造、绿色食品3大支柱产业链，开展小分队外出招商活动1次。 | 做好已招引项目跟踪服务工作，协同开展“工业大招商”，力争落地新招引项目3个以上。 | 协助企业争取各项优惠政策，加快推进已落地项目建设，完成年度招引任务。
16 | 用好“四区五投”联席会议和服务园区工作专班机制，加快“园中园”建设，大力引进“研发型、结算型”总部工业，形成项目流转和利益共享新格局。 | 区发改局 | “四区五投”联席会议各成员单位 服务园区工作专班 各镇（街道） | 灵活方式，强化服务，积极收集、协商、解决“四区五投”在重大项目、园区建设和经济发展中的困难和问题，推动协同融合发展。 | 灵活方式，强化服务，积极收集、协商、解决“四区五投”在重大项目、园区建设和经济发展中的困难和问题，推动协同融合发展。 | 灵活方式，强化服务，积极收集、协商、解决“四区五投”在重大项目、园区建设和经济发展中的困难和问题，推动协同融合发展。 | 灵活方式，强化服务，积极收集、协商、解决“四区五投”在重大项目、园区建设和经济发展中的困难和问题，推动协同融合发展。
17 | 抓好产城融合，积极发展都市轻工业，探索轻生产、低噪音企业“工业上楼”，为产业项目落地释放空间。 | 区经贸局 | 各相关部门 | 做好现有工业企业闲置场地，和辖区可用于工业生产加工的闲置楼宇的摸底，建立动态的信息库，为下一步发展都市轻工业奠定基础。 | 对辖区内符合“上楼”要求的工业企业进行摸底，动员有意愿“上楼”的企业上楼，走集约化、内涵式发展模式，发展城市工业经济。 | 督促指导城区内工业企业通过技改和增加环保设施不断提升企业“含金量”，鼓励企业练好内功，赋能产城融合发展。加大电子信息、智能制造、工业互联网等战略性新兴产业企业的招商引资。 | 力争全年新招引落地符合“上楼”的规上工业企业1户以上。
18 | 大力培育规上服务企业，借鉴西安新城区“商转办”经验，引导中心城区闲置楼宇、商场主动转型。 | 区发改局 | 各相关部门 | 按照区政府统一安排，将在库规上服务业企业分解落实人，分级包抓，深入企业，宣传政策、了解困难，助力企业稳步增收。 | 协同税务、统计等部门全面摸排企业，对准规上企业，持续跟踪、指导，建立规上企业培育库。 | 督促相关行业主管部门，加快对准规上服务业企业的培育指导，准备入库工作，发改将配合统计开展实地核查等工作。 | 积极培育种子企业，力争培育4户规上服务业企业，完成市考区目标任务。
19 | 依托陕钢创新研究院等链主企业，合理布局商务服务、科技研发等业态。 | 区发改局 | 各相关部门 | 深入陕钢创新研究院等链主企业开展研发投入工作调研，鼓励引导企业加大科技研发投入，形成更多创新成果和核心技术。 | 征集科技型中小企业技术需求，推动企业与高校院所建立产学研合作机制。 | 围绕重点产业链实施区级科技计划项目，推动企业技术创新。 | 积极开展招商引资工作，加速推动科技型中小企业数量扩张。
20 | 围绕应急救援冷链物流中心项目，引进国内头部物流企业，不断拓展空间、完善功能，建设集信息服务、仓储加工、展示交易、城际配送等为一体的现代物流园区。 | 区发改局 | 各相关部门 | 督促应急冷链物流中心项目加快建设进度，支持项目建成后，尽快招商引资，做好运营。 | 积极争取中央、省市级资金，助力应急冷链物流中心项目，加快建设，按照时间节点完成建设任务。 | 在加快建设工作同时，积极协助项目单位对接区经合中心开展招商引资工作。 | 督促应急冷链物流中心项目做好项目结题的后续工作，同时抓好招商运营。
21 | 大力发展假日经济、“银发经济”，通过发放消费券、鼓励市场主体积极参与等方式，持续挖掘消费潜力，激发市场活力。 | 区商务局 | 各相关部门 | 开展新春年货购物节，促进春节消费市场；发放一季度消费券，扩大消费。 | 围绕油菜花节、五一假期发展假日经济，引导、组织商超、汽车、家电、成品油、餐饮等商贸企业开展促销消费系列活动。 | 围绕夏季夜间消费、暑期消费、中秋佳节、夏秋换季等消费热点，鼓励商超延长夜间营业时间，组织商圈、商贸开展餐饮、家电、消夏商品促销活动，点燃夏日消费热情。 | 围绕国庆黄金周,引导商贸企业创新消费场景，开展商旅融合促消费活动，激发假日消费活力；开展双十一购物节、跨年大促等线上线下促销活动，释放冬季消费活力。
22 | 依托汉中市水果批发市场，建设集批发零售、休闲体验、品鉴消费、文化交流、商务客栈等多元化业态为一体的“派克市场”。 | 区商务局 | 各相关部门 | 围绕全市一季度重点项目观摩活动筹备工作交办单，完善市场硬件配套，加快推进新零售区域建设；批发专区商户入驻装修。 | 加快铁路文化快闪广场建设进度；加快陕南水产交易市场建设、商户入驻；新零售区域业态招商、入驻进度。 | 推进周边区域土地整理，加快“派克市场”一体化、多业态推进步伐。 | 承办全国农批市场县域级市场转型升级高峰论坛。
23 | 不断丰富商贸流通业态，新建中青国际等5个一刻钟便民生活圈，加快推进过街楼蔬菜批发市场迁建、万泰康居等3个综合市场项目，培育1个5亿元以上的大型商业综合体。 | 区商务局 | 各相关部门 各相关街道 | 1.摸底调研5个便民生活圈业态分布情况，统筹商圈打造、夜经济等促消费、便民服务功能，挖掘资源潜力，研究制定5个便民生活圈建设方案。2.取得城西农贸市场工程规划许可证和工程施工许可证；万泰农贸市场开展基础工程施工工作；过街楼蔬菜批发市场迁建项目报请市商务局，对中心城区农贸市场专项规划重新进行调整。3.走访、调研大型商业综合体整体经营情况，摸清底数。 | 1.根据实施方案分行业确定实施主体，谋划3-5个便民生活圈重点项目，强力推进便民生活圈建设。2.城西农贸市场S2#楼以外四层主体工程全部封顶，进行二次结构砌筑、机电安装及装饰装修阶段；万泰农贸市场完成主体基础各项施工工作，准备地下主体施工；过街楼蔬菜批发市场迁建报请市商务局将中心城区农贸市场专项规划调整方案提上市政府规委会议程。3.锁定拟培育的大型商业综合体名单，加强对接联系，引导、协助综合体开展促销活动，拉动综合体销售。 | 1.组织专家开展模拟验收，对便民生活圈创建进行查漏补缺。2.城西农贸市场进行营销策划，完成S2#楼四层封顶，进行室外管网工程及绿化工程；万泰农贸市场完成主体工程地下室部分施工和地下室结构封顶，开展地上主体结构施工准备工作；过街楼蔬菜批发市场迁建专班协助市商务局推动调整中心城区农贸市场专项规划，并通过市政府规委会审议。3.督促、协助商业综合体经营主体汇总各商户经营情况，力争达到5亿元。 | 1.开展自评考核，提炼创建典型案例1-2个，组织指导实施主体申报奖补项目资金。2.城西农贸市场进行招商宣传，完成二次结构砌筑、机电安装及装饰装修、室外管网工程及绿化工程；万泰农贸市场完成相关工作的验收，实施部分主体结构的施工；过街楼蔬菜批发市场确定收储对象及项目建设主体，并开展土地征收相关工作。3.力争成功培育1个5亿元以上的大型商业综合体。
24 | 出台数字经济发展三年行动计划，以数字产业化、产业数字化为主线，推动数字经济与“农贸工消文”等联动发展，完善5G站点、云计算平台等基础设施。 | 区发改局 | 各相关部门 | 制定印发数字经济三年行动计划，总体规划数字经济发展方向。 | 推动数字经济与“农贸工消文”等联动发展，拓宽数实融合空间。加大龙头企业带动作用，以百川、中鼎等电商产业园为中心，打造电商聚集区，引导园区提档升级，不断完善服务功能，带动区域电商行业发展，带动就业。 | 推动数字经济与“农贸工消文”等联动发展，拓宽数实融合空间。推动数字经济深度融入市民生活，提供更加便利的医疗卫生保障，加快电子病历评级、等保测评及互联互通。 | 按照区级工作安排，回顾总结全年数字经济发展情况，做好督查检查，落实市考区年度任务。
25 | 加快以汉江药业为代表的数字化车间、智能工厂改造，培育数据采集、标注和分析等新业态，抢占数字经济新赛道。 | 区发改局 | 区经贸局 各相关部门 | 积极上云上平台，推进装备等相关行业企业利用工业互联网进行新工艺、新产线技术改造与升级。 | 实施设备企业智能化改造升级项目，在装备制造、现代材料等领域，打造制造业数字化改造典型案例。 | 积极争创各级工业互联网试点示范，加快融入工业互联网体系，支持高端装备、现代材料等行业企业开展试点示范。 | 积极参与上云上平台、数字化转型诊断、两化融合管理体系评定工作。
26 | 扎实推进数字政府建设，拓展数字政务、城市管理、基层治理等新场景，推进政务运行“一网协同”、政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”，当好全市数字治理“领头羊”。 | 区发改局 区行政审批局 | 各部门、单位 各镇（街道） | 发改：加快协同办公普及应用，推广安全稳定、便捷高效的移动办公系统。 行政审批：组织区级21个部门，根据《汉台区行政许可事项清单（2023年版）》，在“陕西省政务服务事项中控管理平台”开展行政许可事项办事指南编制工作。 | 发改：完善智慧城市建设，加强对城市运行管理状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督，提升城市管理智能化水平。 行政审批：组织区级31个部门在“陕西省政务服务事项中控管理平台”开展政务服务事项办事指南自查，对填报要素不准确、不完善的情况进行集中整改。 | 发改：加快智慧社区建设，推动完善社区治理功能，完善社区服务，机制，推进互联网线上办、社区代办等方式有效融合。 行政审批：高频常办许可事项实行网上、受理、审核、审批、公示。 | 发改：创新智慧城市基础设施建设运营模式，鼓励引导社会资本参与，支持使用地方政府专项债券建设智慧城市新型基础设施建设。 行政审批：行政审批部门将办理结果网上推送至各行业主管部门。
（三）聚焦聚力文旅融合，彰显发展特色。
27 | 抓好历史遗存保护和非遗文化传承，深挖石门十三品、西汉三遗址等地域文化资源，加快数字博物馆、非遗数据库和传承展示馆建设，力争“龙江龙舞”、传统弓箭制作技艺入选国家级非遗保护名录。 | 区文旅局 | 各相关部门 | 结合申报东关历史文化街区保护提升项目“专精特新”中央预算内投资，谋划设计汉中市国家级非物质文化遗产传承保护提升设施建设方案；完成东塔净明寺、汉中城墙遗址保护修缮项目招投标工作。 开展第三批市级代表性传承人、第八批市级项目申报工作。 | 持续做好东关历史文化街区保护提升项目“专精特新”中央预算内投资申报工作；开展东塔净明寺、汉中城墙遗址保护修缮。 加快区非遗馆的投入使用，将非遗及文创产品展示展销体验。 | 启动汉台非遗项目提级升位工作。加强招商引资及向上争跑力度，完成前期准备工作。 深入开展非遗传承普及。举办非遗进校园、进景区、传承人培训班、非遗研学旅游等活动。 | 启动汉台区“石门十三品”数字化博物馆设计谋划工作。争取文物保护、非遗传承体验设施等项目落地开工。 重点推荐龙江龙舞道具制作技艺、秦巴传统弓箭制作技艺项目申报国家级非遗项目名录，实现我区国家级非遗项目零突破。
28 | 因地制宜建设城市书房、文化广场，打造具有汉台特色、人文品质的公共文化空间。 | 区文旅局 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 做好城市书房建设前期筹备工作。 指导镇（街道）、村（社区）开展基层综合性文化服务中心达标建设工作。 | 做好城市书房选址工作。 指导镇（街道）、村（社区）开展基层综合性文化服务中心达标建设工作。 | 做好内部改造，采购设备、图书。 指导镇（街道）、村（社区）开展基层综合性文化服务中心达标建设工作。 | 做好人员培训并对外开放。 指导镇（街道）、村（社区）开展基层综合性文化服务中心达标建设工作。
29 | 抢抓市委、市政府打造千亿级文旅产业集群重大机遇，实施“引客入汉”行动，开展春节游园会、油菜花节汉台分会场、“汉风古韵·传奇夜”文旅消费季等系列活动。 | 区文旅局 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 1.实施“引客入汉”行动：组建文旅招商小分队“走出去引进来”，宣传推广汉台文旅资源。 2.开展春节游园会，“汉风年.老家过”春节文化活动在东关里城市文化运动公园举办；油菜花节汉台分会场：举行汉台分会场开幕仪式；开展氛围营造；“自驾游汉中、露营驻花海”全国自驾车集结活动。 | 1.实施“引客入汉”行动：文旅招商小分队“走出去引进来”，宣传推广汉台文旅资源，吸引优质文旅企业来汉台投资洽谈。 2.开展油菜花节期间氛围营造；开展“自驾游汉中、露营驻花海”全国自驾车集结活动以及“金色花海、汉韵华章”汉服系列活动。 | 1.实施“引客入汉”行动：文旅招商小分队“走出去引进来”，宣传推广汉台文旅资源，吸引优质文旅企业来汉台投资洽谈。 2.开展“汉风古韵·传奇夜”文旅消费季及各镇办系列活动。 | 1.实施“引客入汉”行动：文旅招商小分队“走出去引进来”，宣传推广汉台文旅资源，吸引优质文旅企业来汉台投资洽谈。 2.深入调查汉台现有文化旅游娱乐餐饮商贸住宿资源，线下线上推出汉台旅游新线路、宣传视频。
30 | 加强与兴汉胜境汉文化主题度假区、天汉湿地公园4A级景区协同联动，加快皇塘3A级、天台国家森林公园4A级景区创建。 | 区文旅局 区林业局 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 文旅：对皇塘设计方案进行完善和补充，请委托代理公司根据施工图做预算，争取3月底开工建设。 林业：申报汉中天台山景区旅游基础设施改造提升项目2024年地方政府专项债券，编制项目实施方案及事前绩效评估报告。编制天台山交通及生态环境建设项目建议书，并取得区发改局立项批复。完善《天台国家森林公园AAAA级景区创建提升规划》，并提交区规委会研究。 | 文旅：完成皇塘景区基础设施改造提升的建设任务，通过3A级景区验收。 林业：筹备召开全区创建动员大会，明确创建任务，并对相关人员进行培训。与双储林项目合作单位对接，协商天台国家森林公园经营类项目建设内容。 | 文旅：积极对接林业局，推进天台山A景区创建工作。 林业：债券资金到位后，申办施工许可证，和中标方签订施工合同，开始施工。 | 文旅：积极对接滨江新区，谋划天汉湿地公园4A级景区创建工作。 林业：根据《4A景区创建任务分解表》，逐条落实工作任务。同时，对景区重点工程进行建设。
31 | 实施河东店花果山、武乡古镇品质提升工程，完善褒国康乐养老中心功能配套和布局，启动花果山温泉酒店、璎珞河生态体验园建设，做优做强旅居康养产业。 | 河东店镇 | 各相关部门 | 完成花果山旅游道路花果村五组至橘子标识段、拓宽改造工程、花果村一组至315引道拓宽改造工程建设方案设计；在现有基础上，进一步提升褒国康乐园养老社区配套设施，全面开展温泉酒店招商活动。 | 完成花果山旅游道路花果村五组至橘子标识段、拓宽改造工程、花果村一组至315引道拓宽改造工程前期手续报批；完善褒国康乐园养老社区管理制度、优化管理机制；完成温泉酒店招商，确定项目实施主体，启动立项等前期手续办理。 | 加快推进花果山旅游道路花果村五组至橘子标识段、拓宽改造工程，开工建设花果村一组至315引道拓宽改造工程；提升康乐园养老社区服务品质；完善温泉酒店规划条件等前期手续。 | 完成花果山旅游道路花果村五组至橘子标识段、拓宽改造工程，花果村一组至315引道拓宽改造工程竣工投用；全面提高康乐园养老社区入住率，招投标、规划许可证、施工许可证等前期手续办理，开工建设。
32 | 打造龙江“龙小爱”、七里“七小里”、老君“皇小糖”等农文旅综合体，建成镇江和杨家山民宿集群，串珠成线、连线成面，实现旅游资源立体式、组团化发展，打造全市旅游集散中心区和国内知名旅游目的地。 | 区文旅局 龙江街道 七里街道 老君镇 | 各相关部门 | 1.“龙小爱”农文旅综合体：全面完成梧凤现代农业园区建设。 2.七里“七小里”（镇江民宿集群）：进行项目的申报、审核。 3.老君“皇小糖”等农文旅综合体：对皇塘景区旅游基础设施改造提升设计方案进行完善和补充，请委托代理公司根据施工图做预算，招投标完成后按期开工建设。 4.杨家山民宿集群：启动项目招投标，依托自然环境，地理优势，计划对杨家山村老三组进行整组改造（15户）。 | 1.“龙小爱”农文旅综合体：完善梧凤村美丽乡村建设成果。完成汉江东岸堤顶路梧凤村至孤山村段沿线非遗文化小微景点的规划设计。 2.七里“七小里”（镇江民宿集群）：完善建设手续，进行招标实施。 3.老君“皇小糖”等农文旅综合体：6月完成景区基础设施改造提升的建设任务。 4.杨家山民宿集群：一期改造7户，约1200平米，21间，打造民宿自然村落集群。 | 1.“龙小爱”农文旅综合体：完成堤顶路梧凤村至孤山村段非遗文化小微景点施工建设。 2.七里“七小里”（镇江民宿集群）：进行施工建设。 3.老君“皇小糖”等农文旅综合体：在皇塘景区基础设施改造提升的基础上，进一步优化功能布局，完善各项基础设施和服务功能。 4.杨家山民宿集群：进行内部装修和建设相关周边配套设施。 | 1.“龙小爱”农文旅综合体：编制孤山村庄建设规划。 2.七里“七小里”（镇江民宿集群）：确保建设顺利完成审核。 3.老君“皇小糖”等农文旅综合体：全面建成以旅游购物、休闲娱乐、观光赏景为一体的农文旅综合体。 4.杨家山民宿集群：完工验收，争取早日投入运营，产生良好的经济效益。
33 | 大力实施特色街区培育建设三年行动，紧扣“美化环境、提升影响、活跃市场、群众满意”目标，引入国际头部IP、专业运营主体，加强策划设计，创新消费场景，建好饮马池、建国路等夜间文化和旅游消费集聚区，建成西郊记忆文化产业园涂鸦街区、东关正街历史文化街区等10个特色街区，发挥堂宏广场周边旅游集散、辐射带动作用，建设综合旅游购物中心，打造全市旅游消费中心，当好文旅强市排头兵。 | 区文旅局 | 各相关部门 各相关街道 | 完成《特色街区创建三年行动计划》的制定印发工作。确定试点街区，谋划设计其余街区。谋划综合旅游购物中心建设地点。 | 开展关雎巷·花市集、爱转角特色街区、西郊记忆产业园试点建设。积极与汉中路 办事处对接，争取购物中心项目落地装修改造。 | 招大引强、完成2个特色街区的谋划设计和前期工作。组织本地特色产品、文创商品纳入销售。 | 关雎巷·花市集、爱转角特色街区、西郊记忆产业园建设项目初步完成。积极与各县区对接，将各县、区特色产品纳入销售。
（四）聚焦聚力改革创新，激活发展动能。
34 | 实施国有企业改革深化提升行动，健全国有企业运营、内控、监管等机制，加快区属国有平台整合升级，成立清产核资、债务化解、整合提升专班，全力盘活资源资产，不断提升运营效益。 | 区财政局 | 各相关部门 | 成立汉台区国有平台公司转型升级领导小组，印发《关于开展区属国有企业资产清查的通知》，全面开展企业资产摸底统计工作。 | 完成资产摸底统计工作，并会同市金资公司聘请专业化第三方机构开展整合资产评估、财务审计等相关工作，形成《汉台区国有平台公司转型升级工作实施方案》。 | 完成《汉台区国有平台公司转型升级工作实施方案》中规划的任务目标，实现国有资产运营效益不断提升。 | 研究制定区属国有企业投资管理、国有资本经营预算收益收缴等管理办法，加强企业运营监管，不断完善企业内控制度。
35 | 实施政务服务事项“标准化+全区域通办”、一照多址等改革，有效激发市场活力和社会创新力。 | 区行政审批局 | 各相关部门、各相关镇（街道） | 1.实施政务服务事项“标准化+全区域通办”改革，形成《汉台区政务服务事项“标准化+全区域通办”实施方案》。 2.实施“一照多址”改革，激发市场活力和社会创新力，制定实施、宣传计划。 | 1.梳理通办事项，制定通办事项操作手册。 2.确定“一照多址”实施试点行业。 | 1.建立事项通办机制，夯实通办工作基础。 2.在试点行业进行宣传，推广“一照多址”。 | 1.通办事项在各镇（街道）实质化办理。 2.“一照多址”登记数有突破。
36 | 深化供销合作社综合改革，加快基层社分类改造，持续提升为农服务能力。 | 区供销社 | 各相关镇（街道） | 1、建设农产品供销展示中心，当年至少建成1个； 2、汉水供销社新能源充电站开工； 3、完成供销社系统老旧小区改造项目招标，开始方案设计等工作； 4、完成3个基层供销社改造前期各项工作； 5、启动农产品产地冷库、社区养老综合服务中心项目前期工作； 6、实施武乡供销社综合楼、铺镇供销社、石马供销社等资产盘活行动； 7、支持武乡供销社与仁乡源食品三期建设项目； 8、启动村级供销社、综合服务社、综合为农服务中心、农民专业合作社建设； 9、组织参加农产品推介展销活动，一季度组织2次。 | 1、建成润绿农产品供销集市； 2、建成汉水供销社新能源充电站，投入运营； 3、供销社系统老旧小区改造项目开工建设； 4、武乡、褒河、铺镇3个基层供销社改造开工； 5、完成农产品产地冷库、社区养老综合服务中心项目建议书、可研编制工作； 6、完成铺镇供销社日用品生活超市招商引资、推进武乡供销社与汉台邮政等达成招引合作意向，加快资产盘活； 7、推进武乡供销社与仁乡源食品三期建设项目； 8、建成村级供销社3个、综合服务社2个、引办领办农民专业合作社1个、建成综合为农服务中心1个； 9、组织参加农产品展销2次。 | 1、实施铺镇供销社联丰农产品交易市场改造； 2、加快推进供销社系统老旧小区改造工作； 3、完成铺镇1个基层社改造工作； 4、筹集资金推进农产品产地冷库、社区养老综合服务中心项目落地创造条件； 5、推进武乡供销社与仁乡源食品三期建设项目； 6、新建村级供销社2个、新建综合服务社3个、引办领办农民专业合作社1个； 7、组织参加农产品推介展销活动2次。 | 1、完成供销社系统老旧小区改造工作； 2、完成武乡、褒河、铺镇基层供销社改造； 3、争取农产品产地冷库、社区养老综合服务中心等1个项目落地建设； 4、加快武乡供销社与仁乡源食品三期建设项目； 5、新建村级供销社3个、新建综合服务社3个、引办领办农民专业合作社1个、建成综合为农服务中心1个； 6、组织参加农产品推介展销活动2次；
37 | 大力开展科创赋能攻坚行动，用好秦创原汉台分中心、陕理工、西交大技术转移中心“三大平台”，促进更多科技创新成果转化。 | 区发改局 | 各相关部门 | 更新秦创原汉台分中心数据信息，开展全区“揭榜挂帅”技术需求征集；联合西交大技术转移中心汉中中心开展有关企业技术需求对接活动。 | 采取线上线下相结合方式，积极组织参与秦创原创新驱动平台科技成果推介活动，围绕主导产业加大科技创新资源转移转化力度。 | 持续做好科技企业孵化器、众创空间创建工作，推动现有科技企业孵化器、众创空间、星创天地提档升级，支持智慧汉台数字经济产业园创建国家级科技企业孵化器，提升创新创业孵化水平。 | 持续做好市级青年科技创新团队、人才推荐申报，筑牢创新发展智力支撑。
38 | 突出企业主体地位，全年培育高新技术企业、省级“瞪羚企业”20户，入库科技型中小企业120户，确保技术合同成交额持续增长。 | 区发改局 | 各相关部门 | 举办高新技术企业和科技型中小企业申报培训班，印制高新技术企业和科技型中小企业优惠政策宣传手册，帮助企业全面掌握相关奖补优惠政策。 | 深入培育的高新技术企业进行一对一“精准辅导诊断”，广泛宣讲科技型中小企业优惠政策。 | 深入培育的瞪羚企业进行一对一“精准辅导诊断”，做好申报全流程跟踪服务。 | 挖掘全区有研发投入的企业，上门辅导，培训企业进行科技型中小企业评价入库。
39 | 实施“汉台英才”工程，加快组建高质量发展专家智库，加强与知名高校、职业培训机构合作，吸引优秀人才来汉台干事兴业。 | 区发改局 | 各相关部门 | 落实“天汉英才”计划，加快实施“高层次人才引进”计划，引进科技创新人才，深入企业宣传讲解申报秦创原引进高层次创新创业人才项目有关政策。 | 对辖区内高新技术企业申报引进高层次创新创业人才项目进行“一对一”精准服务。 | 加力推动秦创原“三支队伍”建设,加大技术转移人才培养力度，壮大科技经纪人队伍，积极宣传动员域内创新平台骨干人员和科技型企业管理人员积极参加汉中市科技经纪人培训班。 | 积极培育青年创新人才和团队，鼓励青年创新人才和团队申报各级科技计划项目，做好市级人才项目申报和人才评选的推荐工作。
40 | 深化营商环境突破年活动，落实落细营商环境创新突破“6+2”改革措施，建立“一体审批”“即时专题会”机制，采取项目并联式审批模式，圆桌式推演问题症结，最大程度减少环节、压缩时间、增进便利。 | 区发改局 区行政审批局 | 各相关部门 各镇（街道） | 发改：坚持全周期服务理念，推行“项目管家”服务，落实“五个一”包抓项目工作机制，持续开展区级领导干部“包企业、包项目、解难题”活动，提供全方位全流程协调推进跟踪服务，切实为重点项目建设提供有力保障。开展季度市场主体营商环境满意度调查问卷。 行政审批：继续推行工程建设项目审批服务“直通车”服务和“分阶段”施工许可。制定《汉台区工程建设项目“红蓝章”审批制度改革实施细则》，进一步明确办理条件、审批流程和工作重点。 | 发改：完善重点项目建设联审联办会商协调工作机制。在符合安全生产条件下，进一步优化阶段并联审批协同，推动更多关联性强、办事需求量大的审批事项集成办理、一体审批。巩固提升“分阶段施工许可”、联合竣工验收、工程建设项目“多测合一”等改革成效。 开展季度市场主体营商环境满意度调查问卷。 行政审批：选取部分适用于“红蓝章”审批模式的项目进行试点并加强信息宣传报道。 | 发改：深化“一窗办理、集成服务”，对符合条件的社会投资项目推行“拿地即开工”改革。通过精简环节、创新机制、分类优化、全程帮办等举措全面提升建设项目审批效率，实现交地交证办理“双同步、零时差”。开展季度市场主体营商环境满意度调查问卷。 行政审批：对试点项目审批运行情况进行“回头望”，对出现的问题及时查漏补缺、修改完善。 | 发改：配合市级部门建立水电气网市政公用基础设施联合报装机制，优化环节流程，压减材料、压缩时限，推动供水、供气、供热等市政配套管线通过“线上平台+线下专窗”报装即接入。开展季度市场主体营商环境满意度调查问卷。 行政审批：对“红蓝章”审批模式运行情况进行总结提炼并形成典型案例。
41 | 推进高标准市场体系建设，顶格落实各项惠企惠民政策，重拳打击各类破坏营商环境的人和事，构建亲清政商关系，打造一流营商环境，确保“五上”企业数量持续增长、市场主体总量突破8万户。 | 区发改局 | 区市场监管局 各相关部门 各镇（街道） | 1.将在库规上服务业企业分解落实人，分级包抓，深入企业，宣传政策、了解困难，助力企业稳步增收。2.依托“陕企通”平台，建立健全政策发布、解读、宣传机制，推行政策分类梳理和标签化管理，及时主动精准推送。 | 1.协同税务、统计等部门全面摸排企业，对准规上企业，持续跟踪、指导，建立规上企业培育库。2.持续深化亲商助企活动，加大“陕企通”平台推广运用力度，及时发布促进民营经济发展、中小企业纾困帮扶等惠企政策，不断扩大知晓率和惠及面。 | 1.督促相关行业主管部门，加快对准规上服务业企业的培育指导，准备入库工作，配合统计开展实地核查等工作。2.强化政企交流沟通，召开企业座谈会、政企对接会等，多渠道征询企业意见建议，严格落实政商交往“正面”清单和“负面”清单，依法依规为企业和企业家解难题、办实事。 | 1.积极培育种子企业，力争培育4户规上服务业企业，完成市考区目标任务。2.加强“陕企通”平台与各单位涉企平台集成互通，不断拓宽企业诉求反映渠道，加快完善从企业诉求收集、受理、转办，到跟踪、反馈、评价全流程闭环工作机制，着力打造“一站式”涉企服务总平台。
（五）聚焦聚力城乡统筹，拓展发展空间。
42 | 成立棚改项目推进工作专班，一项目一策推动棚改项目步入良性发展轨道。引入现代街区理念，支持社会资本参与，全面启动前进西路西段南北区域等8个棚改项目，确保城东安置区开工、城西安置区交房入住、城北等2个安置区基本建成，分类分步化解文化街等项目拆迁安置遗留问题。 | 区住建局 | 各相关街道 | 按节点加快项目建设，同步开展安置选房，对即将完工的项目，进行完工销号，如黄家塘以东项目、望江路中段二期项目，其余项目加快建设。 城西安置区三月底管网工程完工，四月底绿化工程完工。 基本建成的两个安置区：城北安置区1月底完成桩基施工；2月底完成桩基检测；3月底完成垫层施工及消防、人防备案。城中安置区3月底前完成外围墙体砌筑；全部住宅楼二次结构的50％。 | 加快拆迁征收、资金筹措、规划优化和调整、协调供地等工作。 城西安置区六月底建成投用。 基本建成的两个安置区：城北安置区4月底完成施工许可证办理；5月底完成负一负二层施工；6月底完成住宅楼地下建设。城中安置区6月底前完成全部住宅楼二次结构；完成室内装修的50％。 | 持续做好项目审计清算，妥善安置安置群众，盘活闲置资产，解决区域内拆迁遗留问题。 基本建成的两个安置区：城北安置区7月底完成主体施工40％；8月底完成主体施工50％；9月底完成SI正负零施工、S2楼封顶层施工；地下车库完成40％，城中安置区9月底前完成全部住宅楼通风、电气、给排水、消防系统安装的50％；完成内抹灰工程。 | 积极向省市部门汇报衔接，有成熟项目的进行替换调整，无法实施的项目力争年底前申请退回棚改指标并销号。 基本建成的两个安置区：城北安置区10月完成住宅楼及31主体主体封顶、办理预售证；12月完成住宅楼二次结构10％。城中安置区12月底前完成全部住宅楼通风、电气、给排水、消防系统安装；住宅楼主体建设工程。
43 | 全面开工68个老旧小区改造，建好群众幸福家园。 | 区住建局 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 督促各实施主体完成招投标工作、确保一季度开工60%。 | 根据一季度的开工率，要求各实施主体二季度全面开工，开工率达100%。 | 督促各实施主体加快对小区楼主体基础设施及内配套基础设施的施工进度。 | 按照计划，督促各办事处加快施工进度，确保4季度末完成50%。
44 | 谋划金牛路至民主西街等道路打通工程。 | 区住建局 | 汉中路街道 各相关部门 | 积极与滨江新区管委会对接，做好项目谋划工作。督促滨江新区管委会积极同中国人民解放军联勤保障部队郑州联勤保障中心进行对接，并将《关于汉中市金牛路二标段项目占用空军原汉中机场废止土地有关事项的函》进行递交。 | 配合滨江新区做好项目推进工作、完善项目相关手续。 | 配合滨江新区做好项目推进工作，确保项目按时间节点开工建设。 | 配合滨江新区做好项目推进工作，确保项目按时间节点开工建设。
45 | 系统推进海绵城市建设，开展中心城区病害管网整治工程，实施劳动西路、康复路排水设施改造提升，新建黄家塘立交雨水泵站，有效解决区域排水不畅、内涝等问题。 | 区住建局 | 各相关街道 | 完成劳动西路、货场北路前期手续办理及其招投标工作。完成新建黄家塘雨水泵站管网初步埋设。 | 劳动西路、货场北路完成施工手续办理并开工建设。黄家塘雨水泵站完成泵站管理用房改造、电器设备安装、道路附属设施完善。确保汛期前全面完工。 | 劳动西路、货场北路工程推进施工过程。病害管网整治工程完成招投标工作，并开工建设。 | 劳动西路、货场北路完成竣工验收。黄家塘雨水泵站完成竣工验收。病害管网整治工程持续推进整改。
46 | 抓好魅力之城、盛世国际等商圈基础设施改造提升，支持老商圈焕发新活力。 | 区商务局 | 各相关部门 | 走访、调研中心商圈运营情况，引导老商圈精心规划设计，提升商圈品质和形象。 | 引导商圈加大招商力度，丰富娱乐、餐饮、便民服务等业态，力争打造一刻钟便民生活圈。 | 鼓励、支持商圈提升硬件设施，加大资金投入，积极向上争取省级商贸流通专项资金项目支持。 | 引导商圈围绕节庆增设网红“打卡”标签、设施等，开展商文旅融合促消费活动，吸引人气。
47 | 坚持市区联动、共建共管，制定城市精细化管理办法，持续开展市容市貌等专项整治，抓好天汉大道等拥堵路段优化整治和中山街、东大街等示范街区建设，巩固天际线管控成果，规范城市广告牌匾设置，不断提升城市品质和颜值。 | 区城管局 | 区交通局 市公安局汉台分局 中山街道 东大街街道 | 1.全力巩固创建成果，梳理摸清全区（含乡镇）城市管理任务并制定市容市貌整治方案，对不符合城市管理标准的开展整治清理，明确整治要求、目标任务、时间节点。2.对人民路、莲湖东路、西大街、中山街人行道机动车违停进行规范整治。3.开展天际线及门头牌匾清理整治“回头望”工作，督导检查发现问题，及时交办、督办。 | 1.以区城管局牵头制定“汉台区创建市容环境精细化管理街区实施方案”，集中整治市容市貌，对照工作职责，督促各镇、办迅速整治，上报工作完成情况，确保整治任务完成。2.对民主街、人民路、中山街等街区小广告进行集中清理；3.检查验收城乡户外广告（含天际线广告）和门头牌匾专项整治成果。针对发现的问题再次督办，迅速清理。 | 1.巩固提升全区精细化整治成效，按照市城管局城市精细化管理考核办法，制定汉台区城市家具（箱体）三化和多杆合一设置规范及标准。持续巩固市容市貌及户外广告、门头牌匾整治成果，防止反弹。2.对北大街、劳动西路等主要大街人行道车辆停放开展集中整治，重点清理商户、单位、个人擅自设置停车场、长期停放“僵尸车”。 | 1.组织对精细化管理街区存在问题查漏补缺，健全完善城市精细化管理长效机制，并长期坚持。2.对天汉大道及临街医院、学校周边市容市貌进行集中整治，规范机动车、非机动车停车乱象。3.出台新的《汉台区户外广告和门头牌匾设置管理办法》，便于工作依法依规开展。
48 | 开展停车场统一经营管理攻坚年活动，编制新能源充电设施建设规划，新增停车位800个、充电桩150个，全力缓解中心城区停车难。 | 区城管局 | 各相关部门 | 1.制定停车场管理攻坚年活动方案并下发执行。2.对人民路、莲湖东路、西大街、中山街人行道机动车违停进行规范整治，新增车位80个。3.完成新能源充电设施规划和管理办法的编制制定，送区政府审定。4.计划在劳动西路国贸酒店地下停车场新增新能源充电桩20个。 | 1.对现有公共停车场进行全面摸排登记，分类施策进行规范化整治。2.在兴汉路、东一环路、龙亭路、滨江路共新增停车位300个。3.结合区城投公司经营管理和融资工作，集中对人行道临时停车场进行进一步规范，建立经营管理办法。3.完成新能源充电设施规划和管理办法的审定，并下发执行。4.计划利用人行道新增新能源充电桩50个。 | 1.按照规划对新能源充电设施建设情况进行摸底登记，并纳入运营管理。对拟建设项目进行审批管理，规范投资运营管理。2.计划在沙沿路，前进东路、兴汉东路、紫柏路共新增停车位300个。3.计划利用闲置土地增加新能源充电桩50个。 | 1.计划在天汉大道、金牛路、西二环路、南一环路共新增停车位120个。2.联合小区物业公司对物管区域内停车场新增充电桩30个。3.建立健全新能源充电设施长效管理机制。
49 | 开展特许经营权突破年活动，以建筑垃圾处置特许经营权为突破口，依托汉中低碳新型建材循环利用示范园，推行“特许经营+联合开发”模式，建立经营评估和退出机制，实现建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”。 | 区城管局 | 各相关部门 | 围绕解决城乡垃圾围城问题和建设垃圾特许经营权规范化运行完成调研报告，配合国资办制定特许经营权突破年活动具体方案。持续抓好建筑垃圾整治日常监管，对前期建筑垃圾乱堆乱倒12个问题展开“回头看”确保无反弹。 | 按照特许经营权突破年活动方案，推进建筑垃圾处置特许经营授权实施工作，先行将区级范围建筑垃圾特许经营权按照汉中市特许经营管理办法，以项目为依托，推行“特许经营+联合开发”模式进行明确，力促老君镇汉中低碳新型建材循环利用示范园项目取得《汉中市建筑垃圾回收利用特许经营证》。 | 建立经营评估、绩效考核、退出等工作机制，完善相关制度。建立建筑垃圾乱堆乱倒巡查长效机制，加大重点地段监管力度、巡查频次，坚决做到发现一处、整治一处，巩固一处，确保实现动态清零，严防乱象反弹。 | 对全年特许经营工作成效进行总结和推广，巩固垃圾垃圾整治成效。
50 | 开展物业服务规范年活动，细化等级评定、准入退出等制度，提升物业费收缴率，明确社区、业委会、物业公司三方权责，提高精细化管理服务水平，确保群众对物业投诉率下降30%。 | 区住建局 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 制定《汉台区物业服务规范年活动工作方案》，成立工作专班。进一步明确物业企业准入、退出程序，完善相关制度。 | 6月30日前，对应参加等级评定物业服务小区进行评级和收费备案，实现评级工作全覆盖。加大对逾期未参加物业服务企业和违规收费行为的惩处力度。 | 住宅小区严格执行物业收费“一费制”，业主大会成立之前的住宅 (多层、高层)、保障性住房、房改房、老旧住宅实行政府指导价标准。基本形成建立“分等定级、按质定价、按级收费、质价相符”的物业服务和收费机制。进一步规范、统一物业服务事项公示公开，“一牌一箱三栏”设置100%。 | 畅通投诉受理渠道，以人民网“领导留言板”和12345热线“一网一线”为主渠道，坚持问题导向破题，加大投诉化解力度，确保全年群众对物业投诉率下降30%。
51 | 持续推进河东店镇特色民宿及316国道以西二期异地安置区建设，完成石门水厂技改，建成省级现代农业产业园等项目。 | 河东店镇 区住建局 | 各相关部门 | 河东店：继续推进316国道异地安置区基础建设，完善民宿设计方案，启动前期手续报批；继续深化石门水厂技改工程设计方案，完善现代农业产业园水、电等配套设施建设，完善农业上下游产业链。 住建：按照省级乡村振兴示范镇建设项目库和投资任务，完成全年计划投资30%以上。 | 河东店：完成316国道异地安置区基础浇筑，完成民宿前期手续报批；完成石门水厂技改工程深化设计方案，新增柑橘高接换头新品种500亩，柑橘啤酒研发生产线技改工程开工建设。 住建：完成全年计划投资60%以上。 | 河东店：开始316国道异地安置区地下层建设，特色民宿试点开工建设；石门水厂技改工程设计深化部分开工，继续扩大现代农业产业园建设规模，继续推进柑橘啤酒研发生产线技改，按要求收集相关资料，准备省级现代农业产业园申报相关手续。 住建：完成全年计划投资90%以上。 | 河东店：316国道异地安置完成正负零建设，特色民宿试点完成总工程量的50%；石门水厂投用，柑橘啤酒生产线竣工投用，申报省级现代农业产业园相关手续。 住建：完成全年计划投资任务。
52 | 建设武乡镇省级农业产业融合发展示范园，完善集镇道路、管网、电力电讯等基础设施，实施省道315、西沟河沿线及郭家沟、凤家沟等田园综合体开发，打造旅游特色名镇。 | 区农业农村局 武乡镇 区住建局 区文旅局 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 农业农村：积极争取农业项目，重点围绕武乡镇产业发展特色，制定康田食用菌菌种繁育、吴庄村金谷珍果休闲园等发展规划，打造特色产业。 武乡：初步制定项目实施方案；持续改善集镇中心城区基础设施建设，加快西沟河沿线及郭家沟、凤家沟等田园综合体布局规划。 住建：拟定年度目标任务，1季度完成全年计划投资30%以上。 文旅：做好武乡镇的环境卫生整治及油菜花节种植推广和田间管理。 | 农业农村：持续加快现代武乡镇产业园区发展，形成串珠式发展格局。 武乡：制定项目具体建设规划，进一步优化景点布局、农产品加工设计；总体完成集镇道路、管网、电力电讯等基础设施；因地制宜开发具有农村风情、农业体验和文化内涵的旅游特色产品、文创产品。 住建：完成全年计划投资60%以上。 文旅：谋划南堂古会及武乡油菜花节活动、计划新增315明光段观花点。 | 农业农村：开展农民丰收节系列活动，在省级产业联合体集中开展优质农产品展销展示，扩大农产品品牌影响力。 武乡：对西沟河沿线及郭家沟、凤家沟等田园综合体开发逐步实施；持续改进景点服务质量，提升游客满意度；充分利用互联网宣传推广项目产品和游玩体验，吸引游客；寻找更多销售渠道，开拓新兴市场，提高经济效益。 住建：完成全年计划投资90%以上。 文旅：计划筹备农业丰收节系列活动及天台山纳凉晚会。 | 农业农村：全面完成农业产业发展、品牌建设、进一步扩大农业产业融合发展示范影响力。 武乡：总体完善集镇道路、管网、电力电讯等基础设施；汇总前三季度景区接待游客数量、特色农产品销售额，评估项目吸引力和可持续性、衡量经济效益；评估项目的当地影响力，倡导绿色生态农业，进一步贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，确保项目的可持续发展。 住建：全面完成年度计划投资任务。 文旅：积极争取项目，打造315沿线农业产业园区产业路规划建设及小微景观建设。
53 | 改造提升铺镇联丰路雨污管网及排洪设施，投用铺镇农业产业园、联丰南路和新桥农民再就业中心。 | 铺镇 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 联丰路雨污管网及排洪设施取得可研批复；铺镇现代产业园做好芦坝育苗中心、杨家营村、皂树村、南池村设施蔬菜大棚灌溉管网的项目资料准备和前期规划设计；联丰南路取得文勘批复；新桥农民再就业中心办理前期手续 | 联丰路雨污管网及排洪设施项目编制初设和概算；铺镇现代产业园做好“小龙虾美食节”的筹备工作，争取狮子村、芦坝村200亩设施蔬菜大棚改造提升项目的下达；联丰南路进入施工阶段；新桥农民再就业中心进入放线施工。 | 联丰路雨污管网及排洪设施项目取得初设和概算批复；铺镇现代产业园做好芦坝育苗中心、杨家营村、皂树村、南池村设施蔬菜大棚灌溉管网、狮子村、芦坝村200亩设施蔬菜大棚改造提升项目的建设过程监管及项目的验收工作；建成联丰南路；新桥农民再就业中心完成工程量60%。 | 联丰路雨污管网及排洪设施项目积极争取中省资金、争取进场施工；做好铺镇农业产业园的2025年项目谋划及申报；联丰南路竣工通车；新桥农民再就业中心项目主体基本竣工。
54 | 建成国道244、省道315汉台段，实施武乡至姜坝等3条农村公路建设，成功创建“四好农村路”省级示范县。 | 区交通运输局 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 召开示范创建动员会议，安排部署创建工作。制定本区创建方案和具体工作计划。将武乡至姜坝公路施工图设计送市交通运输局进行行业审查；积极对接省公路局，尽快对铺汉路、三里店至舒家营公路进行行业现场审查。 | 按照创建方案和工作计划，辖区农村公路从建、管、养、运四个方面进行完善提升。积极对接省市交通主管部门，完成武乡至姜坝公路、三里店至舒家营公路、铺汉路三个项目的开工前置手续办理。 | 按照创建方案和工作计划，辖区农村公路从建、管、养、运四个方面进行完善提升。全面开工建设武乡至姜坝公路、三里店至舒家营公路、铺汉路三个项目。 | 收集完善申报资料，做好迎检准备工作，顺利通过省厅实地复核验收。武乡至姜坝公路、三里店至舒家营公路、铺汉路三个项目建成通车。
（六）聚焦聚力乡村振兴，提升发展成色。
55 | 严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，严守17.79万亩永久基本农田和22.68万亩耕地保护红线，坚决整治乱占、破坏、撂荒耕地行为。 | 区农业农村局 市自然资源局汉台分局 | 各涉农镇（街道） | 农业农村：签订今年粮食安全目标责任书，做好撂荒地整治和“非粮化”图斑核实。 自然资源：1.任务分解到各镇（街道）、村，签订耕地和永久基本农田保护目标责任书。2.全面推进2024年耕地和永久基本农田核实整改工作。3月底完成就地整改图斑的翻耕起垄和出土长苗。3.强化三、四级田长巡田工作。4.一季度预计完成240亩新增耕地报备入库，对已经完成的报备项目加强后期管护。 | 农业农村：做好撂荒地整治和“非粮化”图斑核实，确保出苗。 自然资源：1.完成2023年图斑整改销号以及非粮化流出图斑的举证销号工作。2.持续推进智慧耕保系统的实际运用，强化执法巡查严厉打击违法违规用地行为。3.根据省市工作安排，有序开展汉台区2024年耕地占补平衡及进出平衡项目工作，二季度预计完成460亩新增耕地报备入库，对已经完成的报备项目加强后期管护。 | 农业农村：做好撂荒地整治和“非粮化”图斑核实。 自然资源：1.强化土地巡查，落实田长保护职责，加大执法力度，落实对违法违规占用耕地行为从严查处，切实消除耕地违法状态。2.三季度预计完成240亩新增耕地报备入库，对已经完成的报备项目加强后期管护。 | 农业农村：多措并举防止秋冬播耕地撂荒，确保应种尽种。 自然资源：1.强化土地巡查，落实田长保护职责，加大执法力度，落实对违法违规占用耕地行为从严查处，切实消除耕地违法状态。2.四季度预计完成540亩新增耕地报备入库，对已经完成的报备项目加强后期管护。确保2024年新增建设用地项目实现占补平衡。
56 | 深入实施“两藏战略”，新建高标准农田2万亩，加快粮食生产全程机械化技术推广，确保粮油播种面积稳定在32万亩以上、总产稳定在12万吨以上。 | 区农业农村局 | 各涉农镇（街道） | 持续跟进2024年度农业系统财政转移支付渠道武乡镇1万亩高标准农田建设项目和发改渠道徐望镇1万亩高标准农田建设国债项目申报工作。 做好小麦、油菜的春季田管，做好春耕备耕，协调做好水稻、玉米、大豆等种子储备。 | 加快推进2024年度徐望镇1万亩高标准农田建设国债项目前期准备及招投标工作，确保6月份达到开工条件；持续跟进2024年度农业系统财政转移支付渠道武乡镇1万亩高标准农田建设项目的申报工作，待项目计划下达后严格按照程序推进项目建设进度。 夏粮田间管理，确保小麦、油菜丰收。落实水稻、大豆、玉米播种面积，做好田间管理、病虫害防治。 | 加快推进2024年度徐望镇1万亩高标准农田建设国债项目现场施工和监管工作；做好2024年度农业系统财政转移支付渠道武乡镇1万亩高标准农田建设项目的招投标前期工作。 做好水稻、玉米的后期田管和收获工作，确保颗粒归仓，做好秋播准备工作。 | 全面完成2024年度徐望镇1万亩高标准农田国债项目建设任务并完成自查自验；做好2024年度农业系统财政转移支付渠道武乡镇1万亩高标准农田项目的建设工作，力争年底完成主体建设任务。 做好抗霖秋播，完成小麦、油菜播种任务，做好冬季田间管理。
57 | 提升防返贫监测帮扶实效，做实做细农户动态监测排查，切实做到早发现、早干预、早帮扶。 | 区乡村振兴局 | 各镇（街道） | 对全年防返贫监测工作进行规划，按照《汉台区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求，做好三类人群识别纳入帮扶和风险消除各项工作。 | 根据省市安排，做好定期排查工作，全面查摆工作中存在问题，对存在风险农户严格按照《汉台区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求规范识别纳入三类人群针对性帮扶措施，确保风险及时消除。 | 对标定期排查发现问题全面进行整改，并建立长效机制进行防范，按照《汉台区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求，规范识别纳入三类人群，落实帮扶责任人，制定帮扶计划，落实针对性帮扶举措，严格风险消除程序。 | 对标全年工作开展情况和要求，总结工作经验，提出存在问题及解决办法，按照《汉台区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求做好防返贫监测帮扶工作。
58 | 持续巩固“三保障”和饮水安全成果水平，保持帮扶政策总体稳定，不断巩固提升脱贫成效。 | 区乡村振兴局 | 各相关部门 各相关镇 | 持续夯实“七长责任制”，指导各义务段学校签订《控辍保学责任书》，摸排家庭经济困难学生（含幼儿）年度资助人数。持续做好脱贫人口、“三类人群”30种大病专项救治，高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等4种慢病患者的家庭医生签约服务规范管理和健康服务。落实脱贫人口和“三类人群”在汉台区县域内公立医疗机构住院实行先诊疗后付费政策。做好城乡居民特殊群体参保缴费、医保报销、“医保+网格化”预警监测工作。全面落实城乡低保、城乡特困供养、临时救助、救急难、残疾人两项补贴等救助政策，有效解决困难群众基本生活需求。常态化开展好农村饮水安全运行管护，持续巩固拓展行政村通畅、通客车、通邮成果。 | 加强控辍保学工作的动态监测管理，落实发放春季学期家庭经济困难学生资助资金。持续做好脱贫人口、“三类人群”30种大病专项救治，高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等4种慢病患者的家庭医生签约服务规范管理和健康服务。落实脱贫人口和“三类人群”在汉台区县域内公立医疗机构住院实行先诊疗后付费。做好医保报销、“医保+网格化”预警监测工作。全面落实城乡低保、城乡特困供养、临时救助、救急难、残疾人两项补贴等救助政策，有效解决困难群众基本生活需求。常态化开展好农村饮水安全运行管护，持续巩固拓展行政村通畅、通客车、通邮成果。 | 指导各学校召开控辍保学专题会议，规范各学校学籍管理，加强控辍保学工作的动态监测管理。持续做好脱贫人口、“三类人群”30种大病专项救治，高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等4种慢病患者的家庭医生签约服务规范管理和健康服务。落实脱贫人口和“三类人群”在汉台区县域内公立医疗机构住院实行先诊疗后付费。做好医保报销、“医保+网格化”预警监测工作。全面落实城乡低保、城乡特困供养、临时救助、救急难、残疾人两项补贴等救助政策，有效解决困难群众基本生活需求。常态化开展好农村饮水安全运行管护，持续巩固拓展行政村通畅、通客车、通邮成果。 | 加强控辍保学工作的动态监测管理，落实教育转化帮扶措施，发放秋季学期家庭经济困难学生资助资金。持续做好脱贫人口、“三类人群”30种大病专项救治，高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等4种慢病患者的家庭医生签约服务规范管理和健康服务。落实脱贫人口和“三类人群”在汉台区县域内公立医疗机构住院实行先诊疗后付费。持续做好医保报销、“医保+网格化”预警监测工作。全面落实城乡低保、城乡特困供养、临时救助、救急难、残疾人两项补贴等救助政策，有效解决困难群众基本生活需求。常态化开展好农村饮水安全运行管护，持续巩固拓展行政村通畅、通客车、通邮成果。
59 | 加强巩固成果风险研判处置，及时发现并消除各类风险隐患，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 区乡村振兴局 | 区防止返贫动态监测和帮扶工作专班成员单位 各镇（街道） | 做好防止因病返贫致贫和兜底保障信息贯通衔接工作，按照《汉台区防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》要求，做好日常动态监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 对标《汉台区防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》要求，对现有监测对象帮扶措施情况逐户进行分析，加强帮扶措施力度，及时消除风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 根据加强低收入人口动态监测工作精神，按照《汉台区防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》要求，协同民政等部门做好信息共享和风险反馈，做到早发现早纳入早帮扶，及时消除各类风险隐患。。 | 对标全年工作开展情况和文件要求，总结工作经验，提出存在问题及解决办法，按照《汉台区防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》要求，夯实部门工作责任，做到早发现早纳入早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。
60 | 推进“四个一批”产业提质行动，落实经营主体提档升级补助资金400万元。 | 区乡村振兴局 | 区财政局 | 由区农业农村局申报经营主体提档升级补助项目，报区巩固衔接领导小组研究评审后进行2024年项目库动态调整。 | 待财政衔接资金到位后，进行资金分配、下达项目计划。 | 督促区农业农村局加快项目建设进度和资金支出进度。 | 继续督促行业主管部门加快项目建设进度和资金支出进度，确保奖补资金落实到位。
61 | 实施农民增收促进行动，安排产业奖补资金220万元，引导农户因地制宜发展“五小经济”。 | 区农业农村局 区财政局 | 各涉农镇（街道） | 农业：宣传发展特色产业到户奖补政策，引导农户因地制宜发展“五小经济”。 财政：配合农业农村局做好政策宣传工作。 | 农业：安排产业奖补资金80万元，对监测户和脱贫户自主发展特色产业进行到户奖补，引导农户因地制宜发展“五小经济”100户。 财政：根据农业农村局项目实施方案及资金分配计划，及时下达财政资金。 | 农业：结合三秋时机，引导农户因地制宜发展“五小经济”累计200户。 财政：严格落实相关监管制度，做好资金监管。 | 农业：安排产业奖补资金140万元，对监测户和脱贫户自主发展特色产业进行到户奖补。引导农户因地制宜发展“五小经济”累计300户。 财政：强化绩效管理，做好监督检查工作。
62 | 推动沿315省道北部乡村振兴示范片区建设，大力发展特色经济、联农带农经济和新型农村集体经济，确保村集体经济收入和农村居民收入稳步提升。 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 各涉农镇（街道） | 乡村振兴：安排下达2024年第一批沿315省道北部乡村振兴示范片区财政衔接资金项目。 农业：做好联村共建、联农带农等合作模式的推广宣传，利用油菜花节指导观花沿线各村发展旅游经济，确保集体经济收入和农村居民收入持续增长，村集体经营收益达到20万元的村增加5个。 | 乡村振兴：安排下达2024年第二批沿315省道北部乡村振兴示范片区财政衔接资金项目，同时督促项目主管部门尽早开工，发挥资金效益。 农业：为北部各村发展特色经济和联农带农经济从政策上提供指导服务，做好河东店镇和武乡镇山区村庄夏季旅游经济指导服务，村集体经营收益达到20万元的村增加5个。 | 乡村振兴：督促行业主管部门加快项目建设进度，确保衔接资金支出达到均衡进度。 农业：做好联农带农经济宣传落实，确保汉王镇河东店镇柑橘产业效益明显，村集体经营收益达到20万元的村增加5个。 | 乡村振兴：继续督促行业主管部门加快项目建设进度和资金支出进度，确保达到年底考核要求。 农业：树立提炼联村共建联农带农发展模式典型，全区村集体经营收益达到20万元以上的村增加5个。
63 | 一体规划农村厕所户内改造、村组管网和处理设施，科学实施农村生活污水治理，加快汉王等镇级污水处理厂建设，推动生活污水治理率稳居全市前列。 | 区农业农村局 | 各镇（街道） | 前期摸排确定整村推进项目村；对农村生活污水产排情况进行实地踏勘，编制农村生活污水治理项目可行性研究报告。 | 制定区级改厕方案、下达改厕计划；指导各镇制定镇级改厕方案。开展户厕改造技术培训；开展农村生活污水治理项目设计及其他前期工作。 | 完成500户卫生厕所改造；实施农村生活污水治理工程。 | 全面完成全区改厕任务，并完成自查自验；完成年度农村生活污水治理任务。
64 | 加快推进城乡环卫一体化，补齐农村环卫基础设施短板，实现生活垃圾分类全覆盖。 | 区城管局 | 区农业农村局各涉农镇（街道） | 召开区级各部门垃圾分类观摩培训活动。 | 召开全区城乡生活垃圾分类推进会，分解任务，明确目标；完成城乡垃圾清运规划的制定。 | 推进农村生活垃圾分类基础设施建设，开展督导检查。 | 评估验收全年工作开展情况，总结经验，反思不足。
65 | 打造花果、吴庄等一批美丽乡村样板，平均每个镇培育3个省市级示范村、4个区级示范村，在省市当标杆作示范。 | 区农业农村局 | 区乡村振兴局 各相关镇 | 按照《汉台区学习运用浙江“千万工程”经验加快建设彰显汉风古韵的宜居宜业和美乡村行动实施方案（2024-2027年）》重点任务，指导10个涉农镇街有序推进2024年拟创建省市区级示范村建设任务，按照上级安排部署，做好省市级示范村申报工作。 | 抽调专人组建“千万工程”专班，实质化运转，细化分工，对标任务，狠抓督导，协调解决突出问题，确保创建工作有序推进。 | 示范村创建任务完成进度达到90%以上，核算示范村特色产业、集体经济效益，对标查漏补缺，加力完善。 | 按照年度省市级示范村认定工作部署，组织开展省市级示范村认定申报工作。
（七）聚焦聚力生态提质，绘好发展底色。
66 | 扎实开展大气污染治理和“利剑治污”专项行动，强化重点区域精细化管控，持续加大扬尘、散煤、禁燃禁放等管控力度，加快推动产业能源结构调整，确保空气优良天数不少于317天。 | 市生态环境局汉台分局 | 区经贸局 市公安局汉台分局 | 严格按照《汉台区2023-2024年秋冬季大气污染治理攻坚行动方案》（汉区气防办函〔2023〕24号），紧扣“减煤、抑尘、治污、控车、禁燃、增绿”六个方面，以各类污染源管控为主，重点突出燃煤、抑尘、涉气工业、低空面源等污染源整治，制定出台年度大气污染治理专项行动方案，修订汉台区重污染天气应急预案。 | 实施冬病夏治、挥发性有机物治理和夏季秸秆禁烧工作，对全区大气污染防治工作开展情况进行督查督办。 | 冬病夏治、臭氧污染防治、秋季秸秆禁烧工作，组织相关部门部门全面开展督查检查。 | 制定冬防期攻坚方案，扎实推进冬防各项工作落实，做好重污染天气应对。
67 | 常态化、规范化推进河湖“清四乱”，统筹区域水资源、水环境、水生态治理，全面启动农村生活污水治理“整县推进”示范建设，规范整治9个入河排污口，全面保障水环境安全，确保“一泓清水永续北上”。 | 区水利局 | 区农业农村局 市生态环境局汉台分局 市自然资源局汉台分局 | 开展一季度河湖“四乱”问题排查，组织世界水日系列宣传。完成1个排污口整治，开展9个行政村农村生活污水现状调查，编制项目可行性研究报告。 | 开展二季度河湖“四乱”问题排查，组织河道水库汛前隐患排查。完成2个排污口整治，开展9个行政村农村生活污水治理项目设计。 | 开展三季度河湖“四乱”问题排查，组织多部门联合执法。完成3个排污口整治，实施9个行政村农村生活污水治理，动态开展农村黑臭水体排查整治。 | 开展四季度河湖“四乱”问题排查，冬防期河道专项巡查。完成3个排污口整治，完成9个行政村农村生活污水治理，动态开展农村黑臭水体排查整治。
68 | 强化农用地分类管控，加强建设用地准入管理，扎实开展农用地重金属污染排查整治，保障土壤环境安全。 | 市生态环境局汉台分局 | 区农业农村局 市自然资源局汉台分局 | 1.动态更新“一住两公”地块土地供应和安全利用基础信息台账，督促地块责任人及时开展地块土壤污染状况调查。2.结合双随机、排污许可证后监管、日常执法检查及各类专项检查，持续开展涉重金属及危固废企业现场执法检查，及时发现问题并督促整改，确保辖区环境安全。 | 1.动态更新“一住两公”地块土地供应和安全利用基础信息台账，督促地块责任人及时开展地块土壤污染状况调查。2.持续开展涉重金属及危固废企业现场执法检查，及时发现问题并督促整改，确保辖区环境安全。 | 1.动态更新“一住两公”地块土地供应和安全利用基础信息台账，督促地块责任人及时开展地块土壤污染状况调查。2.加大日常执法力度，持续开展涉重金属及危固废企业现场执法检查，及时发现问题并督促整改，确保辖区环境安全。 | 1.动态更新“一住两公”地块土地供应和安全利用基础信息台账，督促地块责任人及时开展地块土壤污染状况调查。2.结合双随机、排污许可证后监管、日常执法检查及各类专项检查，持续开展涉重金属及危固废企业现场执法检查，及时发现问题并督促整改，确保辖区环境安全。
69 | 巩固林（山）长制示范镇村建设成果，推进国家储备林项目建设，强化森林资源保护，完成营造林1万亩。 | 区林业局 | 市生态环境局汉台分局 市自然资源局汉台分局 各相关镇 | 制定印发《2024年汉台区林（山）长制工作要点》；对接省市林业局做好国储林项目前期工作；加强与省、市林业、财政等部门沟通衔接，做好已申报森林可持续经营试点项目跟踪对接，全力争取项目建设资金下达。 | 发布区级总林（山）长令，召开区级总林（山）长会议,安排部署林（山）长制年度重点工作；做好国储林项目林地流转及旅游服务实施建设前期准备工作；开展营造林建设外业调查，收集数据资料，落实营造林地块，编制作业设计，完成设计报批。 | 巩固提升林（山）长制示范镇、村建设成效，严格落实“四上墙、四入档”“两上墙、两入档”建设要求；启动国家储备林项目所涉森林抚育、林改培建设等工作，组织进场实施1万亩森林抚育建设。 | 全面冲刺林（山）长制年度目标任务，落实督查考核制度，开展区级林（山）长制年度考核工作；全面完成国储林项目及营造林建设所涉1万亩建设任务，切实增强森林生态系统的抗逆能力，提高森林系统的生态功能。
70 | 扎实开展青山联合执法及秦岭保护排查整治，切实筑牢生态安全屏障。 | 区林业局 | 市生态环境局汉台分局 市自然资源局汉台分局 各相关镇 | 组织开展“五乱”问题常态化排查整治，适时进行暗访督查，及时化解苗头性问题。召开一次成员单位联席会议，学习全省秦岭高质量发展意见，统筹开展第一次联合执法检查，力争在省市检查及时自查整改到位。加大无人机飞行监测和网格员巡查力度，及时做好省网格化平台反馈疑似问题图斑核查上报工作；加强与省秦岭办、市秦巴办对接，筹备区秦岭委第一次全体会议，做好前期准备工作。 | 制定印发年度《工作要点》，签订目标责任书，组织召开秦岭委第一次全体会议，学习传达省市有关精神，安排部署全年重点工作，夯实工作责任；做好上级各类调研检查迎检工作，对存在的问题进行交办、限期整改；结合“世界环境日”等活动，组织开展秦岭生态保护政策法规宣传教育。 | 组织镇、村级网格员及部分成员单位开展销号办法、网格巡查、项目审批等方面业务培训，提高履职能力。学习传达全省秦岭生态保护大会会议精神，组织召开全区秦岭生态保护会议，安排部署重点工作；统筹开展第二次联合执法检查，督促相关单位全力推进农家乐、水源地、矿山等专项整治，对存在的问题纳入区级台账闭环管理。 | 加大明察暗访频次，重点对秦岭区域“五乱”问题、疑似图斑、建筑和项目等开展暗访检查，全面按期完成省市各类反馈问题整改工作。加强沟通衔接、及时查漏补缺，确保市级年度目标考核专项考核进入全市前列，不发生重大破坏秦岭生态环境的问题。加大宣传教育力度，组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》颁布五周年宣传月活动，增强全民保护意识。
71 | 积极稳妥推进碳达峰碳中和，大力发展循环、绿色、低碳经济，统筹产业、能源、交通、用地结构调整，持续拓宽“两山”转化路径，不断壮大循环经济产业园，高效推动餐厨垃圾处理等4个项目建设，实现经济高质量发展与生态环境高水平保护的良性循环。 | 区发改局 | 各相关部门 各镇（街道） | 加快农光互补光伏项目办理前期手续；加快完善餐厨垃圾处理等4个项目土地手续。 | 规范户用光伏发展，推进集中式光伏项目开工建设；推动餐厨垃圾处理等4个项目开展实质性建设。 | 加快渔光互补项目前期手续办理；推进餐厨垃圾处理等4个项目完成主体结构。 | 推进渔光互补项目建设；加快餐厨垃圾处理等4个项目主体建设。
（八）聚焦聚力惠民利民，共享发展成果。
72 | 深化基础教育扩优提质，完善推广四中、八中公办寄宿制学校集团化办学新模式，不断提升办学品质。 | 区教体局 | 各相关部门 | 加快鑫源九年制学校、老君九年制学校宿舍、食堂、教学楼改造维修，确保床位、餐位、学位能满足寄宿制办学要求。 | 加快鑫源九年制学校、老君九年制学校理化生实验室等校舍改造维修，调拨教学设备，确保教学条件满足寄宿制办学要求。 | 分流汉四中、汉八中部分师生到鑫源九年制、老君九年制学校就读；协调选拔业务能力强、工作敬业的教师到寄宿制初中任教、选拔竞聘中层及副校级领导负责寄宿制初中部教育教学管理工作。 | 加强教学业务指导，对标中考改革，提升教育教学质量；总结提炼汉台区初中寄宿制办学新模式。
73 | 切实抓好教育质量提升行动，建成铺镇中心幼儿园、北大街小学、一职中专等项目。 | 区教体局 | 区住建局 区发改局 | 一职中专（一期）、铺镇中心幼儿园进行二次结构施工；北大街小学新建综合楼项目进行三通一平。 | 一职中专（一期）进行二次结构施工；铺镇中心幼儿园进行装饰装修施工；北大街小学新建综合楼项目进行基础施工。 | 一职中专（一期）进行二次结构及墙面粉刷施工；铺镇中心幼儿园进行装饰装修施工；北大街小学新建综合楼项目完成基础施工，进行主体施工。 | 一职中专（一期）完工；铺镇中心幼儿园装饰装修完工；北大街小学新建综合楼项目完成主体封顶。
74 | 抓好“三级三类”骨干教师培养，新培育省市区级教学能手80名、教学名师30名、学科带头人30名，确保中高考水平继续全市领先。 | 区教体局 | 各相关部门 | 对系统内“三级三类”骨干教师开展走访慰问，印发《关于开展 2024年中小学(幼儿园)教学能手评选活动的通知》及《关于评选第五批“汉台区学科带头人”培养对象工作的通知》，持续加强初、高中学校驻校教研视导。 | 开展2024年中小学(幼儿园)教学能手评选活动；在全区范围内评选学科带头人培养对象，印发《关于做好汉台区第五批中小学(幼儿园)学科带头人培养对象培养工作的通知》，强化督促落实；开展中高考模拟检测，确保中高考水平稳步提升。 | 印发《关于汉台区2024年中小学、幼儿园教学能手的表彰决定》，择优推荐参加省市评选活动，组织参赛选手开展赛前培训；依托学科基地对学科带头人培养对象进行为期两年的培养，考核合格后命名。 | 做好第六届汉台名师考核工作，持续对学科带头人培养对象进行培养；发挥骨干教师示范引领作用，常态化开展教学结对帮扶，提升教育教学水平。
75 | 全面提升医疗救治能力和基层卫生机构服务水平，抓好市口腔医院、区中医医院、爱尔眼科等项目建设，提高市人民医院互联网医院系统服务水平，实现分级诊疗和转诊信息化。 | 区卫健局 | 各相关部门 各镇（街道） | 制定提升医疗救治能力和基层卫生机构服务水平的战略规划，明确目标、任务和措施；召开基本公共卫生服务项目单位工作会议，明确24年基本公共卫生服务绩效目标。 | 提升医疗救治能力，通过引进医疗设备、加强医务人员培训等方式，提升基层医院的医疗救治能力，提高基层医生的诊疗水平和服务质量；推进互联网医院系统升级改造，提高系统性能和服务水平；对各基层医疗机构2024年第一季度国家基本公共卫生服务项目开展情况进行督导并通报。 | 逐步拓展区级医院和基层卫生机构的服务范围，满足更多患者的就医需求；加强信息化建设，进一步完善医疗机构的信息化建设，提高医疗服务效率和患者就医体验；对各基层医疗机构2024年上半年国家基本公共卫生服务项目开展情况进行考核并通报。 | 制定提升计划，根据总结结果和未来发展需求，制定下一年的提升计划，明确目标和措施；持续监测，对医疗救治能力和服务水平进行持续监测，确保持续改进和提升；组织开展全区2024年度国家基本公共卫生服务项目培训会，提升基层卫生机构服务水平。通过线上数据质量分析、线下督导等方式，对各基层医疗机构项目完成的规范性进行核查，并督促整改，确保各单位完成2024年基本公共卫生服务绩效目标。
76 | 持续巩固国家卫生城市建设成果，积极创建全国慢性病综合防控示范区，纵深推进公立医院改革，确保市人民医院成功创建三甲医院。 | 区卫健局 | 区发改局 | 开展“元旦春节”双节前后专项爱国卫生运动和“无烟佳节与爱同行”活动；筹备省级慢性病示范区复审上报材料，并根据省级文件时限要求提交复审申请；加强数据管理，设立医疗质量部门专人负责日常管理，定期收集与评价，现场评审内部自查，上报省评审平台，梳理医疗质量安全管理体系建设，推进质量安全管理落实与改进。 | 开展“世界无烟日”“爱国卫生月”等活动；以省级慢性病防控示范区建设指标体系为依据，联系各部门单位，准备迎检资料及现场；对1季度监测数据收集汇总，质控与上报，开展新一轮现场检查自评，请省级专家来我院指导评审工作，并开展培训，准备三甲创建申报材料。 | 开展夏秋季集中灭蚊蝇工作；根据省级考核组实际评估考核时间，准备迎检工作；对上半年监测数据收集汇总，质控与上报，加强对评审应知应会进行培训和考核，完善评审申报材料，提交评审申请。 | 开展冬春季集中灭鼠工作；根据专家组现场评估和座谈反馈意见，对我区慢性病示范区复审工作中的不足之处及需要继续提升的部分，积极查漏补缺进行整改；做好三甲创建迎评准备，继续做好数据上报工作，坚持每季度内审自查，保证所有条款执行落实不松劲。
77 | 完善多层次养老、医疗等社会保障体系，强化新业态劳动者参保引导，做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果联系点建设，持续推进各类社会保险扩面提质；健全分层分类社会救助体系，让社会救助保障更加精确。 | 区民政局 区医保局 | 各镇（街道） | 民政：申报2023年度三星级以上民办养老机构运营补贴。对社区日间照料中心、农村互助幸福院等居家社区养老服务设施进行年度考评。开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升行动，培育一批品牌项目。全面提升儿童福利，完善和落实孤儿保障制度，依法开展收养登记，建立健全儿童基本生活分类保障制度，提高困境儿童社会保障和福利水平。 医保：持续做好2024年度城乡居民参保缴费工作，确保应保尽保；抓好门诊慢特病审核报销；做好职工医保1-3月参保审核；落实好《重特大疾病社会救助实施方案》。 | 民政：召开2024年第1次区级“救急难”联席会议。对社会力量运营（公建民营、民办公助、民建民营），且正常投入运营6个月（含）以上的社区日间照料中心、农村互助幸福院等居家和社区养老服务设施给予申报2023年居家和社区养老服务设施运营补助。按月按时发放孤儿、孤儿大学生和事实无人抚养儿童生活补贴及孤儿大学生学费补贴，落实每月走访记录。加大未成年人保护工作宣传力度，每年6月份开展未保工作主题宣传月活动。 医保：持续做好2024年度城乡居民和城镇职工参保缴费工作，确保应保尽保；落细落实各项医保政策；落实《重特大疾病社会救助实施方案》；做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果联系点建设相关调研。 | 民政：全面落实城乡低保、城乡特困供养、临时救助、救急难、残疾人两项补贴等救助政策，有效解决困难群众基本生活需求。发放2023年度三星级以上民办养老机构运营补贴。下拨居家和社区养老服务设施运营补助资金。区级组织专项督查，进一步建立健全区、镇（办）、村（社区）三级儿童福利服务和未成年人社会保护体系，统筹推进未成年人社会保护试点和农村留守儿童关爱保护工作。 医保：持续发挥好基本医保、大病保险，医疗救助三重保障制度梯次减负作用，落实《重特大疾病社会救助实施方案》；挖掘收集巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果联系点经验。 | 民政：召开2024年第2次区级“救急难”联席会议。完善提升，确保居家社区养老服务设施开展运营发挥作用。强化监测监管留守儿童和困境儿童人员信息，及时更新全国儿童福利信息系统数据信息，实现动态监管，提升关爱服务水平。开展寒假春节期间困境儿童关爱服务活动，对辖区孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等困境儿童进行全面走访。 医保：做好2025年度城乡居民医保征缴工作，整体参保率达到95%以上，特殊人群100%参保；落实好医保政策，确保群众待遇及时足额享受；做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果联系点经验总结。
78 | 继续实施“五个一批”就业拓岗工程，健全完善常态化就业供需对接和精准帮扶机制，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，用活用好创业就业扶持政策，确保“零就业”家庭动态清零，新增城镇就业1万人以上。 | 区人社局 | 区妇联 区团委 各镇（街道） | 继续实施“五个一批”就业拓岗工程，健全完善常态化就业供需对接和精准帮扶机制，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，用活用好创业就业扶持政策，确保“零就业”家庭动态清零，新增城镇就业0.25万人以上。 | 继续实施“五个一批”就业拓岗工程，健全完善常态化就业供需对接和精准帮扶机制，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，用活用好创业就业扶持政策，确保“零就业”家庭动态清零，新增城镇就业0.5万人以上。 | 继续实施“五个一批”就业拓岗工程，健全完善常态化就业供需对接和精准帮扶机制，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，用活用好创业就业扶持政策，确保“零就业”家庭动态清零，新增城镇就业0.75万人以上。 | 继续实施“五个一批”就业拓岗工程，健全完善常态化就业供需对接和精准帮扶机制，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，用活用好创业就业扶持政策，确保“零就业”家庭动态清零，新增城镇就业1万人以上。
79 | 实施公共文化提质行动，改造提升区文化馆，深入推进图书馆和文化馆总分馆制建设，确保30个农家书屋纳入区级公共图书馆分馆。 | 区文旅局 | 各相关镇（街道） | 针对十五镇办分馆开展春节文艺展演，并针对10个分馆16个村开展舞蹈、秧歌、舞龙、狮、锣鼓培训；做好2023年度农家书屋图书补充更新工作并举办发放仪式，同时，做好2024年农家书屋纳入分馆前期准备工作。 | 积极争取资金，规划区文化馆改造提升方案；针对各分馆进行业务培训，主要辅导民俗类、广场舞类、秧歌类、手工技艺类等；开展走访摸排，确定纳入总分馆体系的30个农家书屋名单。 | 对区文化馆各功能部室进行整体改造；针对各分馆进行业务培训，组织协助开展各类文艺活动；开展30个村农家书屋现有图书加工。 | 验收区文化馆改造提升项目；对文化馆各分馆进行年度考评和汇演工作。举办农家书屋管理员业务培训班。
80 | 全年开展惠民演出120场、放映公益电影2600场次以上，成功创建省级公共文化服务高质量发展示范区。 | 区文旅局 | 各相关部门 各相关镇（街道） | 进行2024年度惠民演出招标；放映公益电影650场；召开省级公共文化服务高质量发展示范区创建中期评估问题整改推进会，安排部署相关工作。 | 确定惠民演出团队，分配演出场次，开展惠民演出40场；放映公益电影650场，开展镇（街道）文化站评估检查。 | 开展惠民演出40场；放映公益电影650场；收集整理省级公共文化服务高质量发展示范区创建资料。 | 开展惠民演出40场，放映公益电影650场，迎接省级公共文化服务高质量发展示范区创建检查。
81 | 创新全民健身公共服务体系，建成十五分钟全民健身圈10个，举办各类文化活动和体育赛事100余场。 | 区教体局 区文旅局 | 各镇（街道） | 教体：建成3个全民健身设施场地，举办网球、门球等5项全民健身赛事活动。 文旅：开展春节群众文化活动，与商务局共同举办汽车促销文化活动，全民健身健步走文化活动等，完成8场。 | 教体：建成2个全民健身设施场地，举办太极拳展演、汉台区第六届幼儿篮球操展演等6项全民健身赛事活动。 文旅：开展2024年油菜花节汉台分会场系列活动，第三届青少年弓箭比赛等，完成10场文化活动。 | 教体：建成2个全民健身设施场地，举办全民健身日系列活动、社区运动会等6项全民健身赛事活动。 文旅：开展汉台区广场舞大赛，举办钢琴、书法、美术等培训，完成14场文化活动。 | 教体：建成3个全民健身设施场地，举办气排球、羽毛球等全民健身赛事活动，让更多群众投入到健身中来，拥有更多幸福感和获得感，全年举办各类健身活动不少于20项。 文旅：开展汉台区文化馆馆属团队文艺汇演4--5场，开展重阳节敬老月送文艺演出活动，指导村（社区）开展各类文化活动，完成18场。
（九）聚焦聚力社会稳定，筑牢发展防线。
82 | 扎实开展国家安全发展示范城市创建和安全生产治本攻坚三年行动，持续开展燃气消防、建筑施工、道路交通、危险化学品等领域安全生产隐患排查整治，确保全年不发生重特大安全生产事故。 | 区应急管理局 区住建局 市公安局汉台分局 区消防救援大队 | 各相关部门 各镇（街道） | 应急：启动安全生产治本攻坚三年行动，推进攻坚行动；结合春节、元宵节、各级两会时间节点细化防范应对措施，确保不发生重特大安全生产事故。 住建：召开一季度建设工程安全生产专业委员会安全生产调度会，安排部署春节前后安全生产工作，加强复工复产期间安全生产工作，开展国家安全示范区创建。 公安：做好节假日和两会期间交通安全疏堵保畅工作，确保不发生较大道路交通事故。开展道路交通事故多发、隐患突出重点路口路段排查工作。 消防：召开消防安全除患攻坚消防整治行动部署会，开展防护窗整治工作,推动电动车和高层建筑专项整治工作。 | 应急：聚焦“五一”节点，强化重点领域风险防范；推进安全生产隐患排查整治，排查风险隐患，确保不发生重特大安全生产事故。 住建：召开二季度建设工程安全生产专业委员会安全生产调度会，制定《建设工程领域安全生产治本攻坚三年行动工作方案》，开展建设工程“安全生产月”各项活动。 公安：做好节假日期间交通流量管控。开展事故预防“减量控大”工作、道路交通违法整治工作，严查严处酒驾醉驾、“农村双违”“一盔一带”等重点违法行为。 消防：召开年度消防工作会议，安排部署全区年消防工作，开展一次火灾形势分析，指导派出所加强九小场所隐患整治工作。 | 应急：开展国家安全发展示范市区级巡查督导工作，强化汛期安全隐患防范应对，推进重点行业领域大排查大整治，严防各类事故发生。 住建：组织召开三季度建设工程安全生产专业委员会安全生产调度会，持续推进建设工程领域安全生产治本攻坚三年行动，全面开展安全生产重大事故隐患排查整治。 公安：做好中高考等重点活动期间交通安保工作，开展重点交通违法整治工作，推进交通安全宣传教育提升行动，开展交通安全宣传“七进”活动。 消防：开展治本攻坚三年行动，加强物联网消防远程监控系统建设，打造行业标准单位，示范小区建设，加强7个镇消防力量建设。 | 应急：抓实做好森林防灭火工作；紧盯十一、元旦等重要节点，集中开展督导检查，确保不发生重特大安全生产事故。 住建：组织召开四季度建设工程安全生产专业委员会安全生产调度会，扎实开展秋冬季建设工程安全生产隐患排查整治。 公安：做好“十一、元旦”等重要假期、恶劣天气等重点时段交通安保工作， 开展道路交通事故多发点段治理“回头看”工作，开展执法案件办理评查工作。 消防：对行业部门镇办消防工作考核，每季度挂牌重大火灾隐患，开展冬春火灾防控工作和119消防宣传工作，确保全年无较大以上或有影响的火灾事故发生。
83 | 建成吾悦广场等4个市级食品安全示范街区，市区一体推进国家食品安全示范城市创建。 | 区市场监管局 | 各相关部门 各镇（街道） | 按照省、市工作部署，市区一体同步推进食品安全示范创建工作，积极开展食品生产经营单位整治和规范，对省级明察暗访反馈的问题逐一开展“回头看”，加强示范街区日常监管，全力冲刺国家食品安全示范城市验收，确保顺利通过专家组评价验收。 | 组织开展食品安全领域专项检查，以种养殖基地、屠宰企业、农贸市场、商场超市、食品小作坊、餐饮单位、学校食堂、示范街区等为重点场所，围绕许可证照、人员健康、环境卫生、三防设施、食材存放、餐具消毒等方面开展专项整治，及时纠正和整改存在问题，推动落实食品安全“两个责任”。 | 积极开展夏秋季食品安全专项整治，加强食品生产企业、商场超市、小餐饮、小食品店、学校食堂、农村集体聚餐、早夜市等监管，全面打造并建成4个市级食品安全示范街区。 | 持续开展食品安全领域常态化监督检查，及时整改问题，巩固工作成效，总结经验做法，确保工作长效。
84 | 聚焦风险易发高发重点领域和关键环节，提高对重大风险的预见、应对、处置能力，坚决守住不发生系统性风险的底线。 | 区应急局 | 各部门 各镇（街道） | 夯实属地管理责任，加强常态化督查考核和通报警示，持续督促提醒各镇街党委、政府落实“党政同责”政治责任。抓实企业主体责任，严格落实安全生产严重失信主体联合惩戒制度，鼓励企业持续加大安全投入、抓好安全培训、加强安全管理。 | 推动企业健全完善重大事故隐患常态化自查自改机制，强化重大事故隐患闭环管理，分区域、分行业统计分析研判，健全行业部门把关销号和安委办挂牌督办机制，推动重点难点问题有效解决。扎实开展安全生产常态化督导，对整治进展缓慢的及时采取函告、通报、约谈、曝光等措施，确保重大事故隐患动态清零。 | 加强风险隐患早期识别和巡查监控，完善直达村组责任人的临灾预警“叫应”和跟踪反馈机制，加强对在建工地汛期施工安全管理，提前果断转移受威胁群众，全过程防范极端暴雨造成群死群伤。完善防洪减灾上下游、左右岸信息共享和联防机制，指导镇街足项配齐防汛物资，加强桌面过程推演和综合应急演练，提高断路、断电、断网等极端情况下的应急保障能力。 | 综合运用“四不两直”、明查暗访、精准执法等方式，依法采取停产整顿、关闭取缔、联合惩戒、“一案双罚”、行刑衔接等手段，严厉打击各类非法违法行为。
85 | 充分发挥“医保+网格化”预警监测作用，防范化解因病返贫致贫风险。 | 区医保局 | 区防止返贫动态监测和帮扶工作专班成员单位 各镇（街道） | 分析2023年度“医保+网格化”预警监测运行情况，为2024年度预警监测工作做好指导工作；继续加强各部门之间协作，确保不出现因病致贫现象发生。做好一季度“医保+网格化”预警监测工作及时处理预警风险。 | 继续加强数据比对和信息共享，多部门联动的风险预警、研判和处置机制，防范化解因病致贫返贫风险，做好“医保+网格化”预警监测工作二季度数据核发工作及时处理预警风险。 | 继续加强数据比对和信息共享，多部门联动的风险预警、研判和处置机制，防范化解因病致贫返贫风险，做好“医保+网格化”预警监测工作三季度数据核发工作及时处理预警风险。 | 继续加强数据比对和信息共享，多部门联动的风险预警、研判和处置机制，防范化解因病致贫返贫风险，做好“医保+网格化”预警监测工作四季度数据核发工作及时处理预警风险，总结全年预警监测运行情况。
86 | 持续加强房地产风险隐患排查化解，不断完善监管体系，管好用好“保交楼”专项资金，推动房地产行业健康发展。 | 区住建局 区财政局 | 各相关部门 | 住建：督促7个企业按期归还一季度利息及本金。 财政：配合专班跟踪专项借款收支情况。 | 住建：督促7个企业按期归还二季度利息及本金；督促什锦云阙项目按时完成交付任务。 财政：督促用款单位加快项目资金使用进度。 | 住建：督促7个企业按期归还三季度利息及本金。 财政：配合专班加强对借款使用情况的监督检查。 | 住建：督促7个企业按期归还四季度利息及本金。 财政：配合专班督促承接主体和借款主体按时足额偿还借款本息。
87 | 调整充实化债专班，用好政策和市场化工具，借助汉中金融资产管理公司作用，整合盘活存量资产，有效防范化解政府债务，力争综合债务风险等级回归绿色。 | 区财政局 | 区金融服务中心 | 对接市财政局确认2024年度隐性债务化解考核任务。要求各债务部门制定债务具体还款措施，如期归还本息。 | 做好全口径债务监测平台数据上报，压实各部门还款责任，督促区级债务部门加快隐性债务化解进度。 | 通过政府债务化解专班持续开展针对已逾期政府债务的化解工作。 | 督促区级债务部门完成隐性债务化解年度目标任务。
88 | 严厉打击非法集资，规范预付卡管理，抓好拖欠企业账款、欠薪风险隐患常态化排查，确保社会大局和谐稳定。 | 区处非办 市公安局汉台分局 区经贸局 区人社局 | 各相关部门 | 处非办：1.开展防范处置非法集资工作的宣传；2.开展常态化的摸排检查；3.做好国润华创案件的兑付工作；4.做好全国“两会”期间的维稳工作。 公安：打击整治涉众型经济犯罪案件，对新发案件快侦快破，持续营造强势严打攻势；紧盯涉众型经济犯罪风险隐患，落实源头治理和属事责任。 经贸：做好清理拖欠企业账款专项行动“回头看”工作，确保“一债一档”符合规范要求，顺利通过各级检查督查。 人社：开展欠薪风险排查暨第一季度保障农民工工资支付专项检查，督促在建项目全面落实“八项制度”，及时发现并欠薪风险隐患，维护劳动者合法权益。 | 处非办：1.结合5.15打击经济犯罪日，开展防范打击非法集资宣传；2.启动恒大案件的兑付工作；3.常态化开展非法集资活动检查排查；4.移送起诉掌间财富案件工作。 公安：打击整治涉众型经济犯罪案件，开展涉稳重点案件风险大排查大研判大防控工作；开展“5.15打击防范经济犯罪集中宣传日”活动，加大对非法集资案件的宣传防范力度。 经贸：推动有分歧账款化解清偿工作，确保按时间节点完成工作任务。做好投诉线索跟踪办理。 人社：开展第二季度保障农民工工资支付专项检查，对“八项制度”落实不到位的在建项目依法处罚，确保保障农民工工资支付各项制度落实。 | 处非办：1.开展非法集资宣传月活动；2.做好恒大案件的兑付工作；3.常态化开展非法集资活动检查、排查。 公安：围绕高发涉众型经济犯罪案件类型，力争破获一批具有影响力的案件；常态化做好利益受损群体人员的稳控工作，坚决防止发生赴省进京和规模性聚集事件。 经贸：及时对拖欠企业账款专项整治行动进行全面总结，整理档案资料，做好收尾工作。 人社：开展根治欠薪夏季行动暨第三季度保障农民工工资支付专项检查，重点检查劳动密集型用工企业、在建工程项目劳动用工情况和夏季高温天气防护工作，加快核处各类平台欠薪线索，确保劳动者及时拿到劳动报酬。 | 处非办：1.做好国庆节等敏感时期的维稳工作；2.开展非法集资宣传工作；3.归档整理恒大案件的收尾工作；4.启动春雨案件扣押资产的处置工作。 公安：开展打击整治非法集资等犯罪活动，排查金融领域不稳定因素和苗头隐患。加强经济领域风险监测预警等工作，做好重点群体（人员）维稳工作，防止发生规模性群体聚集事件。 经贸：建立长效机制，巩固提升清欠工作成效。 人社：开展根治欠薪冬季行动暨第四季度保障农民工工资支付专项检查；高效化解欠薪问题，确保欠薪问题动态清零；开展“一厅式办公”集中处理农民工年底讨薪上访，确保不出现越级上访、群体性事件和极端事件。
89 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，提升信访工作法治化水平。 | 区信访局 | 区信访联席会议成员单位 各镇（街道） | 研究制定我区《信访工作法治化实施方案》及《汉台区推进信访工作法治化建设主要任务清单》、《汉台区信访工作法治化路线图》等，召开工作启动安排部署会。开展信访工作法治化专题培训。常态化落实好领导干部包案工作制度。 | 按照《实施方案》要求，牵头单位要研究制定“预防、受理、办理、监督追责、维护秩序”5 个环节《实施办法》。 | 以《实施方案》为统领和指导，以《实施办法》为抓手和驱动，构建信访工作法治化“1+5”体系框架，以“边推进、边总结”的工作思路，细化工作措施，扎实推进各项工作。 | 对信访工作法治化建设总体情况进行查漏补缺，健全完善各项规章制度，促使信访工作规范化、法治化。
90 | 强化基层网格化管理服务，依托“三调联动”机制，确保各类矛盾纠纷排查溯源到位、化解处置到位、跟踪回访到位。 | 区综治中心 | 各镇（街道） | 创新完善社会治安防控多方参与机制，配合公安机关协同开展重点部位、重要时段巡防管控，开展易肇事肇祸精神障碍患者等特殊人群的服务管控；统筹调度驻镇(街道）站所、调解组织、群团组织参与基层社会治理。统筹协调网格员、民兵、平安志愿者等力量，加强社会治安巡逻防控，提升应急处置能力。 | 积极协调政法单位和基层各方力量，多元排查化解矛盾纠纷。镇（街道）综治中心整合人民法庭、派出所、司法所及村组干部等力量，打造“一站式”矛盾纠纷调处平台，对易引发各类案事件的矛盾纠纷和苗头性隐患及时妥善处置。 | 指导推动镇（街道）、村（社区）综治中心提升实战成效，认真履行网格化管理服务职责，定期优化调整网格，建立完善两级网格工作制度。坚持“属地管理”原则，加强流动人口管理，开展重点时段、敏感节点信访重点群体（人员）稳控工作，定期走访排查特殊人群及投资失败、生活失意、心理失衡、关系失和、精神失常“五失人员”等重点群体。 | 围绕社会治安防控、网格事件处置等内容，加强网格员岗前培训、日常教育、经验交流。区、镇（街道）综治中心定期开展平安稳定形势调度研判会，对发现的矛盾纠纷、镇（街道）上报的突出问题进行分流指派、协调督办、跟踪问效；村（社区）综治中心常态化开展矛盾纠纷和治安隐患排查化解。
91 | 加强村、社区基层社会组织建设，提高便民、安民、利民能力。 | 区民政局 | 各镇（街道） | 做好社区两委、专职人员及社区经费的发放。指导做好村规民约、村务公开等城乡治理工作。做好“五社联动”社工站工作。指导基层社工站建设做到“五个到位”，并按照“八个全面”规范运营。全面动员各镇（街道）梳理辖区社区社会组织，持续按照省市要求做好数量提升和相关规范工作。 | 持续做好社区两委、社区专职人员及社区经费发放；推行村级议事协商制度化、规范化和程序化，切实保障村民群众的知情权、参与权、监督权，并常态化对村规民约（居民公约）修订完善和公示情况进行抽查检查，进一步深化村民自治实践。实地指导社工站、社区社会组织开展社区服务活动，动员全区社区工作者做好社工证考试。提高持证社工比例，提升服务水平面。梳理社区社会组织相关政策并汇编，为各镇（街道）提供社区社会组织培育政策指导，并实地指导社工站及社区社会组织开展社区服务活动，加强信息宣传，形成良好氛围。 | 持续落实社区专职、两委及社区办公经费，指导镇（街道）开展村务公开、村级议事协商相关工作，对工作开展情况进行督导检查，常态化对村规民约（居民公约）修订完善和公示情况进行抽查检查，进一步深化村民自治实践。以区社会组织服务中心为依托，在全区选取示范点，实地开展社区社会组织培育工作，探索符合我区实际的社区社会组织培育经验。常态化督导、指导镇街道社工站开展专业服务、用“五社联动”模式开展为民服务活动。 | 评选汉台区村社区治理案例，树立典型，进行宣传表彰。对优秀村规民约（居民公约）评选并推广经验。做好年度社区社会组织培育工作的资料梳理，做好全区“五社联动”典型经验的梳理。
92 | 严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”和电信网络诈骗等违法犯罪行为。 | 市公安局汉台分局 | 各镇（街道） | 按照“双力护航”要求，全力推进“冬春行动”严厉打击传统侵财犯罪、电信诈骗犯罪及各类“黄赌毒”违法犯罪行为。 | 严打各类侵害人民群众生命财产安全犯罪行为，紧盯具有季节特征的传统盗抢骗、严重暴力犯罪、侵害弱势群体犯罪等做到重拳出击，持续开展好打击电信诈骗工作。 | 持续推进扫黑除恶斗争、打击电信诈骗、打击传统侵财、打击严重暴力犯罪等工作。 | 紧盯全年考核工作，全力推进各项刑事打击破案工作，加强震慑，确保年末岁尾社会稳定大局平稳。
93 | 完善“12345”政务服务热线办理全流程闭环机制，着力提升诉求回复率、问题解决率、群众满意率。 | 区综治中心 |  | 2023年度工单全部清零，持续加强承办单位热线工单办理督促力度，继续做好争议工单联系会议制度，优化热线月报内容。 | 对热线承办单位联络员进行一次业务培训，提高工单办结质量和群众满意度，持续做好热线工作的指导和督促。 | 持续做好热线工单督促工作，坚持工单“月清零，提高工单办结率和群众满意率。 | 对各承办单位全年热线工作情况进行排名通报，通过压力传导，督促承办单位按要求办结工单，提高工单办结回复率、解决率、群众满意率。